淮北市土地储备发展中心2022年度单位决算

公开

2023年9月

目  录

第一部分 淮北市土地储备发展中心概况

- 一、主要职责

- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市土地储备发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市土地储备发展中心概况

一、主要职责

- （一）具体负责全市存量建设用地和城市规划区内新增建设用地的收购储备工作。

（二）承办土地使用权招标、拍卖、挂牌出让及招拍挂等用地的后期事务性工作。

二、单位决算构成

淮北市土地储备发展中心单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮北市土地储备发展中心单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 淮北市土地储备发展中心 |

第二部分 淮北市土地储备发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计557.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计557.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少20.46万元，下降3.54%，主要原因：是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计557.87万元，其中：财政拨款收入557.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计557.87万元，其中：基本支出363.83万元，占65.22%；项目支出194.03万元，占34.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计557.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计557.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加477.99万元，增长598.39%，主要原因是资金来源调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出363.83万元，占本年支出的65.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.95万元，增长355.47%。主要原因是资金来源调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出363.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.75万元，占12.57%；卫生健康（类）支出14.55万元，占4%；自然资源海洋气象等（类）支出266.14万元，占73.15%；住房保障（类）支出37.4万元，占10.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.79万元，支出决算为363.83万元，完成年初预算的127.31%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加一次性工作考核奖及基础性绩效奖年初无预算。其中:基本支出363.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.35万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的126.97%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的59.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的76.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为196.16万元，支出决算为178.32万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，工作受限。

9.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.82万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加一次性工作考核奖及基础性绩效奖年初无预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出363.83万元，其中：人员经费349.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.97万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入194.03万元，本年支出194.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为300.2万元，支出决算为194.03万元，完成年初预算的64.63%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，工作受限。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市土地储备发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮北市土地储备发展中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮北市土地储备发展中心政府采购支出总额131.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.68万元。授予中小企业合同金额131.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.68 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市土地储备发展中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金300.2万元。从评价情况看，被评价项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。我中心严格按市财政局要求积极开展预算绩效管理工作，做到事前预算绩效评估、绩效运行监控、开展绩效评价。对金额较大的重点项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等进行实时监控，及时反馈给单位领导。从评价结果看，3个项目均达到了预期绩效目标，项目综合评价为优。在今后工作中，我们将更加严格履职，加强财务管理，严格按照市财政局的相关要求，认真做好预算绩效管理工作。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标执行，保障部门日常工作运行，较好地完成全年工作任务。按月调度支出进度,定期公开预算执行情况, 督促预算执行缓慢的单位，采取预算倒逼措施，加快预算执行力度，各项目有序开展，整体支出平稳。今后将在管好用好资金上下功夫，有计划开支，通过提高资金使用效率，真正建立起服务型和效能型部门，及时向社会公开部门整体支出，做到信息公开真实、完整、透明，切实保障群众的知情权和监督权。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“土地调查研究宣传推介费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

土地调查研究宣传推介费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.72分。全年预算数为97.3万元，执行数为65.372万元，完成预算的67.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，召开专题土地推介会，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。开展小分队上门走访，保证土地推介的精准度。 发现的主要问题及原因：地招商模式有待拓展，主动创造招商机会，加快合作，实现招商引资工作新突破。下一步改进措施：在做实地产招商工作的基础上，广泛搜集客商信息，积极搜寻项目线索，突出重点，强化服务。

土地调查研究宣传推介费项目的《项目支出绩效自评表》。

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 土地调查研究宣传推介费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 201-淮北市自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 201014-淮北市土地储备发展中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 99 | 97.3 | 65.372 | 10 |  |  | 67.19% |  | 6.72 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 99 | 97.3 | 65.372 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地推介，小分队走访，召开专题推介会。 |  |  |  |  | 1、聚焦服务创新，强化宣传包装。2、紧盯房企布局窗口期，积极开展土地推介。3、采取小分队走访方式，紧盯沪苏浙等长三角发达地区，开展走访，最大限度寻求合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 土地宣传推介走访 |  | 优化市场环境，稳定成交率 | 达成预期指标 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完善有序土地市场 |  | 提高土地运作效能 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 提高土地运作效能 |  | 缩短土地供应周期 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用经费 |  | 99万元 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 创造良好土地经营现状 |  | 推进土地市场建设 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推进房地产市场建设 |  | 推进城镇化建设 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进淮北生态居住环境向好发展 |  | 外来房企入驻淮北，带来了先进的居住理念，改变了淮北的居住环境，使淮北住房更加绿色环保 | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 土地市场良性可持续发展 |  | 促进土地市场稳中有进，进中向好，良性循环发展 | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 全面了解土地市场 |  | 为淮北地方经济和土地市场充实新鲜血液 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.72 |  |  |  |

所有项目绩效自评表详见“附件九：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2022年度项目支出绩效自评表