淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区

建筑石料用灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

淮北通鸣矿业有限公司

2024年10月

正文目录

前  言	1

一、任务的由来	1

二、编制目的及任务	1

三、编制依据	2

四、方案适用年限	5

五、编制工作概况	6

第一章   矿山基本情况	17

一、矿山简介	17

二、矿区范围及拐点坐标	20

三、开发利用方案概述及执行情况	20

四、矿山开采历史及现状	26

第二章   矿区基础信息	31

一、矿区自然地理	31

二、矿区地质环境背景	36

三、矿区社会经济概况	49

四、矿区土地利用现状	50

五、矿山及周边其他人类重大工程活动	53

六、矿山及周边矿山地质环境保护与土地复垦案例分析	53

第三章   矿山地质环境影响和土地损毁评估	58

一、矿山地质环境与土地资源调查概述	58

二、矿山地质环境影响评估	58

三、矿山土地损毁预测与评估	82

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	94

第四章   矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	100

一、矿山地质环境治理可行性分析	100

二、矿区土地复垦可行性分析	103

第五章   矿山地质环境治理与土地复垦工程	119

一、矿山地质环境保护	119

二、矿山灾害预防与治理	121

三、矿区土地复垦	123

四、矿山地质环境监测	131

五、矿区土地复垦监测和管护	134

六、绿色矿山建设	138

第六章   经费估算与进度安排	143

一、经费估算依据	143

二、矿山地质环境治理工程经费估算	149

三、矿山土地复垦经费估算	150

四、总费用汇总与年度安排	163

五、近年度工作部署及经费安排	164

第七章   保障措施与效益分析	174

一、组织保障措施	174

二、技术保障措施	174

三、资金保障措施	175

四、监管保障措施	182

五、效益分析	183

六、公众参与机制	184

第八章   结论和建议	191

一、结论	191

二、 建议	192

附图目录

| 顺序号 | 图号 | 图名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境问题现状图 | 1：2000 |
| 02 | 02 | 淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿土地利用现状图 | 1：2000 |
| 03 | 03 | 淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境问题预测图 | 1：2000 |
| 04 | 04 | 淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿土地损毁预测图 | 1：2000 |
| 05 | 05 | 淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿土地复垦规划图 | 1：2000 |
| 06 | 06 | 淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理工程部署图 | 1：2000 |
| 07 | 07 | 淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理及土地复垦施工大样图 | / |

附表目录

1、矿山环境现状调查表

2、土地复垦方案报告表

附件目录

| 1 | 审查申请 |
| --- | --- |
| 2 | 淮北通鸣矿业有限公司委托书 |
| 3 | 淮北通鸣矿业有限公司治理及土地复垦资金承诺书 |
| 4 | 内审意见 |
| 5 | 徐州万源地质矿产研究有限公司承诺书 |
| 6 | 分割报告评审意见及备案证明 |
| 7 | 2023年储量年度报告核查意见书 |
| 8 | 开发利用方案（修编）评审意见 |
| 9 | 采矿许可证复印件 |
| 10 | 工业场地不动产权证 |
| 11 | 公示文件 |
| 12 | 认同意见 |
| 13 | 公众参与调查问卷 |
| 14 | 土壤检测报告 |
| 15 | 编制人员培训证书 |

前  言

- 一、任务的由来

淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿位于淮北市东南约18km，行政区划隶属淮北市烈山区宋瞳镇管辖。2016年11月，淮北通鸣矿业有限公司成功竞得安徽省淮北市烈山区高楼山北坡矿区建筑石料用灰岩矿采矿权。2020年，淮北市自然资源和规划局将高楼山北坡矿区采矿权内剩余资源量收回后重新设置高楼山矿区采矿权，淮北通鸣矿业有限公司再次竟得高楼山矿区采矿权，有效期自2021年6月30日至2024年6月30日。到期后进行了采矿权延续，现有采矿权有效期自2024年7月1日至2027年6月30日。由于矿山进行了改扩建，原开发利用方案中矿山工业场地、道路位置与当前矿山现状发生了变动，导致采矿系统发生变化，淮北通鸣矿业有限公司于2024年6月委托徐州万源地质矿产研究有限公司编制并提交了《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》。

根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作通知（国土资规﹝2016﹞21号）》精神及原安徽省国土资源厅《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》（皖国土资规[2017]2号）：“当矿山扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式时，应重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案”，受淮北通鸣矿业有限公司委托，徐州万源地质矿产研究有限公司结合矿山实际情况，重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

- 二、编制目的及任务

（一）编制目的

矿山地质环境保护与土地复垦方案是实施矿山地质环境保护与治理、监测和土地复垦的技术依据之一。本方案编制目的主要为近5年边开采边治理以及地质环境治理恢复基金提取提供依据。以期在实现矿产资源合理开发利用的同时，矿山地质环境得到有效保护，损毁土地得到及时复垦，同时确保地质环境保护与土地复垦基金科学合理利用。

（二）主要工作内容

1、收集项目区气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、新构造运动及水文地质、工程地质、环境地质条件资料，调查、阐明土地、植被资源占用和破坏，地下水含水层破坏、地形地貌景观和地质遗迹破坏，以及矿山地质环境等问题。

2、分析项目区现状存在的矿山地质环境问题的发育程度、表现特征和成因，对各种环境问题、人员、财产、环境、资源及重要建设工程、设施的危害与影响程度，对矿山地质环境保护、治理及地质环境防治工作现状及效果，矿山地质环境问题进行现状评估。

3、根据《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》，结合项目区地质环境条件，预测矿业活动可能产生、加剧的地质环境问题和矿山建设遭受安全隐患的危险性，并对其发展趋势、危害对象、危害程度及建设场地的适宜性进行分析论证和评估。

4、分析评估矿区土地复垦责任范围的损毁土地类型，对矿区土地复垦责任区的复垦方向进行可行性分析，提出不同土地复垦单元的土地复垦质量要求。

5、根据矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护治理分区，制定矿山地质环境保护与治理方案，提出相应的矿山地质环境保护治理工程内容、技术方法和措施，并对矿山地质环境保护与土地复垦费用做出估算。为近5年边开采编治理提供依据，为地质环境治理恢复基金提取提供依据。

- 三、编制依据

（一）法律法规和政策文件

1、《中华人民共和国矿产资源法》中华人民共和国主席令（第18号）2009年；

2、《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令(第9号) 2015年1月1日；

3、《中华人民共和国水土保持法》中华人民共和国主席令(第49号) 2011 年；

4、《中华人民共和国土地管理法》中华人民共和国主席令(第28号）2020年1月1日；

5、《地质灾害防治条例》中华人民共和国国务院令（第394号）2004年；

6、《矿山地质环境保护规定》中华人民共和国自然资源部令（第 5 号）2019 年；

7、《安徽省地质环境保护条例》安徽省人民代表大会常务委员会（第99号）2007年；

8、《土地复垦条例》中华人民共和国国务院令(第592号）2011年；

9、《土地复垦条例实施办法》中华人民共和国自然资源部令（第 5 号）2019 年；

10、《安徽省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》皖国土资规〔2017〕2号；

11、自然资源部生态环境部财政部 国家市场监督管理总局国家金融监督管理总局监理员和草原局《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》(自然资规［2024］1号)；

12、关于印发《安徽省绿色矿山管理办法(试行)》的通知(皖自然资规［2023］1号)；

13、安徽省自然资源厅关于印发《安徽省省级绿色矿山建设评价指标(试行)》的通知(皖自然资矿保［2024］1号)。

14、安徽省自然资源厅关于印发《安徽省在建与生产矿山生态修复管理暂行办法》的通知（皖自然资规〔2020〕4号）；

15、《关于取消矿山环境治理恢复保证金建立矿山环境治理恢复基金的指导意见》，2017年；

16、《关于转发国土部关于组织土地复垦方案编报和审查工作有关问题的通知》（皖国土资发【2017】110 号)。

17、《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则(试行)》的通知(皖自然资规[2020]8号) 。

（二）技术规范、规程及要求

1、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）；

2、《矿山地质环境监测规程》（DZ/T0287-2015）；

3、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

4、《土地复垦方案编制规程 第 1 部分：通则》（TDT 1031.1-2011）；

5、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

6、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

7、《地质灾害排查规范》（DZ/T 0284-2015）；

8、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）；

9、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

10、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）；

11、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

12、《环境影响评价技术导则（声环境）（HJ2.4-2021）》

13、《地下水监测规范》（SL/T183-2019）；

14、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022）；

15、《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）；

16、《地表水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）；

17、《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2020）；

18、《安徽省地质灾害治理工程定额》（皖国土、皖财政 2016 年 7 月）；

19、《安徽省矿山地质环境治理工程预算（试行）》（皖自然资函【2019】33 号）；

20、《国土资源部关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规【2017】4 号）及《冶金行业绿色矿山建设要求》；

21、《土壤环境质量、农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

22、《安徽省矿山地质环境治理工程技术规程》（安徽省国土资源厅 2016.10）；

23、《安徽省矿山地质环境监测技术规程》（试行）（安徽省国土资源厅 2008.5）；

24、《安徽省矿山地质环境保护与综合治理方案编制技术要求》（试行）（安徽省国土资源厅，2008.5）；

25、《安徽省矿山地质环境调查技术规程》（试行）（安徽省国土资源厅 2008.5）；

26、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—2018）；

27、《土地开发整理项目预算定额标准》(2012)；

28、《土地开发整理规划编制规程》（TD/T1011—2000）；

29、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资源部，2016.12）；

30、《安徽省土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2010 年 9 月）；

31、《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.2-2001）；

32、《造林作业设计规程》（办生字〔2023〕117号）；

33、《耕地质量验收技术规范》（NY/T 1120-2006）；

34、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166—2004）；

35、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）；

36、《造林技术规程》（GB/T 15776—2023）；

37、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）；

38、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

39、《石质山地造林技术规程》（DB34/T1695—2012）。

（三）技术资料与文件

1、《淮北市矿山地质环境保护与治理规划》（2016-2025 年）；

2、《淮北市国土空间总体规划》（2021-2035年）；

3、《宋疃镇国土空间总体规划》（2021-2035年）；

4、《安徽省淮北市烈山区高楼山北坡矿区建筑石料用灰岩矿普查地质报告》徐州万源地质矿产研究有限责任公司，2016.7；

5、《安徽省淮北市烈山区高楼山北坡矿区建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》华东冶金地质勘查研究院，2020.6；

6、《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》华东冶金地质勘查研究院2020.7；

7、《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿资源储量分割报告》，华东冶金地质勘查研究院，2020.11；

8、《淮北通鸣矿业有限公司安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，安徽省地质矿产勘查局325地质队，2021.6；

9、《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》，徐州万源地质矿产研究有限公司，2024.5。

- 四、方案适用年限

（一）矿山服务年限

方案的服务年限是依据矿山服务年限和开采计划，加上矿山地质环境保护与土地复垦后期养护期确定。一般以完成矿山地质环境保护与土地复垦的年限为准。根据2024年5月，徐州万源地质矿产研究有限公司编制的《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》，矿山生产规模***万t/年，截止2023年12月31日，采矿权范围内保有资源储量（控制资源量+推断资源量）***万m³（***万t），设计可利用资源量***万m³（***万t）。矿山生产服务年限***年。2024年1-9月，矿山累计动用建筑石料用灰岩资源量***万m³（***万t），矿区范围内保有资源量***（***万t），可利用资源量***万m³（***万t），矿山剩余生产服务年限***年。

（二）方案服务年限

- 按照类似矿山经验，本矿山闭坑后完成地质环境治理与土地复垦的年限约需1.0年、养护期3.0年，则本方案的服务年限为18.1年+1.0 年（复垦期）+3.0 年（管护期）=22.1年，即2024年11月-2046年12月。

（三）方案基准期及有效期

- 基准期：根据实际情况，本矿山为生产矿山，方案基准期以自然资源部门批准该方案之日起算，暂定为2024年11 月。

- 有效期：由于矿山生产服务年限较长，依据国家法律法规和相关政策要求，本方案有效期为5年，即2024年11月至2029年10月。在方案实施过程中，每5年应进行修编一次。此外，根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21 号）要求，“在办理采矿权变更时，设计扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式时，应当重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案”。

- 五、编制工作概况

我公司接受委托后成立了专门的项目组，对矿区的自然地理、生态环境、社会环境、土地利用现状和生产工艺等进行分析，合理确定地质环境保护与土地复垦方案服务年限；进行地质环境影响评估和土地损毁预测与土地复垦适宜性评价，选定地质环境治理与土地复垦标准与措施，明确治理与土地复垦目标，确定费用来源，初步拟定地质环境治理与土地复垦方案。随后项目组技术人员赴矿山现场做进一步的调查，在矿山企业和自然资源和规划局工作人员的陪同下对矿区现状和已破坏情况进行了核实，了解和收集矿山采矿方法及已破坏土地的相关资料，走访了当地相关职能部门和当地村委会、村民等土地权利所有人，征求他们对治理与复垦工作的意见和建议。结合实际调查情况，对本矿山开采造成土地的破坏进行预测，明确土地的利用方向，编制地质环境治理与土地复垦方案，提高土地利用率，保证预测结果科学合理。

（一）工作方法及工作程序

1、工作周期

（1）资料搜集和整理分析阶段

2024年10月8日至2024年10月10日，对矿山已有的前期资料进行了全面的收集和综合分析，收集了周边地质资料、水文资料、土地利用现状、土地利用规划、矿山开采资料，为野外土地资源调查工作做好了必要的准备，编制了相应的工作计划。

（2）矿区地质环境及土地资源调查

2024年10月11日至2024年10月13日，开展矿区野外调查工作。野外调查工作主要了解评估区内地质环境现状及土地损毁情况。其中矿区范围及附近区域为重点调查区，调查工作沿村间公路和田间道路展开。调查工作分两次进行，共耗时3天，先后投入技术人员4人，调查面积约5.04km2，其中重点调查区面积约1.12km2，调查路线长度5.5km。

（3）矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写

2024年10月14日至2024年10月29日，通过前期资料收集和野外调查工作确定了地质环境评估范围和复垦区范围，进行了地质环境影响评估和土地复垦的适宜性评价与分区，编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案。

2、方案编制工作方法：

收集矿山勘探报告、资源储量核实报告、资源储量分割报告、开发利用方案、地质环境保护与土地复垦方案及审查意见、矿山已有的地质、水文地质、工程地质、环境地质与气象、水文等资料。

调查以往矿山建设及生产对矿区土地、植被的占用与破坏情况；调查以往矿山地下

水的污染及以往矿山矿业活动引发的矿山地质环境问题。收集并分析测试矿区内外岩石、土壤、水质样品成果数据，调查当地，尤其是矿区植物种类及优势植物种类。

- 3、方案编制工作程序:

- 根据收集和调查的资料，进行室内综合研究及方案编写，方案编制工作程序见图0-1。

接受方案编制单位委托

资料收集及现场踏勘勘

矿山地质环境及土地资源等调查

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境影响评估和土地复垦

适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦分区

形成初步方案

征求公众、土地权属人、监管部门意见

完成报告编写、评审、提交报告

图0-1  方案编制工作程序框图

（二）完成的工作量

本次矿山地质环境保护与土地复垦方案工作完成的主要实物工作量详见表0-1，收集资料详见表0-2。

表 0-1  完成主要实物工作量一览表

| 工作内容 |  | 单 位 | 工 作 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料收集 |  | 套 | 9 |  |
| 野外调查 | 调查面积 | km2 | 5.04 | 1/2千 |
|  | 调查路线 | km | 5.5 |  |
|  | 调查点 | 个 | 43 |  |
|  | 照片 | 张 | 25 | 引用10张 |
|  | 访问人数 | 人 | 7 |  |

表0- 2      收集资料一览表

| 工作内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 淮北市气象资料 | 1份 |
| 烈山区土地利用现状图 | 1份 |
| 宋疃镇镇土地利用总体规划（2021-2035） | 1份 |
| 《安徽省淮北市烈山区高楼山北坡矿区建筑石料用灰岩矿普查地质报告》及评审意见，徐州万源地质矿产研究有限责任公司，2016.7 | 1份 |
| 《安徽省淮北市烈山区高楼山北坡矿区建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》及评审意见，华东冶金地质勘查研究院，2020.6 | 1份 |
| 《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》及评审意见，华东冶金地质勘查研究院2020.7 | 1份 |
| 《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿资源储量分割报告》及评审意见，华东冶金地质勘查研究院，2020.11 | 1份 |
| 《淮北通鸣矿业有限公司安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》及评审意见，安徽省地质矿产勘查局325地质队，2021.6 | 1份 |
| 《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》及评审意见，徐州万源地质矿产研究有限公司，2024.5 | 1份 |

（三）工作质量评述

本次方案编制工作严格按照“矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南”开展。合同签订后对现场进行了踏勘，野外调查前全面收集了有关资料，编制了野外调查工作大纲。野外调查配备了卫星定位仪（GPS）、无人机、数码相机、笔记本电脑等先进设备，取得了较丰富的第一手资料。野外调查资料自检和互检率均为100%，项目负责人检查率为100%；室内开展了综合研究、计算机数据处理及制图等项工作，为保证方案编制工作质量，公司总工办对资料收集利用、野外调查、室内综合研究和报告编制等工作进行了全程监控。野外工作成果及报告编制完成后提交总工办审查，项目组按其审查意见进行了修改。方案编制工作符合相关技术要求，资料详实，质量可靠。

（四）主要计量单位

1、面积：公顷（hm2），平方米（m2），亩；

2、长度：千米（km），米（m），厘米（cm），毫米（mm）；

3、深度、高度（程）：米（m），厘米（cm）；

4、土石方工程量（体积）：万立方米（万m3），立方米（m3）；

5、储量及产量：万吨（万t），吨（t），千克（kg）；

6、生产能力：每年万吨（万t/a）；

7、复垦单价：每亩万元（万元/亩）；

8、费用（金额）：万元，元（人民币）。

（五）前期矿山恢复治理与土地复垦方案编制概况

2021年6月，淮北通鸣矿业有限公司委托安徽省地质矿产勘查局325地质队编制并提交了《淮北通鸣矿业有限公司安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，结合矿山地质环境保护与土地复垦开展了相关工作。

- 方案适用年限

矿山设计生产规模800万t /a，矿山服务年限约20年。矿山闭坑后完成地质环境监测与治理恢复的年限约需1年、养护期2年，方案适用年限为24年，即2021年6月-2045年5月。

2、矿山地质环境保护与治理分区

矿山地质环境保护与综合治理方案编制范围划分为三个治理区，即露天采场土地挖损、植被、景观破坏地质环境影响重点防治区（Ⅰ区）、工业场地、矿山道路压占土地破坏地质环境次重点防治区（Ⅱ区）和一般防治区（Ⅲ区）。

①露天采场土地挖损、地貌景观破坏重点防治区（Ⅰ区）

该区面积87.78hm2。包括采场底盘、边坡、开采平台和排土场（前期压占，后期挖毁）。现状条件下，矿业活动挖损、占用、破坏土地对土地资源影响程度严重、对土石

环境的影响一般、对地貌景观影响现状评估严重、对水资源现状评估影响程度一般、对

水环境现状评估影响程度一般、地质灾害危害程度较轻、危险性小；未来矿山开采矿边坡台阶高度15m，开采深度由+216m～+50m 标高，边坡最大垂直高差166m，矿山开采可能引发的环境地质问题为崩塌地质灾害，矿山生产过程中可能遭受的主要危险性为岩溶塌陷地质灾害，其危险性小，危害性小，危害程度较轻；采场终了最终形成的采坑面积约59.33hm2，裸露边坡面积约22.2hm2。挖损、破坏土地类型为裸地和有林地，对土地

资源及地貌景观破坏影响程度严重，矿山开采对地质环境的破坏作用严重。依据矿山地质环境影响程度评估表，该区为矿山地质环境影响严重区。

防治措施：

清除边坡及台阶危岩及浮石，崩塌地质灾害隐患点的动态监测，采场边坡台阶内侧

修排水沟、刻槽种植藤蔓植物（爬山虎）、台阶平台上凿宕复土植树绿化，采场边坡进

行复绿及采场境界外围各项工程实施时间如下：

实施时间：

近期：开挖截水沟；清除采场标高210m～150m台段边坡危岩及浮石、标高210m～

150m平台复绿造林；地质灾害隐患点的动态监测。

中远期：清除采场标高150m及以下台段边坡危岩及浮石、标高150m及以下平台复绿复垦造林；地质灾害隐患点的动态监测；已治理的边坡、平台维护管理。

②工业广场、矿山道路压占土地次重点防治区（Ⅱ区）

该区主要分布在工业场地、矿山道路、办公场地，面积约14.28hm2。区内主要地质

环境问题是：矿山工业场地内办公生活区、生产加工区、矿山道路压占破坏土地、植被资源，压占破坏的原地类主要为裸地和少量耕地、园地、草地等。现状条件下：工业场地、矿山道路、办公场地地质灾害不发育，影响较轻；对矿山地形地貌景观的影响较严重，对含水层的影响和破坏较轻。预测条件下：工业场地、矿山道路、办公场地地质灾害弱发育，对矿山地形地貌景观的影响较严重，对含水层的影响和破坏较轻。矿业活动对地质环境破坏作用中等；依据矿山地质环境影响程度评估表，该区矿山地质环境影响较严重区。

防治措施：

闭坑后将排土场内土层运往各复垦区域进行覆土，剩余土方平整后植被复绿。工业

场地、办公场地闭坑后将拆除区内建筑，将场地平整后覆土，后进行复绿，恢复土地类

型为有林地、农村道路。林地种植侧柏复绿；林间留设护林道路；构筑灌排设施。

实施时间：

近期：工业场地及道路分布区空置场地、道路两侧修建排水沟植树、绿化。

中远期：矿山闭坑后，工业场地建筑物折除、整平场地，治理为林地。

③矿山地质环境影响一般防治区（Ⅲ区）

该区主要分布在方案编制区除严重区、较严重区以外的区域，面积126.57hm2。该区原始地貌为低丘，矿业活动对该区土地资源，植被资源、地形地貌景观、地下水均衡、水环境质量、土壤环境质量等的影响程度均为一般。依据矿山地质环境影响程度评估表，该区综合评估为矿山地质环境影响一般区。保护与恢复治理工程措施主要是监测水土环境质量，以保护林木、保护土地资源，维护原状生态环境为主，根据需要，进行必要的植被恢复与治理。

3、土地复垦区与复垦责任范围

复垦区范围包括采矿权范围、工业场地、矿山道路，面积为102.06hm2。复垦责任范围包括矿权范围、工业场地，面积为100.89hm2。土地复垦措施如下：

①露天采场，总面积 87.78hm2，复垦方向主要为林地。

主要复垦措施包括清理工程、土壤重构工程、灌排工程、支挡及加固工程及措施工

程。

②工业场地，总面积 13.11hm2，复垦方向主要为林地。

主要复垦措施包括建筑物拆除、场地平整、覆土工程、林地复垦工程、撒播草籽。

4、监测工程

矿山地质环境监测工程包括滑坡崩塌监测、地形地貌景观破坏监测、水环境监测、土壤环境监测。

5、矿山地质环境治理与土地复垦费用

本方案总费用由矿山地质环境治理费用与矿山土地复垦费用组成，静态投资费用共计***万元；动态投资费用共计***万元。

（六）前期矿山恢复治理与土地复垦方案执行情况

1、基金计提与存储情况

根据2021年6月淮北通鸣矿业有限公司委托安徽省地质矿产勘查局325地质队编制并提交的《淮北通鸣矿业有限公司安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，淮北通鸣矿业有限公司按照该方案每年计提基金119.85万元，已计提3年，利息5.02万元，基金账户余额364.57万元，详见下表。

图0-1       基金账户余额情况

表0-3                 治理及复垦基金计提情况

| 年份 | 地质环境恢复治理基金（万元） | 利息（万元） | 基金账户余额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.6～2022.5 | *** | *** | *** |
| 2022.6～2023.5 | *** |  |  |
| 2023.6～2024.5 | *** |  |  |
| 合计 | *** |  |  |

- 2、治理及复垦执行情况。

2021年至2024年，矿山按照原方案要求对矿山进行了地质环境治理与土地复垦工作，治理及复垦面积***m2，主要包括露天采场+210m、+195m终了边坡及平台、矿区外围护栏网、排水沟、截水沟、沉砂池，边坡、水、土监测，土地损毁监测，复垦区植被养护等。该项目已通过淮北市自然资源和规划局组织的专家验收工作。矿山主要完成工作量如下：

表0-4      矿山已完成地质环境保护与土地复垦工程汇总表

| 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质环境保护 | 开挖排水沟 | m | *** | 平台排水沟 |
|  | 安全警示牌 | 块 | *** | 边坡及道路出入口 |
|  | 护栏网 | m | *** | 矿区外围 |
|  | 截水沟 | m | *** | 矿区外围 |
|  | 沉砂池 | 个 | *** | 矿区外围 |
| 地质灾害预防与治理 | 危岩清理 | ㎡ | *** | 终了边坡及平台 |
|  | 覆土 | m³ | *** | 终了平台 |
|  | 栽植侧柏 | 棵 | *** | 平台绿化 |
|  | 栽植爬山虎 | 株 | *** | 坡面绿化 |
| 地质环境监测 | 边坡监测 | 点 | *** | 30个监测点 |
|  | 水环境监测 | 点 | *** | 3个监测点 |
|  | 土壤环境监测 | 点 | *** | 2个监测点 |
|  | 土地损毁监测 | 点 | *** | 6个监测点 |
| 植被养护 |  | hm2 | *** | 已治理复垦区 |

3、治理及复垦效果

通过治理及复垦，恢复林草地0.27hm2，治理及复垦效果较好，对后期矿区地质环境治理及土地复垦有一定的借鉴作用。

照片0-1       已治理及复垦效果

照片0-2       已治理及复垦效果

（七）本方案与上轮方案的对比及衔接关系

1、本方案与上轮方案对比

（1）方案服务年限

原方案矿山生产服务年限为20.0年，治理及复垦期1.0年，管护期3.0年，方案服务年限24年；本方案矿山生产服务年限为18.1年，治理及复垦期1.0年，管护期3.0年，方案服务年限22.1年。

对比：生产年限生产期减少1.9年。

变化原因：2021年至2024矿山正常开采所致，保有资源储量减少，矿山剩余生产年限相应减少。

（2）复垦区面积

原方案复垦区面积***hm2，矿山道路保留面积***hm2，复垦责任范围面积***hm2，复垦责任范围主要包括采矿权范围、工业场地；本方案复垦责任区面积***hm2，复垦区面积***hm2，复垦区范围主要为采矿权范围；

对比：复垦面积减少***hm2。

变化原因：

①矿区西部新建工业场地，面积增加约***hm2。

②矿山企业已完成治理及复垦面积***hm2，并通过淮北市自然资源和规划局组织的专家验收，本方案将其扣除；

③淮北通鸣矿业有限公司已取得工业场地不动产权证，面积（采矿权界外）***hm2，本方案不再将其纳入治理及复垦范围。

（3）复垦方向

原方案露天采场与工业场地全部复垦为有林地，本方案对露天采场平台区复垦为其他林地，边坡区复垦为其他草地和裸岩石砾地，对原方案不适之处进行了修订，变化不大。

（4）治理及复垦措施

原方案治理措施主要包括：危岩清理、截、排水沟、沉砂池、蓄水池、挡土墙、护栏网、警示牌等。复垦措施包括表土剥离、场地平整、覆土、植树、植藤、修建养护道路等措施。本方案治理及复垦措施与原方案变化之处主要在表土剥离厚度由0.5m减小至0.2m；覆土厚度由原来的0.3m调整为1.0m，并对原方案中部分参数进行了调整优化。

（5）其他

由于复垦面积及复垦措施变动，本矿山地质环境治理及复垦工程量、费用等相应发生变化。

2、本方案与原方案的衔接关系

目前矿山按照原方案进行了地质环境治理与土地复垦工作，主要为露天采场+210m、+195m终了边坡及平台、矿区外围护栏网、排水沟、截水沟、沉砂池，边坡、水、土监测，土地损毁监测，复垦区植被养护等。本方案修订在征求矿山企业意见情况下对原两方案不一致之处进行了统一，并根据实际变化进行了补充完善，基本延续原方案的治理措施，对因企业后期地环治理及土地复垦工作提供了方便和指导。

- 第一章   矿山基本情况

- 一、矿山简介

（一）企业概况

2016年4月29日，淮北通鸣矿业有限公司由淮北市建投控股与雷鸣科化旗下子公司合资成立，注册资金2亿元，主营建筑石料的生产、加工、销售、土地复垦、土石方工程施工、园林绿化、山体整治、土建工程施工、建筑装饰、建筑工程等。

2016年11月，淮北通鸣矿业以2.01亿元竞拍获得淮北市烈山区高楼山北坡矿区建筑石料用灰岩矿的采矿权。矿区面积：0.333km2，开采标高+247m～+150m。

2020年，淮北市自然资源和规划局将高楼山北坡矿区采矿权内剩余资源量收回后重新设置高楼山矿区采矿权，2021年1月，淮北通鸣矿业有限公司以15.1亿元挂牌成交价，获得其采矿权。矿区面积：0.8777km2，开采标高+216m～+50m。

2024年7月。采矿权到期后进行了延续，即现有采矿权，有效期自2024年7月1日至2027年6月30日。

（二）矿山位置及交通

安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿位于淮北市东南约18km，行政区划隶属淮北市烈山区宋瞳镇管辖，矿区极值地理坐标，东经：***，北纬：***。中心地理坐标东经：***，北纬：***。

矿区西距合徐高速公路烈山区蔡里出入口处约***，东距G206 约***，乡村公路四通八达，矿区有简易公路与其贯通，交通便利（图1-1）。

图1-1    矿区位置交通示意图

（二）矿山建设外部条件

① 矿山周围环境概况

原破碎加工厂区位于矿区西侧约150m处，新建破碎加工厂区（已建成的800万t/a改扩建项目）位于矿区西侧约305m。距离矿山最近的村庄是矿区西南侧的邵山村，距离约310m。此外，淮北市第二发电厂煤灰池（已废弃）位于采矿权北侧，距离矿区最近点150m，煤灰池坝体（已废弃）距离矿区最近点400m。

矿区300m范围内无其他矿权；1000m范围内无铁路；500m范围内无石油天然气管道附属设施；300m范围内无河流、湖泊、桥梁，无历史文物、名胜古迹，无国防及民用通讯设施，无石油天然气管道；矿区周边300m范围内没有村庄，矿山开采不会对公共安全造成影响。

图1-2矿山周围环境情况

② 本工程用电主要为日常生活以及破碎加工用电，矿区电源来自淮北市烈山区宋疃镇变电所引出的110kV的专用线路，至破碎加工厂区110kV/10kV专用降压站供电，此电源作为整个矿区的主供电源，供电电源充足、可靠。

③ 供水条件

矿区内没有地表水体，矿区外围西侧有姬沟河支流，距离约1.3km，发育于第四系地层中，属季节性河流，其水位与流量随季节性变化，水量可满足矿区生产用水。此外，矿区办公生活区内有自备井，能够满足日常生活用水需要。

④ 其他辅助条件

矿区周边人口稠密，以农业为主，劳动力充足，为矿产品开发奠定了较好的物质基础。当地政府对矿产资源开发利用也将提供良好的软、硬件设施及优惠政策。

- 二、矿区范围及拐点坐标

根据现有采矿许可证，矿区范围由17个拐点圈定，面积约0.8777平方公里，开采标高+216m至+50m。

表1-1       采矿权范围拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系）

| 拐点号 | X | Y | 拐点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | 10 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 11 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 12 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 13 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 14 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 15 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 16 | *** | *** |
| 8 | *** | *** | 17 | *** | *** |
| 9 | *** | *** |  |  |  |
| 开采深度：*** 矿区面积：*** |  |  |  |  |  |

- 三、开发利用方案概述及执行情况

2024年5月，徐州万源地质矿产研究有限公司编写了《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》，于2024年6月12日通过淮北市自然资源和规划局烈山分局组织的专家评审，将矿山开采方案概述如下：

（一）矿山建设规模及产品方案

1、矿山建设规模

根据开发利用方案，矿山生产建设规模为年产建筑石料用灰岩（闪长岩）***万t。

2、产品方案

矿山的产品方案为破碎后的建筑石料用灰岩（闪长岩）。采场采出矿石粒度＜600mm，依据用户对产品粒度的不同要求，原矿经破碎筛分后，最终产品粒级为31.5～25mm、25～15mm、15～5mm、＜5mm（石粉）四种，主要是用于道路、房屋建筑等用途。

（二）矿山工程布局

根据评审后的《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》，该矿山建设规模***万t/年。工业场地位于矿区西部，占地面积***hm2，包括原有工业场地及新建800万t/a破碎加工厂区，厂区内有破碎站、成品库、维修车间等；办公生活区位于矿区西北部，占地面积***hm2；矿山道路位于矿区西部，由矿区各开采水平通往破碎加工场地及外部公路。

图1-3    矿区工程布置示意图

（三）矿山资源储量、设计生产服务年限

根据华东冶金地质勘查研究院2020年11月提交的《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩资源储量分割报告》以及徐州万源地质矿产研究有限公司2024年1月提交的《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿2023年储量年度报告》，截止2023年12月31日，高楼山矿区建筑石料用灰岩采矿权范围内保有资源储量（控制资源量+推断资源量）***万m³（***万t）。

其设计可利用资源量***万m3（***万t），损失矿量***万m3（***万t）。设计开采回采率为98.0%，采出资源量为：***万t；矿山生产服务年限约***年。

矿山各台段资源量及生产服务年限见表1-2。

表1-2   设计可利用资源量计算表

| 台阶标高 （m） | 设计可利用矿石量 |  | 剥离量 |  | 剥采比 | 服务 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万m3 | 万t | 万m3 | 万t |  |  |
| +210 | *** | *** |  |  |  |  |
| +195 | *** | *** |  |  |  |  |
| +180 | *** | *** |  |  |  | *** |
| +165 | *** | *** |  |  |  | *** |
| +150 | *** | *** |  |  |  | *** |
| +135 | *** | *** |  |  |  | *** |
| +120 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| +105 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| +90 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| +75 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| +60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| +50 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 合计 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

（四）矿山开采方案

1、开采范围

淮北市自然资源和规划局划定采矿权范围即为本次设计开采范围，见表1-1。矿区范围由17个拐点圈定，面积：***km2；开采标高***。

2、开采方式

矿山为正常生产矿山，设计沿用露天开采方式，自上而下台阶式开采。+65m封闭圈以上为山坡露天开采，+65m封闭圈以下为凹陷露天开采。

3、开拓运输方案

矿山采用公路—汽车开拓运输方案。

4、矿山开拓运输系统

（1）开拓运输系统总体布置方式

现有道路现采用“直进式”和“折返式”相结合的布线方式通往+180m、+165m、+150m开采水平。

矿山实施自上而下水平分台阶开采，台阶高度为15m（+50m平台台阶高度10m），自上而下分别为+210m、+195m、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m、+90m、+75m、+60m、+50m，共12个水平分层。

（2）首采平台

设计矿山3个水平同时开采，目前正在开采水平为+180m、+165m、+150m，当最上部开采台阶开采即将结束时，便可进行下一个开采水平的准备工作，依次进行降段开采。

（3）运输道路

矿山已修建现有破碎平台至东部+180m、+165m、+150m平台运矿道路，长1.2km，为二级道路建设标准，计算车宽3.5m，双车道，路面宽11m，平均纵坡5.9％，停车视距30m，会车视距60m；最小平曲线半径25m；行车速度15km/h；最大纵坡≤8.0％，限制坡长200m；缓和坡段最小长度80m，坡度不大于3％。矿界外道路为水泥硬化路面，硬化厚度为20cm。

（五）采场构成要素及技术参数

1、台阶高度

本方案设计台阶高度为15m（+50m平台台阶高度10m）。

2、台阶坡面角的确定

本矿工作时台阶坡面角为75°，终了时台阶坡面角为65°；西部为矿层底板，岩性为徐庄组砂岩、页岩，产状：110°∠19°，为顺层边坡，终了时台阶坡面角为19°。

3、平台宽度的确定

本矿设计安全平台宽度为5m，清扫平台宽度为8m，每隔2个安全平台设置1个清扫平台，本方案确定最小工作平台宽度为45m。

4、最小底平面宽度

本矿生产规模属大型矿山，最小底平面宽度为60m。

5、最终边坡角

南、北、东部采场最终边坡角为48～60°。西部为矿层底板，岩性为徐庄组砂岩、页岩，产状：110°∠19°，为顺层边坡，最终边坡角17～19°。

6、露天开采境界的圈定

矿山开采境界的圈定是在地形地质平面图上，以圈定开采境界的原则和依法划定的开采范围内，以地质工作所控制的矿体为主要设计开采对象，开采深度以不超出储量计算边界和满足最小工作平台宽度为原则。

根据上述原则，对本矿露天开采境界进行了圈定，详细境界圈定结果见表1-3。

表1-3       采场构成要素及技术参数

| 序号 | 参数名称 |  | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 境界尺寸： | 地表：长×宽 | m | *** |
|  |  | 底部：长×宽 | m | *** |
| 2 | 最高境界标高 |  | m | *** |
| 3 | 最低开采水平 |  | m | *** |
| 4 | 最大开采深度 |  | m | *** |
| 5 | 终了台阶高度 |  | m | *** |
| 6 | 生产台阶坡面角 |  | ° | *** |
| 7 | 终了台阶坡面角 |  | ° | *** |
| 8 | 最终边坡角 |  | ° | *** |
| 9 | 安全平台 |  | m | *** |
| 10 | 清扫平台 |  | m | *** |
| 11 | 运输道路宽度 |  | m | *** |
| 12 | 资源矿石量 |  |  | *** |
| ① | 地质资源量 |  | 万m³ | *** |
| ② | 设计可利用资源量 |  | 万t | *** |
|  |  |  | 万m³ | *** |
| 11 | 爆破安全警戒线 |  | m | *** |

7、各台段服务年限

矿山各台段服务年限见表1-2。

8、采矿方法的确定

采场采用露天开采方式，采剥方法为自上而下分台阶开采。采场一般安排3个台阶同时生产，采用开段沟的形式开拓新水平，即在开拓运输道路与设计采场开采水平标高的交汇处，开挖并逐步扩帮形成生产工作线。生产台阶高度为15m（+50m平台台阶高度10m），生产台阶坡面角为75°，最小工作平台宽度为45m。采场采用3个组合台阶开采，当最上部开采台阶开采即将结束时，便可进行下一个开采水平的准备工作，以形成连续稳定的生产条件，上下台阶不同地段作业位置相距不得小于50m。

9、采剥工艺及工作面结构参数

矿区北部淮北市第二发电厂煤灰池（已废弃）、西部工业场地、办公生活设施300m范围内矿体采用机械开采，其余开采区域采用爆破开采。

（1）爆破开采工艺及工作面结构参数

采剥工艺为：凿岩-爆破-铲装-运输四个主要环节。矿山开采台阶高度为15m（+50m 平台台阶高度10m），灰岩矿工作台阶坡面角为75°，最小工作平台初始宽度为26～35m，最小工作平台宽度45m，正常工作为50m，挖掘机工作线长度≥100m，本矿工作的台阶数为3个，布置3个采矿工作面，采矿工作面各配置2台液压挖掘机，相邻台阶工作面之间以及同一工作面两台挖掘机的作业间距均大于50m。

凿岩采用3台孔径 Φ152mm 潜孔钻机穿孔；爆破采用穿凿深孔，多排孔毫秒延时爆破；集矿及装车采用斗容3.2m³的卡特350型/斗容4.0m³的柳工965E型挖掘机；运输采用60t/70t自卸汽车将矿石自工作面运至骨料加工厂破碎机卸料口。

（2）机械破碎开采区采剥工艺

根据采掘进度计划，矿山第四年进行+120m平台开采。由于机械开采工程量较小，设计机械开采区域作为单项工程，与主体爆破工程同平台施工，机械开采工程量作为主体爆破工程量补充矿量。机械开采平台的降段与爆破开采降段同步。机械开采矿量约为 391.25万t。

机械破碎开采工艺为：液压破碎锤破碎—铲装—运输三个主要环节。采用2台液压挖掘机配破碎锤凿岩，3.0m3装载机铲装，60t/70t自卸汽车运输至厂区卸料平台。采用分层开采，分层高度为5m，终了时3个分层开采台阶合并为1个终了台阶15m，分层台阶坡面角73°，终了台阶边坡角为 65°，工作线长度80～100m，最小工作平台宽度45m。

（六）废石综合利用（处理）方案

矿山总剥离量为***万m3（***万t）。主要剥离物为矿层底板徐庄组砂岩、页岩及少量断层夹石，第四系表土层剥离较少。经与委派方协商对开采产生废石渣土的用途及处理措施如下：

①根据矿山复垦还绿的原则，剥离的第四系表土层临时堆放于矿区西侧的表土堆场，供以后复垦还绿用。矿山开采时边生产边复垦，即上部形成终了边坡时及时对终了边坡进行覆土复垦。

②目前国家基础建设项目（如高铁、高速公路、省道等）需要大量废石渣土作为基础填料使用，应综合考虑面向市场需求。

本矿产生的废石全部进行综合利用，废石综合利用率为100%。

（七）防治水方案

1、采场排水

（1）+65m以上排水

+65m平台封闭圈以上为山坡露天开采，设计各开采水平自东向西留3‰的坡度，平台汇水可自流排出；在+90m平台上设一条截水沟，拦截+90m标高以上边坡汇水，在北侧、南侧及西侧平台出口处设污水沉淀池，汇水经污水沉淀池沉淀后排出采场。

矿山公路靠山坡的一侧挖排水沟，防止雨季大气降水冲坏公路。

（2）+65m以下排水

+65m平台封闭圈以下为凹陷开采，设计各开采水平自北向南留3‰的坡度，同时在采场南部靠帮位置处设置集水坑，将采场汇水采用机械排水方式排出坑外，抽排出的水经过沉淀池沉淀后排入南侧山坡流出采场。

2、工业场地防排水

矿区工业场地排水采用生产、生活污水和雨水分流系统，排水沟多数采用明沟形式，局部采用明沟加盖板的下水道形式，工业场地及场坪雨水采用排水沟自流排入矿区破碎站西侧沉淀池，容积600m3，经沉淀、达标后的污水全部用于矿山清洁生产以及周边林地、复垦区地表植被浇灌，尽量不外排。

- 四、矿山开采历史及现状

（一）矿山开采历史情况

淮北通鸣矿业有限公司成立于2016年4月29日，法定代表人：张立哲。公司于2017年2月首次获得此矿山采矿权，采矿许可证由原淮北市国土资源局于2017年2月16日颁发，证号：***，采矿权人：淮北通鸣矿业有限公司，2018 年办理采矿权延续，有效期：2018年1月16日-2021年7月1日，矿山企业名称：淮北通鸣矿业有限公司高楼山环保石料厂；经济类型：有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：***万t/年，矿区面积：***平方公里，开采标高：***。

2020年，淮北市自然资源和规划局将高楼山北坡矿区采矿权内剩余资源量收回后重新设置高楼山矿区采矿权，为保证未来矿山“净矿出让”，淮北市自然资源和规划局与淮北通鸣矿业有限公司签署了“淮北通鸣矿业有限公司高楼山环保石料厂”采矿权退出的承诺书。淮北通鸣矿业有限公司以最高价人民币***万元竞得该项目采矿权，有效期自2021年6月30日至2024年6月30日，生产规模调整至***万t/a。

2020年6月，华东冶金地质勘查研究院提交的《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》中资源储量估算范围与“红线”范围有一定重叠，为了确保“净矿出让”，达到避让“红线”禁止开采的目的，2020年11月，华东冶金地质勘查研究院提交了《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿资源储量分割报告》，矿权设置对上述范围进行了避让。

2022年矿山进行***万t改扩建，在矿区西部新建***万t破碎加工生产线，2024年6月正式投产使用。

2024年6月30日，采矿许可证到期后，矿山办理了采矿权延续，有效期自2024年7月1日至2027年6月30日，其他不变。

图1-5   采矿权范围前后变化图

- （二）开采现状

1、矿山开采现状

经多年开采，目前矿山已形成1个面积较大的露天采坑，位于矿区东部，采坑向西开口，东部留有边坡。采坑南北长约***m，东西宽约***m，共有***共5个开采水平，台阶坡面角60~70°，坑底标高***m，采坑面积***km2。目前***水平已开采终了并完成了治理及复垦工作；***为正在开采水平（见照片1-1）。

照片1-1     矿山开采现状（正摄）

2、保有资源储量

（1）勘察报告确定资源量

华东冶金地质勘查研究院于2020年7月编制了《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》，经专家评审通过并在淮北市自然资源和规划局备案（淮自然资储备字[2020]2号）。勘查区建筑石料用矿石量（122b+333类）***万m3（合***万t），其中Ⅰ-Ⅱ类过渡类型建筑石料用石灰岩矿资源储量（122b+333类）***万m3（合***万t），平均饱和抗压强度***MPa；Ⅰ类建筑石料用闪长岩矿资源储量（122b类）***万m3（合***万t），平均饱和抗压强度***MPa。Ⅰ-Ⅱ类过渡类型建筑石料用石灰岩矿中（122b类）资源储量***万m3（合***万t），占比92%。矿床储量规模为大型。

华东冶金地质勘查研究院于2020年11月编制了《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩资源储量分割报告》，经专家评审通过并在淮北市自然资源和规划局备案（淮自然资储备字[2020]3号）。截止2020年10月31日，矿区范围内控制+推断资源量：矿石量***万m3（***万t），平均抗压强度***MPa。其中，控制资源量：矿石量***万m3（***万t），平均抗压强度***MPa，占比92.57%，推断资源量：矿石量***万m3（***万t），平均抗压强度***MPa，占比7.43%。

（2）资源储量动用情况

徐州万源地质矿产研究有限公司于2024年1月编制了《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿2023年储量年度报告》，经专家评审通过。2020年10月31日至2023年12月31日动用资源量***万m³（***万t）。截止2023年12月31日，采矿权范围内保有资源储量（控制资源量+推断资源量）***万m³（***万t）。

根据徐州万源地质矿产研究有限公司资源储量动态监测数据，安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿2024年1-9月动用资源量***万m³（***万t），矿区范围内保有资源量***（***万t）。

第二章   矿区基础信息

- 一、矿区自然地理

（一）气象

本区地处北温带，属暖温带季风气候区，四季分明，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。多年平均气温14.5℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温为-21.3℃；多年平均降水量为847.2mm，历年最大降水量达1441.1mm(1963年)，历年最小降水量502.4mm（1966）年，日最大降雨量172.5mm。降水在年内分配极不均匀，7-9月份降水量占全年降水量的68%，11月至次年2月降水量最少，仅占全年降水量的10%。年平均蒸发量为1743.1mm，年平均相对湿度70.4%，全年无霜期202天。最大冻土深度260mm，最大积雪厚度30cm。多年月平均气象要素见图2-1。

图2-1     多年月平均气象要素图

（二）水文

矿区位于淮北市烈山区宋疃镇高楼山北坡，属淮河流域，地表水体较发育，矿区西有姬沟河、闸河，均流向南，汇入濉河。姬沟河位于矿区西约2.8km 处自西北向东南流经，为人工开挖，最终汇入濉河，其主要功能是泄洪与除涝。河宽约30m，水势受季节控制，为季节性河流；闸河位于矿区西约5km处，自西北向东南流经，为人工开挖，最终汇入濉河，其主要功能是泄洪与除涝。河宽约28m，水势受季节控制，为季节性河流；闸河古名天然闸河，是濉河支流，发源于徐州十八里屯废黄河南。南宋建关二年（1128 年）因黄河下游南徙，明弘治七年（1494年）起黄河独流流经徐州夺泗夺淮期间，黄河分洪道之。今之闸河，流经江苏铜山、萧县、淮北、宿县，入宿称股河，在王家闸口汇入濉河，全长72.36 公里。主要支流有西流河、山河沟、姬沟、濉符大沟等。

（三）地形地貌

矿区地处淮北平原北部低山丘陵区，山脉起伏呈近北东向展布。矿区内高楼山主峰

海拔为+247.0m，当地地面标高+35.0m，最大相对高差217m，自然地形坡度6°～25°，地形高低起伏较大，整体地势北高南低。微地貌类型为剥蚀溶蚀高丘，地貌类型单一。地表基岩出露，岩性主要为寒武系张夏组鲕状白云质灰岩、豹皮状灰岩、白云岩等。

区域上地处皖北冲积平原之低山丘陵区。山体多呈北东向展布，由北东向南西分布馒顶山（+307.7m）、老龙脊（+310.2m）、大太山（+293.1m）、高楼山（+247.0m）、虎山（+158.2m）等山脉绵延起伏连成一体。区域东北部、西南部及中部丘陵地区地形起伏大，地面高程一般在 30.0-310.2m，最高点位于区域北东部的老龙脊，海拔标高+310.2m。区域西部、南部平原地区，地形平坦开阔，地面高程一般30.0-35.0m，近山地段地势稍高，地面高程近达50m，地形总体由西北向东南缓倾，地形坡降约1/8000 左右。区域地貌形态可划分为平原和丘陵两大类。微地貌类型可进一步分为泛滥坡平地（Ⅰ1）、山前斜地（Ⅰ3）和丘陵（Ⅱ），各微地貌特征如下（图2-2）。

（1）泛滥坡平地（Ⅰ1）：分布于区域东南部和西部地区，地面标高30-32m，总体

西北高、东南低。地表由第四系全新统近代河流泛滥堆积物组成，岩性为粉质粘土夹粉土，总体由北向南逐渐变薄。

- 山前斜地（Ⅰ2）：分布于区域西北部和东部及南部局部地区，为环绕丘陵周围向外倾斜的裙状地形，以缓坡与山丘相连。地面标高一般为30-35m，近山地段地势稍高，地面高程近达42.0m。地表为第四系中更新统坡洪积成因的棕黄、棕红色粘土。

（3）丘陵（Ⅱ）：分布于区域北部和南部地区，地面标高+35.0-+310.2m，最高点位于区域东北部的老龙脊，海拔标高+310.2m。山体坡度一般为10°-20°，地表基岩出露，由寒武系、奥陶系等碳酸盐岩地层组成。

方案编制区地貌为溶蚀、剥蚀低丘。

图2-2  区域地貌及第四纪地质图

（四）植被

矿区自然植被以其它草地和柏树为主，矿山周边林地植被以杨树、泡桐为主，周边

旱地主要农作物有小麦、山芋等。矿区所在地的天然植被较少，主要为藤蔓植物及荒草，

人工植被主要栽植的林木树种主要为柏、杨、桐。果木树种为杏、梨、枣、柿、山楂、栗等，农作物主要为麦、玉米、地瓜、豆类、谷等旱作物。

矿区及其附近主要的乔木类优势品种为侧柏、杨树、桑树、海棠、杜松等。主要的灌木农作物：主要农作物以小麦、玉米、棉花为主，其他有豆、薯类，以及油菜、茶叶、药材等。类优势品种为黄刺玫、胡枝子、沙棘等。主要的优势草种为黑麦草、狗牙根等。

照片2-1       矿区周边植被

照片2-2       矿区周边植被

（五）土壤

根据调查和相关资料，区内气候条件适宜于各种植物生长发育，区内植物受水热条件和成土母质的控制，项目区土壤类型主要是红壤、黄棕壤、石灰土、水稻土和潮土。土壤母岩多为砂岩、页岩、石灰岩；土壤母质主要为坡积物、残积物和河湖相冲积物与

沉积物。

矿区位于淮北市烈山区宋疃镇境内，土壤资源有山红土、褐土、沙土，耕层较深，易于培肥，PH值约7.8，另外还分布少量的潮土、砂浆黑土等。露天采场矿层直接裸露地表，第四系表层分布较少；工业场地、办公生活区占地类型主要为采矿用地、草地，建设过程中剥离的表土已用于基建，未进行表土存放。露天采场破坏地类主要为其他林地、其他草地、采矿用地和裸岩石砾地，土层厚度在0.1～0.5m之间，平均厚度0.2m。根据《安徽省地质灾害治理工程定额》附录2一般工程土类分级表，项目区土质级别应为Ⅲ类。

照片2-3       矿区土壤

- 二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

矿区区域位于中朝准地台，华北陆块南缘，宿徐弧形褶皱构造带中段。区域地层属华北地层区，淮河地区分区，淮北地层小区。

矿区出露地层有寒武系中统徐庄组、张夏组、寒武系上统崮山组、长山组、凤山组及第四系。出露地层自西向东岩性由老至新，分述如下：

1、寒武系中统徐庄组（∈2x）

为灰黄色薄层含云母长石石英砂岩、砂质灰岩、黄紫色页岩、粉砂质页岩、厚层豹皮状灰岩、泥质条带状灰岩，产状：110°∠19°，厚约146m。

2、寒武系中统张夏组（∈2z）

主要为鲕粒灰岩、豹皮状灰岩、生物碎屑灰岩、白云质礁灰岩、残余鲕较细晶白云岩。中上部水平纹层发育，含大量水平虫管，上部具冲刷交错层理，近顶部叠层石细晶白云岩发育。产状：115°∠17°，厚约221m。与下伏地层整合接触。主要赋矿层位之

一。

3、寒武系上统崮山组（∈3g）

主要为灰色中薄层亮晶白云质鲕粒灰岩、亮晶竹叶状灰岩、微晶鲕粒灰岩、微晶生物屑灰岩、豹皮状灰岩、泥质灰岩。层位较稳定。产状：120°∠19°，厚约61m。与下伏地层整合接触。主要赋矿层位之一。

4、寒武系上统长山组（∈3c）

灰岩、白云质灰岩、鲕状含海绿石白云质灰岩、底为竹叶状灰岩，产状：120°∠25°，厚约66m。与下伏地层整合接触。主要赋矿层位之一。

5、寒武系上统凤山组（∈3f）

依据岩性的差异分为上下两段，与下伏地层整合接触。

（1）凤山组下段（∈3f1）：含泥质白云岩、白云质灰岩、大涡卷灰岩。产状：120°∠27°，厚约66m。

（2）凤山组上段（∈3f2）：含灰质白云岩与泥质灰岩互层。产状：120°∠27°，厚约130m。

6、第四系

分布于矿区外围西南，岩性为土褐色含砾砂质粘土，砾石成分为灰岩、白云岩、白云质灰岩，棱角状、次棱角状，大小2～5cm，厚度0～15m。

（二）地质构造

1、褶皱

矿区地处皇藏峪复式背斜之大太王—高楼山背斜东翼。大太王—高楼山背斜：属区域皇藏峪复背斜次级背斜构造，出露长约3000m，宽近1500m，背斜核部由寒武系徐庄组、张夏组岩性段构成，轴向北东10-22°，轴面略倾向北西西，倾角80°左右。矿区位于大太王—高楼山背斜东翼，卷入地层有寒武系中统徐庄组、张夏组及上统长山组、崮山组、凤山组，出露地层呈单斜构造，地层产状100～120°∠14～30°。

2、断裂

F1：位于淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区采矿权南部矿界边坡附近，产状200°∠80°。方解石脉（厚度 10cm）充填，方解石晶洞5×3cm，地表褐黄色粘土质泥浆污染。野外观察断距小于10m，属褶皱横断裂。

图2-3 矿区基岩地质图

3、岩浆岩

矿区西北侧见一条岩脉顺层侵入于寒武系张夏组灰岩层位中，南北长约1000m，北侧最宽约50m，呈岩脉状产出，岩性为闪长玢岩，颜色为浅灰色、灰色，结构为斑状结构，斑晶4×2mm，由石英、长石组成，构造为块状、气孔状构造，矿物主要由石英、斜长石、钾长石及少量暗色矿物组成。地表可见大量风化岩体转石，整体呈浅肉红色，风化程度较高，露头呈相对负地形，多沙化，预测氧化带深度较大。属燕山期产物。

（三）区域地壳稳定性

1、新构造运动

本区早第三纪表现为相对上升，仅西北部接受沉积。新第三纪开始大面积沉降，接受沉积。新第三纪沉积厚度一般为50～150m，仅东南部缺失。新第三纪末期地壳上升，普遍形成沉积间断。第四纪早更新世仅西部沉降接受沉积，东部相对上升，缺失下更新统沉积。中更新世地壳大面积沉降，沉降范围几乎波及全区沉积厚度30-40m，中更新世末期地壳相对上升，再度普遍形成沉积间断。晚更新世地壳沉降范围、幅度均较中更新世略小，沉积一套厚度为 20～30m 的河流淤积层。晚更新末期地壳相对宁静，沉积间断，这种宁静状态一直延续至今。全新世区内因黄河泛滥有黄泛淤积。

2、地震

地震是新构造运动最新运动的一种现象。地震集聚地段往往是新构造运动较活跃的地区。宿北断裂从北部通过，该断层在喜山期有过强烈活动，控制着串珠状的第三纪断陷盆地的分布，并对断裂两侧现代地貌、河流的展布亦有一定的控制作用，断裂带附近有感地震发生多次。

自公元1481年至1999年12月底，矿区周边区域内有记载的震级大于2.0级地震共45次。其中震级Ms≥3.0级21次，震级Ms≥4.0级10次，震级Ms≥5.0级4次，震级最大一次为发生于涡阳的6.0级地震。震级Ms≥4.0级地震见表2-3。

根据国家技术监督局《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度（g）分区值为 0.05，地震动反映普特征周期为 0.45，基本烈度为Ⅵ度（表2-1图2-2）。

表2-1 地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表

| 地震动峰值加速度分区 | <0.05(g) | 0.05(g) | 0.10(g) | 0.15(g) | 0.20(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震基本烈度 | <Ⅵ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅶ | Ⅷ |

表2-2       区域地震简表

图 2-4 安徽省北部地震动峰值加速度区划图

（据《中国地震动峰值加速度图（2015）》）

（四）水文地质

矿区地貌类型为丘陵区，区内地形最高点为+216.0m，最低开采标高+50m，当地侵蚀基础面标高+35m左右。整个地形有利于地表水的排泄。

1、含水层（组）

根据区内岩石含水特征、富水性及地下水贮存条件等因素，将区内分为三个含水岩组。

（1）松散岩类孔隙含水岩组（Q）

分布于区内沟谷、洼地及山麓坡地，层厚0~2m，由粘土、砂及坡积碎石、砾石等组成，受降水补给明显，分布范围较小，一般结构疏松，孔隙水为主，富水性弱。

（2）碳酸盐岩类含水岩组（∈2z、∈3g、∈3c）

出露地表，与矿区赋矿层位相一致。岩性主要为鲕状灰岩、豹皮状灰岩、致密块状灰岩、薄层灰岩、条带状灰岩等。地表岩溶发育较少，溶隙、溶沟和溶洞规模均较小；根据淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区南侧边坡下部及钻孔观察，深部岩溶不发育，岩溶率＜3%。根据此次钻孔统计，ZK201线岩溶率为1.6%，ZKA01线岩溶率为0.04%，均小于3%，属强富水性岩组。

（3）碳酸盐岩夹碎屑岩类含水岩组（∈2x）

分布于矿区西部，构成矿床底板，岩性为云母长石石英砂岩、砂质灰岩、黄紫色页岩、粉砂质页岩，总体富水性中等~弱。

（4）岩浆岩类裂隙含水体（δμ）

分布于矿区西部，为燕山期闪长玢岩，钻孔揭露的闪长玢岩大部分新鲜完整，见黄铁矿化，岩石裂隙不发育，富水性弱~极弱，可视为矿区相对隔水层。总体富水性中等~弱。

2、断层构造及导水性特征

矿区未发现纵向断裂，见横断裂裂隙构造，且与岩溶发育关系密切。例如F1，见方解石脉充填，发育晶洞构造。地下水的水力联系较强。

3、地下水动态、含水层间及其与地表水之间的水力联系

（1）地下水动态

本区地下水主要受大气降水控制，尤其季节性变化明显，大气降水是影响区内地下水动态的主要因素，地下水开采的大小与降水相关，且受降水强度的影响。

（2）含水层间及其与地表水之间的水力联系

地表基岩裸露，岩溶发育较少，地下水主要接受大气降水补给。地表水在矿区不发育，地表水与各含水层水力联系较弱。

（3）第四系含水层与基岩含水层之间的水力联系

第四系含水层在矿区分布少，厚度薄，富水性差，与基岩含水层之间的水力联系较弱。

（4）基岩含水层之间的水力联系

矿区矿体裸露，总体为一个矿层，中间无夹石，地形有利于地下水向四周山下自然疏干，岩溶率＜3%，裂隙不发育，含水性弱；底板为相对隔水层，地下水的水力联系较弱。

4、地下水补给、径流、排泄条件

本矿段主矿体分布范围内的深层地下水，在自然状态下循环不畅，接受补给微弱。矿区位于高楼山，中间高，四周低，洪水期地表水向四周山谷聚集，流向矿区外围。

矿区位于当地侵蚀基准面+35m之上，地表无水体，矿区地下水深受大气降水补给，泉出露不明显，地下水绝大部分渗入地下，以地下径流方式流出区外。

大气降水是地下水的主要补给来源，矿区断裂等导水构造不发育，矿区中部为主要含水岩组（碳酸盐岩类含水岩组（∈2z、∈3g、∈3c）），中西两侧含水性较弱，岩石裂隙不发育，地下水流向主要受地形控制，本区地下水整体流向由北向南，最终汇入濉河。

5、水化学类型

地下水化学成分与含水层岩性，埋藏条件，此处地形地貌以及地下水补径流条件等关系密切，区内地下水化学类型为 HCO3-Ca型，矿区地下水，由于受补给条件差，径流迟缓，水化学类型为 HCO3-CaMg 型，温度差值高，循环周期长，水中固形物大于0.5g/L。

6、采坑充水因素分析

影响矿山开采主要为大气降水，洪水期可形成地表径流，一般很难形成地表洪流，矿区最低开采标高+50m 高于当地侵蚀基准面+35m，有利于自然排水，采坑内不易积水，不会产生水患。

7、露天采坑水量预测

（1）汇水面积

矿山最低开采标高为+50m，高于当地侵蚀基准面+35m，因此，未来露采坑涌水量是大气降水直接汇入采坑量和外围补给区汇入量。采场+65m水平形成封闭圈，封闭圈以上边坡汇水面积0.0857km2，以下汇水面积0.79km2。封闭圈以上汇水沿着+90m平台上境界排水沟排出，以下汇水采用机械方式排出。

（2）封闭圈以上边坡涌水量计算

①最大降雨径流量按下式计算：

Q=H2aifi=0.0527×0.4×85700=1800m³/h=0.50m3/s

式中：ai——各地段的径流系数，取平均值0.4；

H2——重现期时段暴雨量，根据淮北新闻网2018年8月21日报道：“17日20时至18日20时，淮北国家观测站277.9mm，为淮北市建站以来历史最多”。参考历年最大小时暴雨量，取值52.7mm，则暴雨时间按1小时计，合计0.0527m；

Fi——各地段的汇水面积，85700m2。

②截水沟过流能力验算：

Q=W.C.RI

C=R 1/6/N=62.1

式中：Q：过流量，m³/s；

W：过流断面面积，0.24m²；

C：流速系数，m/s；

R：水力半径，R=A/X=0.24/1.4m=0.171；

i：水力坡降；

N：粗糙系数，水沟内侧水泥抹面，取0.012。

③设计+90m平台上境界截水沟断面为矩形断面，宽0.6m，深0.5m，长度2.1km，断面积0.30m2，最大排水能力0.62 m3/s（充满度80%），可满足矿区排水要求。

④截水沟采用M7.5号水泥砂浆砌块石砌筑，厚度30cm。

⑤本截水沟底纵坡不应小于1％。

(3)封闭圈以下涌水量计算

①正常降雨迳流量按下式计算：

Q=aH1F30×20=0.4×0.124×79×10430×20=65.31m3h

式中：α——迳流系数，取0.4；

H1——多年雨季月平均降雨量，根据《地质报告》，取124mm，合0.124m；

F——汇水面积，790000m2。

②暴雨降雨迳流量按下式计算：

Q=H2aifi=0.278×0.4×790000=87800m³/d

式中：ai——各地段的迳流系数，取平均值 0.4；

H2——重现期时段暴雨量，根据淮北新闻网2018年8月21日报道：―17日20时至18日20时，淮北国家观测站277.9mm，为淮北市建站以来历史最多。暴雨时间按24小时计，合计0.278 m；

Fi——各地段的汇水面积，790000m2。

8、露天采坑封闭圈标高

矿山封闭圈标高+65m。根据该矿山的地形条件，矿山开采境界四周汇水均不会汇入采场内，因此矿山开采境界外不需设置截水沟。封闭圈以内的汇水，采用机械排水方式，经南部集水坑、沉淀池将汇水排出采坑。

综上所述，矿床水文地质条件简单。

（五）工程地质

1、工程地质岩组特征

（1）松散岩岩组（Q）

分布于矿区外围西南、东南部边缘，岩性为粘土、粉质粘土（含砾石），厚度 0～10m，并向矿区外围延伸，厚度渐增。可塑～硬塑，有弱膨胀潜势，干强度中等，摇振反应无。遇水易崩解松散。

（2）坚硬的层状碳酸盐岩岩组（∈2z、∈3g、∈3c）

区内基岩为层状碳酸盐岩岩组，岩性为为鲕状灰岩、豹皮状灰岩、致密块状灰岩、薄层灰岩、条带状灰岩等，表层风化裂隙发育，见溶沟、溶孔。层理发育，可见较多的网络状、蜂窝状溶孔等溶蚀现象，矿层较完整。

（3）坚硬的碎屑岩岩组（∈2x）

岩性为云母长石石英砂岩、砂质灰岩、黄紫色页岩、粉砂质页岩。

2、矿区结构面特征

（1）节理裂隙

矿区内节理裂隙弱发育，以走向北东、北西二个方向为主，倾角较陡，一般为45～82°。矿区内节理裂隙受地表水溶蚀作用，浅部形成溶蚀裂隙，近于直立，宽0.2～0.5米，节理裂隙间一般被灰岩角砾、方解石及棕红色粘土充填:节理裂隙面切割矿体，降低了岩体的稳定性，特别是向深部发育的近于直立的裂隙，发育规模较大，矿床在开采时易垮落、坍塌，对矿区生产的安全可能带来一定影响。

（2）断层:矿区内未见断层。

（3）岩溶

全矿区地表岩溶弱发育，地表主要表现为以小溶洞、小溶沟、小溶槽等溶蚀形态存在，溶沟、溶槽一般长5～10cm，深2～4cm;深部岩溶主要表现为沿着岩层厚度方向以小溶洞的形式连续或间断分布，溶洞大多为半充填，充填物为棕黄色粘土和铁泥质成分，溶洞一般深0.5～2.0m，宽0.5～1.0m，以小圆柱或者小圆洞的形态存在，对岩石的完整性和矿体的稳定性影响不大

根据收集的”地质报告”中统计成果资料:全矿区地表岩溶率在1.49～2.75%之间平均岩溶率为2.08%，小于3%。

3、矿区内自然山坡的稳定性调查

本矿区地形为丘陵区，自然山体完整，自然边坡在6～25°，地形最高点为+214.0m，矿体及围岩为同一层位。边坡稳定性较好。

4、初拟边坡的稳定性分析

矿山已开采多年，开采部位集中在矿区内中、东部，已形成一个面积较大的采坑，采坑南北长约828m，东西宽约500m，面积约为33.68hm2。目前露天采场自上而下已形成5个生产台阶，主要开采在标高+210m、+195m、+180m、+165m、150m采矿平台之上的矿石。矿山企业生产过程中严格按照开发利用方案规范化施工，开采台阶高度小于等于15m，现状台阶坡面角50～75°，局部边坡高度较高。

矿区分布的碳酸盐岩为坚硬～较坚硬类岩组， 单轴抗压强度51.2～61.6MPa 左右；矿层完整性较好，开采最终边坡角60°为宜，边坡砂岩质量基本满足矿山开采要求。但随着开采深度加大、不稳定因素也随之加大，区内矿层裂隙、岩溶比较发育，根据开采形成拟边坡方向、岩层产状及岩石裂隙发育情况预测矿山各边坡稳定性，北、南边坡为切向坡，属于较稳定性的边坡，东边坡为逆向坡，属于稳定性的边坡，西边坡为顺向坡，边坡稳定性较差，但形成边坡高度小，岩层产状平缓，属于较不稳定性的边坡，应做好地质灾害防治工作，所以矿山开采时，应严格控制开采边坡角不应大于设计开采边坡角，必须采用台阶式开采，控制开采高度，保证矿山安全生产、开采。

综上所述，本矿区工程地质条件中等。

（六）环境地质

矿区地处许昌——淮南地震带北边缘，地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度带区。区域地壳稳定性属较稳定区。矿山位于丘陵地区，山体坡度10～25°，远离村庄和居民点，区内无名胜古迹、文物保护及旅游区，高速铁路、高速公路、省道、国道不在可视范围内，无高压线路。区内无地表水体及河流，基岩裸露地表，山体表面植被较少，仅有少量树木及杂草。

根据岩石化学分析资料表明，本区矿石不含有害成分，不会对环境和作业人员造成有害影响。矿山开采加工过程中容易产生粉尘，应当采取适当的降尘措施，减少粉尘对周围环境、居民的影响。采矿活动不会引起地表水、地下水水质发生变化和污染，对地表水、地下水水质影响较小。该矿山巳开采形成的边坡应加强地质灾害防治工作。矿山最低开采标高+50m，高出当地侵蚀基准面+35m，不会引起区域性地下水位下降，对当地居民生活用水及工农业生产用水不会构成影响。矿区土地类型多为荒山裸地，矿山开采后对山体的破损，造成地形地貌的破坏较严重，应做好矿山恢复综合治理工作。

综上所述，矿区地质环境质量简单。

（七）矿体地质特征

储量估算范围内告圈定2个建筑石料矿矿体，分别编号为Ⅰ、Ⅱ。

Ⅰ号矿体：为灰岩类建筑石料矿，属于沉积型层状矿床，总体一个矿层，矿体由寒武系中统张夏组（∈2z），寒武系上统崮山组（∈3g）、长山组（∈3c）灰岩构成，属连续沉积，顶底围岩界线清楚。矿层裸露地表，走向北北东—南南西，两端延伸至勘查区外。层状，层位稳定，产状100～110°∠10～25°，呈西缓东陡渐变过渡状，圈定矿体长1241.35 m，最大宽度（4 线）1023 m；赋存标高+247.0m~+50.0m。矿体厚度256.71m，其中张夏组（∈2z）193.95m，崮山组（∈3g）12.17m，长山组（∈3c）50.59m。自北向南走向厚度稳定，厚度变化系数16.86%。

Ⅱ号矿体：为闪长玢岩类建筑石料矿，属于岩浆侵入型矿床，包含在Ⅰ号矿体内，位于Ⅰ号矿体底部附近，呈顺层脉状产出。地表露头呈顺层侵入脉状产出，圈定矿体长 1041.35m，最大宽度（A 线）75m；赋存标高+120.0m~+50.0m。矿体厚度39.32m。走向厚度稳定，厚度变化系数11.05%。

1、矿石矿物成分

（1）Ⅰ号矿体

主要由方解石，白云石及少量粘土矿物组成。

方解石：为泥晶—细粉晶状，多具重结晶现象，在镜下无色透明，他形颗粒，粒级在0.01~0.5mm之间，重结晶者颗粒达1mm左右。假吸收性比较明显。正交镜下干涉色呈现类似珍珠晕的高级白色，具较高的正突起。含量95～98%。

白云石：多呈自形菱面体，颜色灰白，镜下无色透明，有时呈浑浊色，粒径0.05mm 左右，常聚集状产出，常有泥质铁质附着，具高突起，干涉色为高级白色，在矿石中含量约占2～5%。

（2）Ⅱ号矿体

主要由斜长石、钾长石、石英、少量角闪石、黑云母等组成。

斜长石：斑晶斜长石，呈板状，大小在4mm×5mm~2mm×3mm，含量约20%；基质斜长石颗粒细小；石英、钾长石与斑晶斜长石是主要浅色矿物。

角闪石、黑云母等暗色矿物含量约 10%。

2、矿石化学成分

根据组合分析，Ⅰ、Ⅱ号矿体SO3平均含量0.016~0.048，均≤0.5%，不超标。

Ⅰ号矿体主要化学成份CaO含量45.76~47.58% ；L.O.I含量38.38~44.54%；MgO含量2.28~6.4%；SiO2含量1.37~5.74%；Al2O3含量0.29~1.21%；Fe2O3含量 0.19~1.01%。

Ⅱ号矿体主要化学成份SiO2含量62.62%；Al2O3含量15.01%；Na2O含量4.22%；K2O含量3.31%；CaO含量2.99%；MgO含量2.71%；Fe2O3含量2.45%；FeO含量2.09%。

3、矿石结构、构造

（1）Ⅰ号矿体

结构：主要有微—细晶结构、亮晶结构、鲕粒结构。

构造：主要有豹斑状构造、条带状构造、瘤状构造、块状构造等。

（2）Ⅱ号矿体

结构：斑状结构。

构造：块状构造。

4、矿石饱和抗压强度

（1）Ⅰ号矿体

地表取样试验结果统计，平均水饱和抗压强度83.89MPa。钻孔取样试验结果统计，平均水饱和抗压强度67.24MPa。综合考虑前期成果，全矿区Ⅰ号矿体矿石平均饱和抗压强度67.00MPa，满足沉积岩类建筑石料矿要求。

（2）Ⅱ号矿体

地表取样试验结果统计，平均水饱和抗压强度112.03MPa。钻孔取样试验结果统计，平均水饱和抗压强度84.91MPa。综合考虑前期成果，全矿区Ⅱ号矿体矿石平均饱和抗压强度91.99MPa，满足岩浆岩类建筑用石料矿要求。

5、矿石体重

Ⅰ号矿体地表取样分析统计，平均小体重2.69g/cm3；钻孔取样统计，平均小体重 2.68g/cm3；全矿区平均小体重2.68 g/cm3。

Ⅱ号矿体钻孔取样分析统计，平均小体重2.64g/cm3。

3.2.6矿石类型及品级

6、矿石类型

根据矿区岩性组合特征，矿石自然类型为鲕状灰岩、豹皮状灰岩、条带状灰岩、白云质灰岩、细晶灰岩、闪长玢岩；矿石工业类型归类为建筑石料用灰岩和建筑石料用闪长岩。

鲕状灰岩：灰色，厚—巨厚层状，微晶或鲕粒结构，块状构造，矿物成分主要由方解石及少量白云石组成。

豹皮状灰岩：灰色带紫灰色斑纹，细—微晶结构，斑纹呈豹斑状，块状构造，豹皮成份以泥质为主。由方解石、少量白云石及泥质组成。

白云质灰岩：灰色，致密—隐晶质结构，中—厚层状构造，矿物成分由方解石、白云石组成。表面普遍发育刀砍纹，新鲜面滴稀HCl起泡微弱。

细晶灰岩：灰黄色、灰色，细晶粒状结构，薄层状构造，矿物成分主要由方解石及少量的白云石等组成。

条带状灰岩：灰色，细晶—微晶结构，中厚层条带状构造，矿物成分主要由方解石及少量白云石、泥质组成。

闪长岩: 颜色为浅灰白色、风化后呈黄褐色斑状结构，斑晶为斜长石，呈板状，大小在 4mm×5mm~2mm×3mm，含量约20%，分布较均匀，基质成分由浅色矿物（石英、钾长石、斜长石）含量约70%及少量的暗色矿物（角闪石、黑云母等）含量约10%组成。

7、品级

（1）Ⅰ号矿体

矿体为沉积岩，矿石平均抗压强度56.4MPa，SO3≤0.5%，矿石 SO3指标属为Ⅰ类，压碎指标和坚固性属Ⅰ—Ⅱ类。综合考察本矿区建筑石料用灰岩矿品级为Ⅰ—Ⅱ类过渡类型。

（2）Ⅱ号矿体

矿体为岩浆岩，矿石平均抗压强度113.2MPa，SO3≤0.5%，属 SO3指标Ⅰ类矿石。

3.2.7矿体围岩和夹石

- Ⅱ号矿体包含在Ⅰ号矿体内构成一个整体，矿层底板岩性为徐庄组砂岩、页岩，顶板为凤山组白云岩，矿层为连续沉积层。少见夹石层。

- 三、矿区社会经济概况

2021年全年实现地区生产总值132.8亿元，按可比价增长12.4%，增速比二季度、三季度快了0.6、0.7个百分点。其中一产实现增加值12.84亿元，增长10.1%；二产增加值50.1亿元，增长19.4%；三产增加值69.89亿元，增长8.6%。三次产业占比9.7:37.4:52.6，产业结构调整加快，二产占比去年同期提高4.2个百分点，三产占比去年同期下降3.3个百分点。全年农业（种植业）增加值12.84亿元，同比增长10.1%。全年规模工业实现增加值增长8.9%，比去年同期提高6个百分点。全年固定资产投资增长9.6%，比去年同期提高1.5个百分点。实现社会消费品零售总额65.6亿元，同比增长10.6%。全年财政收入累计完成8.57亿元，增长32.4%，其中一般公共预算收入完成4.04亿元，同比增长12.7%。全年财政支出累计完成17.5亿元，增长7.1%。全年全区居民可支配收入30582元，比上年同期增加2631元，同比增长9.4%。其中城镇居民人均可支配收入达到37090元，比上年同期增加2988元，同比增长8.8％，增速比上年同提高3.9个百分点；农村居民人均可支配收入达到16735元，比上年同期增加1583元，同比增长10.5％，增速比上年同提高1.9个百分点。

2022年全区实现地区生产总值GDP133亿元，按可比价格计算，同比增长0.3%，其中第一产业实现增加值13亿元，增长3.6%；第二产业增加值48.2亿元，下降0.5 %；第三产业增加值71.8亿元，增长0.1%。三次产业占比9.8：36.2：54。二产占比去年同期下降1.6个百分点，三产占比去年同期上升1.4个百分点。全年新增11家规模企业，实现增加值增长4.1%。战略性新兴产业企业16家，产值同比下降28.8%；高技术产业制造业企业9 家，增加值增长166.7%。全年在统固定资产投资项目87个，完成投资同比下降3.2%。全年实现社会消费品零售总额61亿元，同比下降6.9%。全年全区居民可支配收入32258元，比上年同期增加1675元，同比增长5.5%。城镇、农村居民可支配收入比去年同期稳步提升，其中城镇居民可支配收入38912元，比上年同期增加1822元，增长4.9%；农村居民可支配收入17726元，比上年同期增加991元，增长5.9%。全区一般公共预算收入完成45222万元，同比增长12.7%，增收4782万元。

2023年淮北市烈山区全区实现地区生产总值136.4亿元，按可比价增长2%。其中一产实现增加值13.2亿元，增长3.4%；二产增加值47.5亿元，下降0.5 %；三产增加值75.7亿元，增长3.3%。三次产业占比9.7:34.8:55.5，二产占比去年同期下降1.4个百分点，三产占比去年同期上升1.5个百分点。全年实现规模工业增加值同比下降2%，固定资产投资项目111个，完成投资同比下降18.1%。全年实现社会消费品零售总额64.1亿元，同比增长5.1%。全区一般公共预算收入完成51277万元，同比增长13.4%，增收6005万元。其中税收收入完成27648万元，同比增长8.6%；非税收入完成23629万元，同比增长19.5%。全区一般公共预算支出完成198231万元，同比增长14.2%。全年全区城镇、农村居民实现可支配收入比去年同期稳步提升，其中城镇居民可支配收入40649元，比上年同期增加1737元，增长4.5%；农村居民可支配收入19048元，比上年同期增加1322元，增长7.5%，农村收入增速高于城镇收入增速3个百分点。两项收入之比2.134，城乡收入差距比去年同期缩小0.061个百分点。

本地区农作物以小麦、玉米、大豆、棉花等为主。农村剩余劳动力充足，可为矿区开发提供充足的人力资源。

该区建筑石料用灰岩矿资源较丰富，产品有建筑用毛石、石子等，主要销往本地，部分销往江苏徐州、河南永城等地。

- 四、矿区土地利用现状

1、矿山与周边生态红线的位置关系

2020年6月，华东冶金地质勘查研究院提交的《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》中资源储量估算范围与“红线”范围有一定重叠，为了确保“净矿出让”，达到避让“红线”禁止开采的目的，2020年11月，华东冶金地质勘查研究院提交了《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿资源储量分割报告》，矿权设置对上述范围进行了避让(见图1-4)。经分割后的开采区已不存在与“红线”重叠现象，故现矿区范围不涉及生态红线问题。

2、矿山与基本农田的位置关系

2020年6月，华东冶金地质勘查研究院提交的《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》中资源储量估算范围与“永久基本农田红线”范围有一定重叠，为避让禁采区，资源储量分割报告进行了分割，经分割后的开采区已不存在与“永久基本农田红线”重叠现象，故现矿区范围不涉及永久基本农田问题(见图1-4)。

图1-4 矿区范围与公益林、永久基本农田及生态红线套合图

3、矿区土地利用现状

根据矿区土地利用现状图及现场实际调查结果，矿区内无基本农田，矿区权属为宋疃镇太山村和新园村。

矿区共计挖损及压占土地***㎡（表2-3），其中旱地（0103）面积***㎡、果园（0201）面积***㎡、其他林地（0307）面积***㎡、其他草地（0404）面积***㎡、采矿用地（0602）面积***㎡、公路用地（1003）面积***㎡、交通服务场站用地（1005）面积***㎡、裸岩石砾地（1217）面积***㎡。矿区土地分布状况见图2-3、2-4。

表2-3  矿区各单元占地面积一览表        单位：㎡

| 项目区 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
|  | 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** | *** |
|  | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
|  | 12 | 其他土地 | 1217 | 裸岩石砾地 | *** | *** |
| 工业场地 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
|  | 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** | *** |
|  | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | *** | *** |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1005 | 交通服务场站用地 | *** | *** |
| 办公生活区 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 矿业活动影响区 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 矿山道路 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
|  | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | *** | *** |
| 合计 |  |  |  |  | *** | *** |

表2-3  项目区土地面积汇总一览表          单位：㎡

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** | *** |
| 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | *** | *** |
| 10 | 交通运输用地 | 1005 | 交通服务场站用地 | *** | *** |
| 12 | 其他土地 | 1217 | 裸岩石砾地 | *** | *** |
| 合计 |  |  |  | *** | *** |

- 五、矿山及周边其他人类重大工程活动

目前，矿区周边1km范围内除淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区采矿权外无任何矿

业权设置。

根据现场勘查和矿区地形地质图，矿区范围周边300m范围内无国家、地方永久性保护建筑、通信设施，无风景名胜区；500m范围内无大的电力、水利、桥涵、高速公路，1000m范围内无铁路、国家保护及濒危动植物；采矿权范围不占用永久基本农田，不在生态保护红线、城镇开发边界、自然保护地、饮用水水源保护区、国家级公益林等范围内，不在禁采区及限采区范围内。

淮北市第二发电厂煤灰池位于拟设采矿权北侧，距离矿区范围最近点***m，煤灰池

坝体距离矿区范围最近点***m。矿山开采对周边环境基本不受影响。

矿区西距合徐高速公路烈山区蔡里出入口处约***km，东距G206 国道约***km，矿区有简易公路与其贯通，矿山外运条件较好。

- 六、矿山及周边矿山地质环境保护与土地复垦案例分析

项目周边类似的矿山有“安徽港利龙山采矿有限公司龙山建筑石料用灰岩矿”。该矿开展矿山地质环境保护与土地复垦方案治理效果明显，2020年通过遴选进入国家级绿色矿山名录库。

本矿山与龙山建筑石料用灰岩矿相同点见下表2-5。

表2-5       本矿山与龙山基本情况对比表

| 相同点 | 龙山建筑石料用灰岩矿 | 本矿 |
| --- | --- | --- |
| 开采规模 | 200万吨/年 | 800万吨/年 |
| 开采矿种 | 非金属（建筑石料用灰岩） | 非金属（建筑石料用灰岩、闪长岩） |
| 开采方式 | 露天开采 | 露天开采 |
| 开采顺序 | 自上而下 | 自上而下 |
| 总平面布置 | 露天采场、工业场地、办公生活区 矿山道路、堆土场 | 露天采场、工业场地、办公生活区、矿山道路 |
| 开采设计 | 台阶开采高度15m，最终边坡角60° | 台阶开采高度15m，最终边坡角≤60° |

安徽港利龙山采矿有限公司龙山建筑石料用灰岩矿已开展的矿山地质环境治理与土地复垦取得了较好的效果。

照片2-4龙山建筑石料用灰岩矿绿化效果航拍照片

照片2-5龙山建筑石料用灰岩矿绿化效果航拍照片

1、地质环境治理工程

为治理工业场地基建时期遗留下来的一部分边坡，公司在2019 年8 月委托第三方机构编制了《边坡治理方案》，按照设计方案要求对矿山联络道路中北部和中南部边坡采用“削坡开阶”方式治理，消除崩塌地质灾害隐患；平地区开展覆土覆绿工程，将1.3hm²（合19.5 亩）治理与复垦为灌草地，道路占地面积0.326hm²（4.89 亩），边坡喷射混凝土面积0.78hm²（11.7 亩），维持原地面面积0.4hm²（6.0 亩）。

照片2-6 龙山建筑石料灰岩矿工业场地边坡治理

2、土地复垦

龙山矿采用宕穴法种植树木。外购土壤对边坡进行覆土，共计覆土约2500立方米。种植红叶石楠苗30000 株、金边黄杨苗30000 株、火叶黄杨苗15000 株、爬山虎600 株、红叶石楠球（冠幅1 米）111 棵、红叶石楠球（冠幅1.2 米）4 棵、红叶石楠树（胸径10cm）137 棵、大叶女贞树（胸径8cm）147 棵等。根据本地区气候环境，因地制宜地选择当地树种，种植桃树、苹果树、石榴树、枣树等果木树300 多棵。形成了良好的绿化效果，并产生一定的经济价值。为节约水资源，实现绿色矿山，开源节流，在边坡治理下部修筑雨水两个雨水收集池，总容量约225立方米，收集雨水用于苗木养护。

| 照片2-7 龙山建筑石料灰岩矿土地复垦效果 |  |
| --- | --- |

本矿山与安徽港利龙山有许多相似之处，其矿山地质环境保护与土地复垦可供本次方案借鉴。

第三章   矿山地质环境影响和土地损毁评估

- 一、矿山地质环境与土地资源调查概述

现场踏勘工作主要为了了解矿内地质环境现状及土地损毁情况。其中露天采场为重点调查区，调查工作主要从高楼山矿区西侧山脚下展开，沿矿山运输道路由下向上进入工业场地、现状采坑内部，沿途拍摄现场照片和视频，并对开采边坡以及采场周边植被、建筑等情况进行调查，之后对高楼山山体周边情况进行调查。现场调查工作共耗时3天，投入技术人员5人，调查面积约5.04km2，其中重点调查区面积约1.12km2。

- 二、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别

1、评估范围

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223—2013）中“矿山地质环境调查的范围应包括采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围”“评估区范围应根据矿山地质环境调查结果分析确定”等规定，评估范围的确定主要依据采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围。本矿山对地质环境的影响主要表现为露天开采形成的地形对地形地貌景观、含水层和土地资源的破坏；工业场地、办公生活区、矿山道路对地形地貌景观和土地资源的破坏。评估区的划定主要考虑因素为露天采场、工业场地、办公生活区、矿山道路。具体确定过程如下：

①露天采场：淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿为正常生产矿山，矿区范围由17个拐点圈定，总面积***hm2。矿山采用露天开采方式，采用自上而下台阶式采矿法，采矿活动对地质环境的影响主要是对地形地貌景观的破坏，对土地资源的挖损破坏等。

② 采场外围压占区：包括工业场地、办公生活区、矿山道路，面积***hm2。矿业活动造成了地表植被及土地资源的破坏。

在综合考虑以上范围的基础上，根据《矿山地质环境保护与恢复治理编制规范》，结合矿山矿产资源初步设计总图布置、矿山开采建设工程概况，综合考虑确定本次方案评估范围为采矿权范围、工业场地、办公生活区和矿山道路，综合确定方案编制区总面积***hm2，其拐点坐标见表3-1（2000国家大地坐标系），评估区范围见附图1。

表3-1    评估区范围拐点坐标一览表  （2000国家大地坐标）

| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 10 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 11 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 12 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 13 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 14 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 15 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 16 | *** | *** |
| 8 | *** | *** | 17 | *** | *** |
| 9 | *** | *** |  |  |  |
| 露天采场范围 ，面积***hm2 |  |  |  |  |  |
| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 18 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 19 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 20 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 21 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 22 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 23 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 24 | *** | *** |
| 8 | *** | *** | 25 | *** | *** |
| 9 | *** | *** | 26 | *** | *** |
| 10 | *** | *** | 27 | *** | *** |
| 11 | *** | *** | 28 | *** | *** |
| 12 | *** | *** | 29 | *** | *** |
| 13 | *** | *** | 30 | *** | *** |
| 14 | *** | *** | 31 | *** | *** |
| 15 | *** | *** | 32 | *** | *** |
| 16 | *** | *** | 33 | *** | *** |
| 17 | *** | *** | 34 | *** | *** |
| 工业场地范围，面积***hm2 |  |  |  |  |  |
| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 5 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 6 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 7 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 8 | *** | *** |
| 办公生活区范围，面积1.68hm2 |  |  |  |  |  |
| 1 | *** | *** | 61 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 62 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 63 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 64 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 65 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 66 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 67 | *** | *** |
| 8 | *** | *** | 68 | *** | *** |
| 9 | *** | *** | 69 | *** | *** |
| 10 | *** | *** | 70 | *** | *** |
| 11 | *** | *** | 71 | *** | *** |
| 12 | *** | *** | 72 | *** | *** |
| 13 | *** | *** | 73 | *** | *** |
| 14 | *** | *** | 74 | *** | *** |
| 15 | *** | *** | 75 | *** | *** |
| 16 | *** | *** | 76 | *** | *** |
| 17 | *** | *** | 77 | *** | *** |
| 18 | *** | *** | 78 | *** | *** |
| 19 | *** | *** | 79 | *** | *** |
| 20 | *** | *** | 80 | *** | *** |
| 21 | *** | *** | 81 | *** | *** |
| 22 | *** | *** | 82 | *** | *** |
| 23 | *** | *** | 83 | *** | *** |
| 24 | *** | *** | 84 | *** | *** |
| 25 | *** | *** | 85 | *** | *** |
| 26 | *** | *** | 86 | *** | *** |
| 27 | *** | *** | 87 | *** | *** |
| 28 | *** | *** | 88 | *** | *** |
| 29 | *** | *** | 89 | *** | *** |
| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 30 | *** | *** | 90 | *** | *** |
| 31 | *** | *** | 91 | *** | *** |
| 32 | *** | *** | 92 | *** | *** |
| 33 | *** | *** | 93 | *** | *** |
| 34 | *** | *** | 94 | *** | *** |
| 35 | *** | *** | 95 | *** | *** |
| 36 | *** | *** | 96 | *** | *** |
| 37 | *** | *** | 97 | *** | *** |
| 38 | *** | *** | 98 | *** | *** |
| 39 | *** | *** | 99 | *** | *** |
| 40 | *** | *** | 100 | *** | *** |
| 41 | *** | *** | 101 | *** | *** |
| 42 | *** | *** | 102 | *** | *** |
| 43 | *** | *** | 103 | *** | *** |
| 44 | *** | *** | 104 | *** | *** |
| 45 | *** | *** | 105 | *** | *** |
| 46 | *** | *** | 106 | *** | *** |
| 47 | *** | *** | 107 | *** | *** |
| 48 | *** | *** | 108 | *** | *** |
| 49 | *** | *** | 109 | *** | *** |
| 50 | *** | *** | 110 | *** | *** |
| 51 | *** | *** | 111 | *** | *** |
| 52 | *** | *** | 112 | *** | *** |
| 53 | *** | *** | 113 | *** | *** |
| 54 | *** | *** | 114 | *** | *** |
| 55 | *** | *** | 115 | *** | *** |
| 56 | *** | *** | 116 | *** | *** |
| 57 | *** | *** | 117 | *** | *** |
| 58 | *** | *** | 118 | *** | *** |
| 59 | *** | *** | 119 | *** | *** |
| 60 | *** | *** |  |  |  |
| 矿山道路范围，面积***hm2 |  |  |  |  |  |

2、评估级别

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），矿山地质环境影响评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

（1）评估区重要程度分级

① 评估区内无村庄；

② 评估区内无重要交通要道或建筑设施；

③ 评估区不在风景名胜区、文物保护区、自然保护区等敏感区范围内，远离各级自然保护区及旅游景点（区）；

④ 评估区内及周边无较重要水源地；

⑤ 评估区内破坏土地利用类型为耕地、园地、林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地、其他土地。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录B表B.1“评估区重要程度分级表”，见表3-2，评估区重要程度分级确定为重要区。

表3-2  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无重要水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其它类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级采取按上一级别优先的原则确定，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

（2）矿山生产建设规模

从矿山生产建设规模来看，本矿山开采矿种为石灰岩，矿山生产规模为800万t/a，依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录D表D.1“矿山生产建设规模分类”中标准划分，见下表3-3，该矿山生产建设规模属大型矿山。

表3-3  矿山生产建设规模分类表

| 矿 种 类 别 | 计量单位 | 年生产量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 石灰岩 | 万t | ≥100 | 50～100 | ＜50 | 矿石 |

（3）矿山地质环境条件复杂程度

①矿山采用山坡露天开采方式，矿床最低开采标高为+50m，位于当地地下水位以上，采场汇水面积较大，采场正常涌水量***m3/d。矿区基岩富水性弱，与区域含水层、地表水联系不密切，矿山开采不会对周边地下含水层产生影响和破坏。

②Ⅱ号矿体包含在Ⅰ号矿体内构成一个整体，矿层底板岩性为徐庄组砂岩、页岩，顶板为凤山组白云岩，矿层为连续沉积层。软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度较小、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定。

③矿区内地质构造简单，矿床围岩岩层产状变化小。矿区内F1断层为横断裂裂隙构造，规模较小，对采场充水影响小。

④矿山已开采多年，目前共有+210m、+195m、+180m、+165m、150m共5个开采水平，在矿区东部形成多级台阶，台阶坡面角60~70°，坡顶标高+214m，坑底标高+150m，最大高差66m，+210m、+195m水平已开采终了并完成了治理修复工作；+180m、+165m、150m为正在开采水平，开采边坡较为稳定，无发生崩塌安全隐患的记录，现状下矿山地质环境问题少，危害小。

⑤矿山露天开采结束后将在采场四周形成最大高差166m的高陡边坡，容易引起部分台阶边帮的滑塌。

⑥矿区微地貌类型为剥蚀溶蚀高丘，地貌类型单一。矿体位于当地侵蚀基准面+35m之上，+65m以上可以自然排水，+50m～+65m无法自然排水（开采过程中可通过机械排出），自然排水条件一般。矿山自然地形坡度6°～25°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为逆向及斜交坡。

根据依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录C表C.2“露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表”，见下表3-4，综合确定矿山地质环境条件复杂程度属于中等。

表3-4  露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复杂 | 中等 | 简单 |
| --- | --- | --- |
| 采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m³/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏 | 采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000～10000m³/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏 | 采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m³/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏 |
| 矿床围岩结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱面、不良工程地层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾，软弱面或危岩发育，易导致边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以薄到厚层结构为主，软弱面、不良工程地层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5～10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定 |
| 地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大 | 地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大 | 地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小 |
| 采场面积及采坑深度大，边坡不稳定易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交 | 地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡 |
| 注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

（4）评估级别

综上，评估区重要程度分级为重要区；矿山生产建设规模属大型矿山；矿山地质环境复杂程度为中等；根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）附录A表A.1“矿山地质环境影响评估分级表”（表3-5），确定本次矿山地质环境影响评估级别确定为一级。

表3-5  矿山地质环境影响评估精度分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

（二）矿山地质灾害现状分析与预测

1、矿山地质灾害现状评估

1）自然边坡稳定性现状评估

本矿山矿石较坚硬、完整，为岩质边坡，剥蚀成因。本矿区地形为丘陵区，自然斜坡坡度一般在6°-25°。矿区内未发现自然边坡失稳现象，自然斜坡较稳定。

2）露天采场边坡稳定性现状评估

矿山自取得采矿许可证以来，已开采多年，矿山开采部位集中在矿区内中、东部，矿山露天采场挖损开采面积约为***hm2，损毁土地类型为旱地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。目前露天采场自上而下已形成5个生产台阶，主要开采在标高+210m、+195m、+180m、+165m、150m采矿平台之上的矿石。矿山企业生产过程中严格按照开发利用方案规范化施工，开采台阶高度小于等于15m，现状台阶坡面角50～75°，局部边坡高度较高，主要是矿山处于生产中，采场现状还未形成终了靠帮台阶，后期还需继续开采。现状条件下，已形成的边坡多为逆向坡，边坡总体稳定性较好。由于局部地段坡高较大，坡面浮石较多，有少量松动的石块，在暴雨、地震等极端条件下存在发生崩塌的可能，但规模较小，故现状条件下发生崩塌地质灾害可能性小、危险性小。

3）工业场地、办公生活区及矿山道路边坡稳定性现状评估

评估区分布在矿区西部，工业场地、办公生活区为矿山建设过程中形成的采坑，边坡分布面积较大，一般高差小于10m。由于边坡高度相对较低，且建设前期已对危险边坡进行过治理，现状边坡无危岩、碎石分布，故现状边坡为稳定边坡，评估区现状边坡为稳定边坡，发生地质灾害的可能性较小。

矿区道路路面主要为混凝土，道路两侧无切坡，无发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能。

照片3-1 露天采场边坡现状

2、矿山地质灾害预测评估

该矿山开采方式为露天开采，设计开采标高***，开采后边坡最大深度***，矿山开采结束后，由上而下将形成11个安全平台，安全平台宽度5m，清扫平台宽8m，分层厚度为15m（+50m 平台台阶高度10m），台阶坡面角65°，西部为矿层底板，岩性为徐庄组砂岩、页岩，产状：110°∠19°，为顺层边坡，终了时台阶坡面角为19°。最终边坡角48～60°，西部为17～19°。

1）露采边坡稳定性预测评估

露采边坡稳定性的主要影响因素为边坡的特征（包括坡高、坡度）；构成边坡岩石的物理力学性质、岩体结构类型、结构面组合关系（包括地层层面与坡面的组合关系、地层层面与岩石节理的组合关系、坡面与岩石节理的组合关系）；另外，还与边坡自然风化作用、震动、大气降水等因素相关。本次评估主要考虑上述对边坡稳定性产生影响的主要因素，并加以综合分析，对露采边坡的稳定性做出评估。

（1）工程地质类比法

①岩体结构分析

矿区内基岩为坚硬的层状碳酸盐岩岩组及闪长玢岩，岩性为中厚层鲕状灰岩、豹皮状灰岩、致密块状灰岩及闪长岩等，属坚硬岩石、岩石强度高，岩石结构完整性好，裂隙发育程度一般。

②边坡结构类型分析

根据现状露采边坡特征及开发利用方案，预测开采边坡东侧坡向为275°；南侧坡向为28°；西侧边坡坡向为117°；北侧边坡坡向为214°。地层产状：西部为矿层底板，岩性为徐庄组砂岩、页岩，产状：110°∠19°；中部为张夏组灰岩，产状：115°∠17°；东部为崮山组、长山组及凤山组灰岩，产状：120°∠25°。

根据边坡的特征分析：矿区东侧边坡属逆向坡，南北两侧边坡属斜向坡，西侧边坡属顺向坡。露天采场设计工作台段高度为15m，工作台阶坡面角75°，终了台阶坡面角65°，采场最终边坡角≤47°。根据《工程地质手册》矿山开采的岩体边坡高大于等于15m，坡率容许值（高宽比）在 1:0.25～1：0.35，即坡度 70.71°～73.49°，设计的边坡角在容许值范围内。西侧边坡顺层开采，开采时边坡角19°，最终边坡角17～19°，开采边坡稳定。

通过上述岩体结构、边坡结构类型分析，东侧、南侧、北侧边坡为逆向坡及斜向坡，整体稳定性较好。西侧边坡顺层开采，边坡角度控制在19°以下，边坡稳定。但由于矿山开采结束后，东侧边坡最大高差达166m，在暴雨、震动等外界因素的作用下，存在局部崩塌产生的危险性，根据边坡的高度、长度、坡度及裂隙的发育程度，预测崩塌、滑坡规模为100～500m3，危险性等级为小级。

（2）赤平投影预测评估

根据矿区终采后的边坡分布情况，本次将终了边坡划分A-B、C-D、E-F、G-H四段进行边坡稳定性的分析。

①东侧露采边坡稳定性分析（A-B段）

东侧露采边坡坡向为275°，最终边坡角55°（图 3-1），地层产状为倾向120，倾角25°，节理倾向200°，倾角70°。

图3-1 东侧露采边坡面（A-B段）赤平投影

东侧边坡段，边坡坡度陡，对边坡稳定性最不利的是J1结构面，其与坡向夹角为75.0°，倾角为70.0°，为大倾角大斜交坡，倾角大于坡面角,在震动、暴雨等工况条件下，岩体不易产生崩滑。

②南侧露采边坡稳定性分析（C-D段）

南侧露采边坡坡向为28°，最终边坡角60°（图 3-2），地层产状倾向为115°，倾角17°，节理倾向86°，倾角75°。

图3-2 南侧露采边坡面（C-D段）赤平投影

南侧边坡段，边坡坡度陡,对边坡稳定性最不利的是J0结构面，其与坡向夹角为87.0°，为大斜交坡,倾角为17.0°，倾角较小，在震动、暴雨等工况条件下，岩体不易产生崩滑。

③西侧露采边坡稳定性分析（E-F段）

西侧露采边坡坡向为117°，最终边坡角18°（图 3-3），地层产状倾向为110°，倾角19°，节理倾向230°，倾角40°。

图3-3 西侧露采边坡面（E-F段）赤平投影

边坡坡度陡，边坡坡度较缓，对边坡稳定性最不利的是J0、J1切割体,其与坡向夹角为39.4°，为斜交坡,倾角为13.4°，倾角小，在震动、暴雨等工况条件下，切割体不易产生崩滑。

④北侧露采边坡稳定性分析（G-H段）

北侧露采边坡坡向为214°，最终边坡角60°（图 3-2），地层产状倾向为115°，倾角17°，节理倾向90°倾角75°。

图3-4 北侧露采边坡面（G-H段）赤平投影

北侧边坡段，边坡坡度陡，对边坡稳定性最不利的是J0、J1切割体，其与坡向夹角为36.1°，为斜交坡,倾角为7.9°，倾角小，在震动、暴雨等工况条件下，切割体不易产生崩滑。

综上所述，露采边坡的东侧、南侧、西侧、北侧边坡总体上是稳定的，但是在裂隙发育段存在局部崩塌地质灾害的危险性，危险性等级为小级。矿区附近居民点与采坑不稳定边坡距离大于300m，因此，预测采坑引发的崩塌距离矿区内居民点较远，不会威胁到当地居民，威胁人数＜10人，威胁财产＜500万元，方量小于100m3，属小型崩塌，其危害程度较轻，危险性小。故露天采场预测发生崩塌地质灾害可能性小、危险性小。

2)工业场地、办公生活区及矿山道路稳定性预测评估

矿山开采阶段，工业场地、办公生活区及矿山道路将持续进行压占，不会形成新的边坡，预测评估同现状评估，边坡基本稳定，发生崩塌的可能性较小，危害性较小。

3)预测评估结论

综上所述，矿山按照开发利用方案进行工程布置及境界设置，对矿山及时巡查，预测条件下，发生崩塌地质灾害可能性较，危险性小。

（三）矿区含水层破坏现状分析与预测

1、现状分析：

（1）含水层结构现状评估

矿区矿体岩性主要为鲕状灰岩、豹皮状灰岩、致密块状灰岩、薄层灰岩及闪长岩等，其富水性受裂隙溶洞发育和分布情况影响，差异较大。矿区及周边地表水系不发育。矿体整体处于地下水位以上，该含水层地下水埋藏较深，矿山目前最低标高为+64m，高于最低侵蚀基准面为+35m，矿山现状条件下未破坏地下含水层。

因此现状评估评估区内对含水层结构没有影响。

（2）含水层水位、水量现状评估

矿山开采水平均在当地地下水位及最低侵蚀基准面以上，未破坏地下含水层，地下水在裸露区主要接受大气降水补给，在隐伏区主要接受侧向径流补给，径流方向自北向南，其排泄方式主要为人工开采和径流排泄。矿山开采活动在局部改变了地表水、地下水径流，但地下水补给量和总体流向变化不大，矿山以往开采历史时期并未进行疏干排水，未发生地下水明显变化，因此，矿山开采对地下含水层的水位和水量影响较轻。

（3）含水层水质现状评估

本次经地表水、地下水水质监测：地表水水质各项监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅳ类标准限值的要求，未出现超标现象。地下水水质各项监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准限值要求，未出现超标现象。表明评估区内矿山采矿活动对含水层水质影响较轻。

综上所述，现状评估评估区以往采矿活动对地下含水层影响程度为较轻。

2、矿区含水层破坏预测分析

（1）对含水层结构的影响

根据开发利用方案，矿山最低开采标高（+50m）在当地侵蚀基准面（+35m）以上，矿区内的含水层为碳酸盐岩类岩溶裂隙水及岩浆岩类裂隙水，水位在矿山最低开采标高（+50m）之下，矿山后期开采未至含水层。因此矿山开采不会破坏地下含水层结构。

（2）对地下水水位、水量的影响

本矿区地表水系不发育，矿区地下水位标高在矿山最低开采标高之下，矿山后期开采未破坏地下含水层，碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组主要接受大气降水入渗补给，形成地下径流。矿山露天开采完成后，矿区将形成一个盆状釆坑，底板最低标高+50m，盆地周边为台阶状边坡，改变地表水的径流方向。采场内形成的积水会增加对围岩的渗流，改变地下水补给条件，但采坑积水对地下水补给量很小，地下水补给量和总体流向变化不大，矿山后期开采不对该含水层开发利用；矿山今后采矿方式、开拓运输方式不变，今后生产、生活用水量不会发生较大变化，用水量仍较小，因此，预测矿山今后采矿活动不会引起地下水位变化。

因此预测矿山开采对地下含水层的水位和水量影响较轻。

（3）对地下水水质的影响

矿山未来开采过程中，对水质产生的影响主要为采场生产用水（湿式凿岩、车辆冲洗用水、场地和道路洒水等）。矿山配备2台洒水车运水至采场，满足矿山防尘和消防用水的要求。用水后，大部分都被自然蒸发，不会对地下水质产生影响。生活污水主要是洗刷废水和粪便污水，全部进入防渗旱厕，用于肥田，不外排，本项目无生活污水排放。本矿开采矿石为灰岩及闪长岩，其化学成份稳定，矿体及围岩不含对人体有害的放射性元素。矿石经风化及淋虑作用后，其风化物及淋虑液不会对地下水造成污染。

矿山设计采用爆破、机械开采，机械设备维修和维护过程产生的废机油（属于危险废物）、废手套等机修废物，由维修单位带回并委托有资质单位处理。矿山开采过程中对地下含水层水质的影响程度较小，预测采矿活动对地下水质影响较轻。

综上所述，预测评估评估区内矿山采矿活动对含水层影响程度为较轻。

（四）矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测

1、露天采场地貌景观破坏现状及预测分析

经多年开采，矿区范围内已形成1个露天采坑，位于矿区中东部，挖损面积***hm2，采坑南北长约828m，东西宽约500m，由上到下形成+210m、+195m、+180m、+165m、150m 共5个开采水平，台阶坡面角60~70°，最大高差66m。挖损区域的土地类型为旱地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，改变了原有地貌特征，采坑形状不规则，坑内岩石裸露，地势高低不平，四周形成了高陡的边坡。现状条件下露天采坑挖损区对地貌景观影响严重。

目前+210m、+195m水平已开采终了并完成了治理及复垦工作，现状条件下对地貌景观影响较轻。

照片3-2        地貌景观破坏现状

根据该矿山开发利用方案，该矿山开采结束后会形成长约1400m，宽约853m，面积约***hm2的采坑。最终会形成12个开采边坡，11个开采平台以及1个坑底平台，矿业活动最终将彻底改变、破坏、占用土地原地貌景观，给人们视觉造成不好的影响，因此矿业活动对地貌景观影响严重。预测矿山开采后露天采场对地形地貌景观的破坏严重。

+210m、+195m水平已开采终了并完成了治理及复垦工作，后期不再进行开采，预测对地貌景观影响仍为较轻。

- 2、工业场地地貌景观破坏现状预测分析

- 工业场地位于露天采场西侧，包括原有工业场地及新建破碎加工厂房，面积***hm2。工业场地内分布维修车间、变电所及材料库等，地面大部分已采用混凝土硬化，硬化厚度约10cm，建设活动的压占对地貌景观影响较严重。

照片3-3        工业场地现状

由于矿山处于开采的前期，现有工业场地将持续利用至矿山开采结束，因此，预测其对地形地貌景观破坏仍为较严重。

- 3、办公生活区地貌景观破坏现状预测分析

办公生活区位于露天采场西侧，包括办公室、员工宿舍、食堂、淋浴室、停车场等，面积***hm2。区内地面部分已采用混凝土硬化，硬化厚度约10cm，办公楼、停车场等建设活动破坏了原有地貌景观，对地貌景观影响较严重。

办公生活区将持续利用至矿山开采结束，因此，预测其对地形地貌景观破坏仍为较严重。

照片3-4        办公生活区现状

4、矿山道路地貌景观破坏现状及预测分析

矿山道路已建设完成，由各开采水平通往工业场地。路面采用混凝土硬化，硬化厚度约10cm，道路建设过程中造成了原有植被的破坏，原始地貌景观破坏较严重。

照片3-5      矿山道路现状

由于矿山处于开采的前期，现有矿山道路将持续利用至矿山开采结束，因此，预测其对地形地貌景观破坏仍为较严重。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、对水环境影响的现状与预测分析

（1）对水环境影响的现状分析

根据《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿800万t/a改扩建项目（重新报批）环境影响报告表》（2024年3月），批复矿山外排废水需要满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的一级排放标准限值要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类水质标准，区域地下水满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 中Ⅲ类标准。对矿区水土环境评价如下：

1）污水排放

①雨排水：本项目雨排水主要为矿区采场排水及工业场地排水，其中采场区降雨随着矿区地势可汇入地势低洼处，有道路一侧排水沟收集，引至沉淀池，经沉淀后部分回用；工业场地降雨通过工业场地四周设置的排水沟，将汇水排至工业场地沉淀池，沉淀

后用于生产用水。

②生产废水：矿区生产用水主要为湿式凿岩及治理区碎石堆铲抑尘水等，这部分用水最终以蒸发或渗漏损失为主，基本不会形成废水流，可以做到无生产废水排放。因此不会对地表水环境造成影响。

③生活污水：主要污染物COD、SS、氨氮。生活污水经工业场地设置旱厕+化粪池收集处理后回用于周边农田施肥，不对外排放，不会对地表水造成影响。

- 2）地表水

车辆冲洗废水经二级沉淀池处理后，循环使用、不外排；凿岩水、道路洒水、爆堆洒水、洒水抑尘用水蒸发或粘于粉尘表面，不外排。项目所在区域满足地表水闸河、姬沟河执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。

- 3）区域地下水

2022年，淮北市城市集中式饮用水源地（地下水）监测指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017 中Ⅲ类标准，2022年，淮北市城市饮用水源地（地下水）取水总量为1391万立方米，达标率为100%。

综上所述，评估区水环境污染现状评估影响程度为较轻。

（2）对水环境影响的预测分析

本矿开采矿石为灰岩及闪长岩，其化学成份稳定，矿体及围岩不含对人体有害的放射性元素。矿石经风化及淋虑作用后，其风化物及淋虑液不会对地下水造成污染。矿山开采使用岩石炸药爆破，残留的炸药化学成分和灰岩粉末溶解在降水中，矿坑水中会含有少量的硝酸根及亚硝酸根，在一定程度上影响了地下水水质。但大部分都随着矿石的运输而运出矿区，加上雨水冲刷、稀释，对地下含水层水质的影响程度较小，过程较缓慢，预测采矿活动对地下水质影响较轻。

2、对土环境影响的现状及预测分析

（1）对土环境影响的现状分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“采矿业”，列入“III 类”。《安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿800万t/a改扩建项目（重新报批）环境影响报告表》（2024年3月）中未开展土壤环境影响评价。

矿区开采对土壤的影响主要是露天开采而造成的土壤大面积受挖损。露采时，挖掘机先要剥离矿体上部废石和土，剥离后分开堆放再分开回填，使土壤大面积移动。由于本项目表土及强风化岩较薄，采剥可同时进行。同时在生产建设过程中，由于人工、机械设备造成的挖损和附属设施、机械设备、矿物、废渣造成的压占，不可避免地改变矿区地形，并且造成地土壤板结，降低土壤孔隙度和含水量，使土壤保水保肥性能减弱，随着露天矿生产规模的逐步扩大，大量弃土、弃渣的排放造成矿区内的新增水土流失强度显著提高。项目区植被的损失，直接影响项目所在区域植被分布数量及质量，使区域内植被覆盖度降低。

此外，项目排放的颗粒物对周围局部区的土壤有一定影响，但颗粒物的排放量较少，且不含有毒有害物质，因此排放的少量颗粒物对周边土壤环境影响的范围和程度较小。

2023年12月，徐州万源地质矿产研究有限公司在矿区东西两侧采取2个土壤样品，取样后送至江苏地质矿产设计研究院（中国煤炭地质总局检测中心）进行化验分析，检测结果详见表3-10，评价标准采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），根据检测结果，各项均无超限值，土壤质量较好，现状评估评估区土壤环境污染影响程度为较轻。

表3-6     土壤样品检测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 取样点1 | 取样点2 |
| --- | --- | --- | --- |
| As | mg/kg | 9.06 | 11.7 |
| Hg | mg/kg | 0.0356 | 0.0402 |
| Cd | ug/g | 0.21 | 0.22 |
| Pb | ug/g | 23.4 | 31.2 |
| Ni | ug/g | 33.1 | 36.6 |
| Cu | ug/g | 26.7 | 25.8 |
| Cr | ug/g | 73.2 | 86.6 |
| PH | 无量纲 | 7.62 | 7.85 |

②对土环境影响的预测分析

本矿开采矿体为石灰岩及闪长岩，矿石的化学成分主要有CaO、MgO、SiO2、Fe2O3、K2O、Na2O、SiO2、SO3、Cl-、LOS等，不含汞、砷及放射性等有害元素。预测评估，评估区土环境污染影响程度为较轻。

综上所述，评估区水土环境污染现状及预测评估影响程度均为较轻。

（六）现状评估分区

根据上述矿业活动对地形地貌景观、含水层、水土环境影响及矿山地质灾害影响的现状评估结果，将评估区划分为三个区，矿山露天采场挖损范围属于地质环境影响严重区（Ⅰ），工广场地、办公生活区及矿山道路属于地质环境影响较严重区（Ⅱ）、矿区范围内原始山体及已治理复垦区属于地质环境影响较轻区（Ⅲ）。

1、矿山露天采场挖损土地地质环境影响严重区（Ⅰ）

该区为露天采场已挖损区域，总面积约***hm2。现状条件下，矿山挖损土地、破坏植被资源，破坏的土地类型为旱地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。矿业活动对地形地貌破坏作用严重；对含水层影响较轻；对水土环境污染影响较轻；现状条件下区内发生地质灾害的可能性较小。区内主要地质环境问题防治难度大，防治恢复费用高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区现状评估为矿山地质环境影响严重区。

2、工业场地、办公生活区及矿山道路压占土地地质环境影响较严重区（Ⅱ）

该区为矿山工业场地（***hm2）、办公生活区（***hm2）及矿山道路（***hm2），总面积约***hm2。区内主要地质环境问题是：矿山工业场地、办公生活区及矿山道路压占破坏土地、植被资源，压占破坏的土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地、交通服务场站用地。矿业活动对地形地貌景观破坏较严重；对含水层影响较轻；对水土环境污染影响较轻；场地已平整压实，现状条件下无地质灾害。区内主要地质环境问题防治难度较大，防治恢复费用较高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区现状评估为矿山地质环境影响较严重区。

3、矿山地质环境影响较轻区（Ⅲ）

该区为评估区内除严重区、较严重区以外的其它区域，主要为现状条件下采矿权内尚未开采的原始山体（***hm2）及已经治理复垦区（***hm2），面积***hm2。土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。现状条件下矿业活动对区内地质环境无破坏作用。区内无因矿业活动引发的地质环境问题。该区地质环境基本维持自然均衡状态。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区现状评估为矿山地质环境影响较轻。

表3-7            现状评估分区一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 占地面积（hm2） | 占用和破坏 主要形式 | 地类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质环境影响严重区 | 露天采场挖损范围 | *** | 挖损 | 旱地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地 |  |
| 2 | 地质环境影响较严重区 | 工业场地、办公生活区、矿山道路 | *** | 压占 | 旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地、交通服务场站用地 |  |
| 3 | 地质环境影响较轻区 | 露天采场影响区及已治理复垦区 | *** | 维持原状及已治理复垦 | 旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地 |  |
| 合计 |  |  | *** |  |  |  |

（七）预测评估分区

根据上述矿业活动对地形地貌景观、含水层、水土环境影响及矿山地质灾害影响的预测评估结果，将评估区划分为三个区，矿山露天采场未治理范围属于地质环境影响严重区（Ⅰ），工广场地、办公生活区及矿山道路压占土地属于地质环境影响较严重区（Ⅱ），矿山露天采场内已治理复垦区属于地质环境影响较轻区（Ⅲ）。

1、矿山露天采场挖损土地地质环境影响严重区（Ⅰ）

该区为露天采场挖损区域，总面积约***hm2。预测矿山挖损土地、破坏植被资源，破坏的土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。矿业活动对地形地貌破坏作用严重；对含水层影响较轻；对水土环境污染影响较轻；预测区内发生地质灾害的可能性较小。区内主要地质环境问题防治难度大，防治恢复费用高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区预测评估为矿山地质环境影响严重区。

2、工业场地、办公生活区及矿山道路压占土地地质环境影响较严重区（Ⅱ）

该区面积为***hm2。区内主要地质环境问题是：矿山工业场地、办公生活区及矿山道路压占破坏土地、植被资源，压占破坏的土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地、交通服务场站用地。矿业活动对地形地貌景观破坏作用中等；对含水层影响较轻；对水土环境污染影响较轻；场地已平整压实，并将持续到矿山开采结束，预测无地质灾害。区内主要地质环境问题防治难度较大，防治恢复费用较高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区预测评估为矿山地质环境影响较严重区。

3、矿山地质环境影响较轻区（Ⅲ）

该区已经完成治理及复垦任务，为露天采场已开采终了的+195m、+210m两个边坡及平台，总面积约***hm2。该区破坏原土地类型为其他草地、采矿用地和裸岩石砾地，目前已复垦为林地，后期不再进行破坏。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区预测评估为矿山地质环境影响较轻区。

表3-8            预测评估分区一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 占地面积（hm2） | 占用和破坏 主要形式 | 地类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质环境影响严重区 | 露天采场 | *** | 挖损 | 旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地 |  |
| 2 | 地质环境影响较严重区 | 工业场地、办公生活区、矿山道路 | *** | 压占 | 旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地、交通服务场站用地 |  |
| 3 | 地质环境影响较轻区 | 已治理 复垦区 | *** | / | 有林地 |  |
| 合计 |  |  | *** |  |  |  |

- 三、矿山土地损毁预测与评估

（一）土地损毁环节与时序

1、土地损毁方式与环节

淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿对土地的损毁表现为建设期的压占损毁及开采期的挖损损毁。压占主要指工业场地、办公生活区、矿区道路的压占损毁。表现为原有的地面植被破坏等，并且可能会导致土地功能的改变。并且一直持续到开采结束。挖损损毁指开采形成的露天采场开采造成的土地破坏，严重影响地表的土壤和植被，对周边生态环境影响较大。

2、土地损毁时序

矿山土地损毁时序与矿山建设及开采顺序密切相关。本项目生产建设对土地的损毁主要包括工业场地、办公生活区、矿山道路对土地的压占损毁、矿山开采造成的挖损。根据土地损毁环节分析，本项目土地损毁时序见下表 3-9。

表 3-9	土地损毁时序表

| 损毁单元 | 损毁方式 | 损毁开始时间 | 损毁结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| +216～+210边坡 | 挖损 | 已治理及复垦 | 已治理及复垦 |
| +210平台 | 挖损 | 已治理及复垦 | 已治理及复垦 |
| +210～+195边坡 | 挖损 | 已治理及复垦 | 已治理及复垦 |
| +195平台 | 挖损 | 已治理及复垦 | 已治理及复垦 |
| +195～+180边坡 | 挖损 | 2024年 | 2024年 |
| +180平台 | 挖损 | 2024年 | 2024年 |
| +180～+165边坡 | 挖损 | 2024年 | 2025年 |
| +165平台 | 挖损 | 2024年 | 2025年 |
| +165～+150边坡 | 挖损 | 2025年 | 2026年 |
| +150m平台 | 挖损 | 2025年 | 2026年 |
| +150m～+135m边坡 | 挖损 | 2026年 | 2027年 |
| +135m平台 | 挖损 | 2026年 | 2027年 |
| +135m～+120m边坡 | 挖损 | 2028年 | 2029年 |
| +120m平台 | 挖损 | 2028年 | 2029年 |
| +120m～+105m边坡 | 挖损 | 2030年 | 2032年 |
| +105m平台 | 挖损 | 2030年 | 2032年 |
| +105m～+90m边坡 | 挖损 | 2032年 | 2035年 |
| +90m平台 | 挖损 | 2032年 | 2035年 |
| +90m～+75m边坡 | 挖损 | 2035年 | 2038年 |
| +75m平台 | 挖损 | 2035年 | 2038年 |
| +75m～+60m边坡 | 挖损 | 2038年 | 2041年 |
| +60m平台 | 挖损 | 2038年 | 2041年 |
| +60m～+50m边坡 | 挖损 | 2041年 | 2042年 |
| +50m坑底平台 | 挖损 | 2041年 | 2042年 |
| 工业场地 | 压占 | 2018年 | 2042年 |
| 办公生活区 | 压占 | 2018年 | 2042年 |
| 矿山道路 | 压占 | 2018年 | 2042年 |

（二）已损毁各类土地现状

1、露天采场

自建矿以来，矿山已开采多年，矿区范围内已形成1个露天采坑，位于矿区中东部，挖损面积***hm2，采坑南北长约828m，东西宽约500m，由上到下形成+210m、+195m、+180m、+165m、150m 共5个开采水平，台阶坡面角60~70°，最大高差66m。矿山开采前，原始山体表土已剥离利用，采坑内岩石裸露，地势高低不平。挖损区域的土地类型为旱地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。

矿山企业对采场东部+210m、+195m终了边坡及平台进行了治理及复垦工作，通过覆土植树、植藤等方式已将其恢复为林地，恢复面积***hm2。

2、工业场地

工业场地位于露天采场西侧，包括原有工业场地及新建破碎加工厂房，面积20.86hm2。工业场地内分布维修车间、变电所及材料库等。工业场地建设前表土层已剥离并利用，目前地面大部分已采用混凝土硬化，硬化面积128205m2，厚度约10cm。由于长期压占导致地表土层部分压实，土壤固结，土层砾石含量增大，破坏了土地资源和土壤质量，损毁土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、交通服务场站用地、公路用地。

- 3、办公生活区

办公生活区位于露天采场西侧，包括办公室、员工宿舍、食堂、淋浴室、停车场等，面积1.68hm2。建设前期表土层已剥离利用，办公楼、停车场等采用水泥硬化，硬化面积10171m2，厚度约10cm。长期压占导致地表土层部分压实，土壤固结，破坏了土地资源和土壤质量，损毁土地类型为其他草地、采矿用地。

4、矿山道路

矿区道路分布于矿区西部，面积1.54hm2，均为水泥硬化路面，长度约2627m，硬化厚度约10cm。矿山前期开采导致路面压实、土壤固结，同时道路周边土壤砾石含量增大，破坏了土地资源和土壤质量，损毁土地类型有旱地、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地。

表 3-10	        高楼山矿区已损毁土地面积情况一览表        单位:hm2

| 损毁单元 | 损毁方式 | 损毁土地类型 | 损毁面积 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 挖损 | 旱地、其他林地、采矿用地、裸岩石砾地 | *** | *** |
| 工业场地 | 压占 | 旱地、果园、其他林地、其他草地、 采矿用地、交通服务场站用地、公路用地 | *** | *** |
| 办公生活区 | 压占 | 其他草地、采矿用地 | *** | *** |
| 矿山道路 | 压占 | 旱地、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地 | *** | *** |
| 合计 |  |  | *** | *** |

（三）拟损毁土地预测与评估

1、露天采场

根据矿山《开发利用方案》（修编），该矿山开采结束后会形成长约140m，宽约853m，面积约87.77hm2的采坑。矿山实施自上而下水平分台阶开采，台阶高度为15m，矿山共分12个开采水平，自上而下分别为+210m（已终了修复）、+195m（已终了修复）、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m、+90m、+75m、+60m、+50m，最终会形成12个开采边坡，10个开采平台以及一个坑底平台；露天采场新增挖损面积***hm2，新增破坏土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。

2024年，矿山+180m以上资源开采完成，在矿区东侧形成一个+180m～+195m的台阶及+180m平台，损毁的土地类型为其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2024年～2025年，矿山+165m以上资源开采完成，将会在矿区东侧形成一个+165m～+180m的台阶及+165m平台，损毁的土地类型为其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2025年～2026年，矿山+150m以上资源开采完成，将会在矿区东侧形成一个+150m～+165m的台阶及+150m平台，损毁的土地类型为其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2026年～2027年，矿山+135m以上资源开采完成，将会在矿区东侧形成一个+135m～+150m的台阶及+135m平台，损毁的土地类型为其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2028年～2029年，矿山+120m以上资源开采完成，将会在矿区东侧、西侧各形成一个+120m～+135m的台阶及+120m平台，损毁的土地类型为果园、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2030年～2032年，矿山+105m以上资源开采完成，将会在矿区东侧、西侧形成一个+105m～+120m的台阶及+105m平台，损毁的土地类型为果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2032年～2035年，矿山+90m以上资源开采完成，将会在矿区东侧、西侧形成一个+90m～+105m的台阶及+90m平台，损毁的土地类型为果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2035年～2038年，矿山+75m以上资源开采完成，将会在矿区东侧、西侧和北侧形成一个+75m～+90m的台阶及+75m平台，损毁的土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2038年～2041年，矿山+60m以上资源开采完成，将会在矿区四周形成一个+60m～+75m的台阶及+60平台，损毁的土地类型为果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2041年～2042年，矿山+50m以上资源开采完成，矿山开采结束，将会在矿区四周形成一个+50m～+60m的台阶及一个+50m的终采底盘，损毁的土地类型为果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，损毁土地面积***㎡。

2、工业场地

矿山开采期间，工业场地持续遭到压占破坏，直至矿山开采结束为止。压占面积***hm2。损毁土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、交通服务场站用地、公路用地。

3、办公生活区

矿山开采期间，办公生活区持续遭到压占破坏，直至矿山开采结束为止。压占面积***hm2。破坏了土地资源和土壤质量，损毁土地类型为其他草地、采矿用地。

4、矿山道路

矿山开采期间，矿山道路持续遭到压占破坏，直至矿山开采结束为止。压占面积***hm2。损毁土地类型有旱地、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地。

图 3-5         矿山开采终了境界图

表 3-11	拟损毁土地面积情况一览表

| 损毁单元 | 损毁时间 | 损毁方式 | 损毁土地类型 | 土地损毁面积（㎡） | 合计（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +195m以上 | 2024年之前 | / | 已修复 | *** | *** |
| +195m～+180m边坡 | 2024年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +180m平台 | 2024年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +180m～+165m边坡 | 2024年～2025年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +165m平台 | 2024年～2025年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +165m～+150m边坡 | 2025年～2026年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +150m平台 | 2025年～2026年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +150m～+135m边坡 | 2026年～2027年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +135m平台 | 2026年～2027年 | 挖损 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +135m～+120m边坡 | 2028年～2029年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +120m平台 | 2028年～2029年 | 挖损 | 果园 | *** | ****** |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +120m～+105m边坡 | 2030年～2032年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +105m平台 | 2030年～2032年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +105m～+90m边坡 | 2032年～2035年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +90m平台 | 2032年～2035年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +90m～+75m边坡 | 2035年～2038年 | 挖损 | 旱地 | *** | *** |
|  |  |  | 果园 | *** |  |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +75m平台 | 2035年～2038年 | 挖损 | 旱地 | *** | *** |
|  |  |  | 果园 | *** |  |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +75m～+60m边坡 | 2038年～2041年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +60m平台 | 2038年～2041年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +60m～+50m边坡 | 2041年～2042年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| +50m平台 | 2041年～2042年 | 挖损 | 果园 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | *** |  |
| 工业场地 | 2018年～2042年 | 压占 | 旱地 | *** | *** |
|  |  |  | 果园 | *** |  |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 交通服务场站用地 | *** |  |
|  |  |  | 公路用地 | *** |  |
| 办公生活区 | 2018年～2042年 | 压占 | 其他草地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
| 矿山道路 | 2018年～2042年 |  | 旱地 | *** | *** |
|  |  |  | 其他林地 | *** |  |
|  |  |  | 其他草地 | *** |  |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 公路用地 | *** |  |
| 合计 |  |  |  | *** | *** |

（四）土地损毁程度分析

项目区土地损毁程度分析应是矿区开发活动引起的矿区土地质量变化程度的分析，所以在选择矿山土地损毁程度分析因素时就要选择矿区开发引起的与原始背景比较有显著变化的因素，且能显示土地质量的变化。

本方案参评因素的选择限制在一定的项目区损毁土地类型的影响因素之内，项目区土地损毁程度分析是为土地复垦提供基础数据、确定项目区土地复垦的利用方向等。土地损毁程度预测等级数确定为3级标准，分别定为：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。

工业场地、办公生活区、矿山道路对土地的损毁表现为压占损毁，压占土地损毁程度分析因素及等级标准见下表3-13。露天采场对土地的损毁表现为挖损损毁，挖损土地损毁程度分析因素及等级标准见下表3-14。

通过实地查勘，对照以上损毁等级分级标准表，对项目区压占、挖损土地损毁程度分析如下：

- 根据现场调查及开发利用方案，工业场地压占损毁土地面积20.86hm2，损毁前土地类型为旱地、果园、其他林地、采矿用地、交通服务场站用地、公路用地，场地内无堆土，由于地面硬化以及厂房等建筑物的建设，压占时间长，损毁土地厚度10-30cm；土地部分压实，砾石含量10%-30%，使土壤失去原来的功能。根据表3-13，工业场地损毁程度为中度损毁。

- 根据现场调查，办公生活区压占损毁土地面积1.68hm2。损毁前土地类型为其他草地、采矿用地，场地内无堆土，由于地面硬化以及办公室等建筑物的建设，压占时间长，损毁土地厚度10-30cm；土地部分压实，砾石含量10%-30%，使土壤失去原来的功能。根据表3-13，办公生活区损毁程度为中度损毁。

- 3、根据现场调查及开发利用方案，矿山道路压占损毁土地面积1.54hm2。损毁前土地类型为旱地、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地，土地部分压实，砾石含量10%-30%，使土壤失去原来的功能。根据表3-12，矿山道路损毁程度为中度损毁。

- 表 3-12	压占土地损毁程度分析因素及等级标准

| 分析因素 | 分析等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 破坏耕地 | ＜1hm2 | 1-2hm2 | ＞2hm2 |
| 堆土高度 | ＜2m | 2m-6m | ＞6m |
| 损毁土地厚度 | ＜10cm | 10cm-30cm | ＞30cm |
| 压实情况 | 未压实 | 部分压实 | 全部压实 |
| 砾石侵入量 | ＜10% | 10%—30% | ＞30% |

3、露天采场采深最深约166m，采场上口尺寸长约1400m，宽约853m，损毁土地面积87.50hm2。损毁土层厚度＞0.3m。本项目开采方式为山坡露天开采，矿山开采结束后季节性积水。据表 3-13，且采用就重不就轻的原则，露天采场为重度损毁。

表3-13	挖损土地损毁程度标准表

| 分析因素 | 分析等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 采坑深度 | ＜0.5m | 0.5m-2.0m | ＞2.0m |
| 挖损面积 | ≤0.5hm2 | 0.5hm2-1.0hm2 | ＞1.0hm2 |
| 损毁土地厚度 | ≤0.2m | 0.2m-0.3m | ＞0.3m |
| 积水状况 | 未积水 | 季节性积水 | 长期积水 |

综上分析，高楼山矿区建筑石料用灰岩矿损毁土地面积共计***㎡，损毁方式为压占损毁、挖损损毁。损毁土地统计见下表 3-14。

表 3-14      挖损、压占土地损毁程度表

| 项目区 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（㎡） | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | 重度 |
|  | 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** |  |
|  | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** |  |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** |  |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** |  |
|  | 12 | 其他土地 | 1217 | 裸岩石砾地 | *** |  |
| 工业场地 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | 中度 |
|  | 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** |  |
|  | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** |  |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** |  |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** |  |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | *** |  |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1005 | 交通服务场站用地 | *** |  |
| 办公生活区 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | 中度 |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** |  |
| 矿山道路 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | 中度 |
|  | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** |  |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** |  |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** |  |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | *** |  |
| 已治理及复垦区 |  |  |  |  | *** | 轻度 |
| 合计 |  |  |  |  | *** |  |

- 四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则及方法

（1）分区原则

矿山地质环境问题的产生具有自然、社会和资源三重属性，因此，矿山地质环境保护与恢复治理分区的原则是：首先，坚持“以人为本”，必须把矿山地质环境问题对评估区内居民生产生活的影响放在第一位，要尽可能地减少对居民生产生活的影响与损失，其次，坚持“以建设工程安全为本”，力争确保区内重点工程建设、运营安全，同时也要充分考虑工程建设对生态环境的综合影响。

（2）分区方法

根据矿山地质环境现状分析和预测评估结果，在充分考虑矿山地质环境问题对人居环境、工农业生产、区域经济发展影响前提下，以矿山地质环境影响程度的严重、较严重、较轻的级别，分别对应划分为矿山地质环境保护与恢复治理重点区、次重点区、一般区，分别用代号I、II、Ⅲ表示，分区标准按《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》附录F表F.1“矿山地质环境保护与恢复治理分区表”之规定进行（见表3-15）。

表3-15   矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

2、分区评述

根据前文对评估区矿山地质环境问题、含水层、地形地貌景观和水土环境污染现状和预测评估结果，以及防治难易程度，对矿山地质环境保护与恢复治理进行分区，矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为露天采坑平台、西侧边坡覆土植树植草复垦为林草地综合治理区、露天采坑终采底盘覆土植树复垦为林地综合治理区、工业场地、办公生活区、矿山道路、东侧边坡保留区。

（1）露天采坑平台、西侧边坡覆土植树植草复垦为林草地综合治理区（2025年-2042年）。

该区为露天采场西侧边坡及平台，面积***hm2（***亩），为矿山开采过程中形成的+210m（已治理复垦）、+195m（已治理复垦）、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m、+90m、+75m、+60m平台及矿区西侧边坡，土地破坏类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。

防治措施：

该区主要进行边开采边治理，对已形成的开采边坡进行危岩浮石清理、采场周围安装防护网、警示标志、开挖排水沟、沉淀池、平台覆土1.0m，栽植树木，平台外侧修建挡土墙，平台内侧栽植攀爬植物、西侧边坡覆土撒草进行坡面绿化、边坡、水、土监测、地形地貌监测、植被养护。

实施时间：

近期：2025年-2029年，+120m以上边坡危岩浮石清理、采场周围安装防护网、警示标志、开挖排水沟、沉淀池、平台覆土1.0m，栽植树木，平台外侧修建挡土墙，平台内侧栽植攀爬植物、西侧边坡覆土撒草进行坡面绿化、边坡、水、土监测、地形地貌监测、植被养护。

中远期：2030年-2042年，+50m以上边坡危岩浮石清理、安全平台覆土1.0m，栽植树木，平台外侧修建挡土墙，平台内侧栽植攀爬植物、西侧边坡覆土撒草进行坡面绿化。边坡、水、土监测、地形地貌监测、植被养护。

②露天采坑终采底盘覆土植树复垦为林地综合治理区（2043年）。

该区为露天采场终采底盘，面积***hm2（***亩），为矿山开采结束后形成的+50m最终底盘，土地破坏类型为果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。

防治措施：矿山开采结束后，+50m终采底盘复垦为林地，主要采取覆土、植树的方式进行复垦，并修建林间道路、排水沟、蓄水池、植被养护等。

实施时间：2043年。

③工业场地、办公生活区、矿山道路、东侧边坡、保留区。

治理措施：该区域面积***hm2（***亩），工业场地、办公生活区、矿山道路已办理不动产权证，留续使用。矿山开采过程中，对现有绿化区域进行保护，对地形地貌进行监测，尽量减少新增破坏面积，矿区东侧边坡保留作为裸岩石砾地。

表3-16矿山地质环境保护与恢复治理分区说明表

| 分 区 |  | 露天采坑平台、西侧边坡边坡覆土植树植草复垦为林草地综合治理区 | 露天采坑终采底盘覆土植树复垦为林地综合治理区 | 工业场地、办公生活区、矿山道路保留区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 积 |  | *** | *** | *** |
| 位 置 |  | 露天采坑平台、西侧边坡 | 露天采坑终采底盘 | 工业场地、办公生活区、矿山道路、东侧边坡 |
| 地 质 环 境 问 题 | 地 质 灾 害 | 存在崩塌安全隐患，发生可能性小，危险性小。 | 预测引发遭受地质灾害可能性小，危险性小。 | 预测引发遭受地质灾害可能性小，影响较轻。 |
|  | 含水层破坏 | 对含水层破坏影响较轻。 | 对含水层破坏影响较轻。 | 对含水层破坏影响较轻。 |
|  | 地形地貌 景观破坏 | 采矿活动改变了山体的原始地形地貌，对原地形地貌景观的影响程度严重。 | 采矿活动改变了山体的原始地形地貌，对原地形地貌景观的影响程度严重。 | 采矿活动改变了山体的原始地形地貌，对原地形地貌景观的影响程度严重。 |
|  | 水土环境污染 | 影响较轻。 | 影响较轻。 | 影响较轻。 |
| 防治措施 | 边坡清理、修建挡土墙、覆土植树（藤）、覆土撒草、开挖排水沟、沉淀池、安装护栏网、警示标志、边坡监测，地形地貌监测、植被管理养护。 |  | 覆土植树、修建养护道路、开挖排水沟、蓄水池、植被管理养护。 | 现有绿化区域进行保护，东侧边坡保留，对地形地貌进行监测，尽量减少新增破坏面积。 |

（二）土地复垦区与土地复垦责任范围

1、复垦责任范围

复垦责任范围由矿权面积+矿权外实际用地面积构成，开采损毁范围面积***hm2，矿区外围工业场地、办公生活区、矿山道路面积***hm2，本项目复垦责任范围面积为***hm2。

2、复垦区范围

复垦区范围为复垦责任范围中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域，由于工业场地、办公生活区、矿山道路已办理不动产权证，并留续使用，面积***hm2，矿山已治理及复垦面积***hm2，因此，复垦区范围面积***hm2，即为露天采场开采范围。

依据徐州万源地质矿产研究有限公司2024年10月测绘及本次现场实际勘测，测得复垦区范围拐点坐标，见下表3-17。

表3-17        复垦区范围拐点坐标（2000 国家坐标系）

| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 16 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 17 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 18 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 19 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 20 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 21 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 22 | *** | *** |
| 8 | *** | *** | 23 | *** | *** |
| 9 | *** | *** | 24 | *** | *** |
| 10 | *** | *** | 25 | *** | *** |
| 11 | *** | *** | 26 | *** | *** |
| 12 | *** | *** | 27 | *** | *** |
| 13 | *** | *** | 28 | *** | *** |
| 14 | *** | *** | 29 | *** | *** |
| 15 | *** | *** |  |  |  |
| 露天采场范围 ，面积87.50hm2 |  |  |  |  |  |

（三）土地类型与权属

根据矿区土地利用现状图及现场实际调查结果，项目区内无基本农田，复垦区占用土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。

表3-18           复垦区土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** | *** |
| 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 12 | 其他土地 | 1217 | 裸岩石砾地 | *** | *** |
| 合计 |  |  |  | *** | *** |

复垦区面积87.50hm2，土地所有权为淮北市烈山区宋疃镇太山村、新园村集体所有，项目区地块位置、四至、面积、期限以及相关权利与义务均明确。土地权属关系、界线分明，未发生过土地权属纠纷问题，待矿山复垦结束后移交当地村民委员会管理。

表3-19  复垦区土地权属面积及地类分类表

| 权 属 |  | 合 计 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕 地 | 园地 | 林地 | 草地 | 工矿仓储用地 | 其他土地 |
|  |  |  | 0103 | 0201 | 0307 | 0404 | 0602 | 1217 |
|  |  |  | 旱 地 | 果园 | 其他林地 | 其他草地 | 采矿用地 | 裸岩石砾地 |
| 宋疃镇 | 太山村 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  | 新园村 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 企业 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 合 计 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

第四章   矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

- 一、矿山地质环境治理可行性分析

高楼山矿区存在的主要矿山地质环境问题为具有形成崩塌安全隐患的可能性、对地形地貌景观破坏等，需要针对这些矿山地质环境问题采取预防措施和恢复治理工作。下面从技术、经济和生态环境协调性三个方面进行可行性分析：

（一）技术可行性分析

矿区地处低山丘陵区，矿山及周边人类工程活动以农业生产活动为主。矿山生产活动对当地地质环境主要造成以下破坏：露天采场开采形成台阶高度15m，阶段坡度65°（西侧阶段坡度19°），面积较大的1个露天采坑，造成地表原生地形地貌景观严重破坏、对土地的损毁严重。根据矿山地质环境影响预测评估结论，发生崩塌的危险性为小，对含水层破坏为较轻，矿山露天采场等对地形地貌景观破坏为严重，水土环境污染为较轻。预防和治理的可行性分析如下：

矿山露天开采采用上向水平分台阶采矿法，生产期间按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）对矿山进行地质环境监测，主要采取的措施是：①露天采场边坡角及各平台宽度按照开发利用方案留设；②建立防护措施，在露天采场外围建立防护栏及警示标志，开挖截水沟；③开展地质环境监测，主要包括地形地貌景观监测、地下水环境、土壤环境监测等；④对破坏土地资源采取“边损毁，边复垦”的措施，对开采过程中形成的终了边坡及平台及时进行地质环境治理及土地复垦工作。在矿山闭坑后，主要采取的治理措施是：对终采底盘按照土地复垦的要求开展土地复垦工程，在恢复损毁的土地资源的同时，也能恢复矿山地形地貌景观，恢复生态环境。

以上采取的治理措施中，第一条贯穿于矿山的日常生产，可操作性强；第二条治理措施在矿山现状的开采中已有布置，技术难度低，可操作性强；第三条采取的矿山地质环境监测措施按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）进行地质环境监测，主要为地形地貌景观破坏监测、地下水、土壤环境监测，监测方式、方法在技术上都是成熟，具有可行性。矿山开采过程中第四条措施及闭坑后的措施纳入土地复垦工程，主要开展土地复垦工作，技术可行性在土地复垦部分分析。

（二）经济可行性分析

根据矿山开发利用方案经济效益相关内容得知，本项目设计年处理建筑石料用灰岩矿矿石量***万t。项目的总投资***万元。本项目的产品方案为年产不同粒径建筑石料用骨料***万t。年均销售收入***不含税）万元，年均税后利润总额为***万元，可满足矿山地质环境治理及复垦资金要求。

为了保证本方案的顺利实施，除了在组织上和技术上严格把关外，还必须加强对资金的管理。根据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁投资谁受益”的原则，矿山地质环境保护与治理恢复资金来源为企业自筹。建设单位应将治理费从生产费用中列支，防止挤占、挪用或截留，要做到资金及时足额到位，合理使用，确保专款专用，确保经费投资额度、资金流向和使用情况的真实性和有效性。

因此，高楼山矿区矿山地质环境治理在经济上是可行的。

（三）生态环境协调性分析

1、对土资源的影响

经实地调查，项目区周边多为林地，植被具有防风固沙、防水土流失功能。

1）对矿区土地数量的影响

矿区共破坏土地面积***hm2，其中已破坏土地面积***hm2，已复垦治理土地面积0.27hm2，拟增加破坏土地面积53.82hm2。破坏土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。矿山开采会使区内不同地类的土地数量发生改变，但随着复垦工程的实施，被破坏的地表植被将被恢复，破坏土地将得到合理利用，恢复到可利用的土地类型。

2）对矿区土地质量的影响

通过土样检测数据与《土壤环境质量标准》限制值进行分析对比，表明矿区受矿业活动影响区域中，矿区地表土壤和岩石中重金属、有毒有害指标均处一级自然背景值之内，影响一般。矿山开采不可避免矿区土壤受淋滤水的浸泡，改变土石环境。矿区土地植被利用价值较低，对土石环境影响一般。矿山关闭采取复垦措施后，可以有效保护矿区土地质量。

2、对水资源造成的影响

1）水资源现状评价

矿山开采最终将形成凹陷采坑，最低开采标高+50m。露采场终了形成的宕口将改变了地表水的汇水方向，对地表水造成了一定的影响，但影响程度有限。矿区内无大的地表水体，地形起伏较小，坡降较小，多以地面迳流形式汇向采坑南部设置的蓄水塘，矿山活动对地表水资源的影响一般。

2）水环境质量评价

本矿山为露天开采矿山，开采矿种为建筑石料用灰岩矿及闪长岩矿，矿石成分主要以钙、镁、硅质成分为主，类比同类非金属矿山，矿石开采对水环境影响较小。矿区地下水主要是碳酸盐岩岩溶裂隙水，矿床地表仅见溶沟溶槽，深部岩溶不发育，矿山生产用水来源使用周边水井、河流，矿山开采抽排地下水水量较小。所以，矿山现状开采对水资源影响一般。

矿山现状用水主要是矿区洒水、设备冷却水和工作面喷洒用水，设备冷却水循环使用，湿式凿岩、喷雾降尘和工作面及道路喷洒抑尘等均不形成污水径流，正常情况下，生产过程中无废水排放。矿山开采矿石为灰岩矿和闪长岩，无有毒有害元素，现状条件下对周边水环境基本不造成影响。

综上所述，矿山生产废水不会对地表水体和地下水造成污染，矿山开采后水资源不影响到复垦工作，复垦后可以更好的保持水土流失。

3、生物资源

（1）对植被的影响

对灌木层和灌草丛的破坏明显，将造成植物群落的层次缺失，使群落的垂直结构发生较大改变，群落的稳定性下降，改变生物种群栖息环境，在项目开发期间由于机械碾压、施工人员频繁活动，将会破坏项目区周围的植被。露天矿山的开采，造成大面积植被的毁坏，破坏范围内植被全部被毁掉，直至矿山关闭复垦后，植被才得以慢慢恢复。根据实地调查，矿区内植被主要以灌木为主，物种的多样性简单，矿区内无国家珍稀濒危植物和国家重点保护植物，由此可见，矿山活动不会对植被的多样性产生威胁，影响较轻。

（2）对动物造成的影响

对动物的影响，取决于各类动物的栖息环境、生活习惯、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面因素。随着矿山活动的正常生产，施工机械、人员的进场，土石方的堆积以及施工噪声将破坏现有野生小动物的生产环境，导致动物栖息环境发生变化，使该区域的动物不得不迁移到周围适应环境中栖息和繁衍。矿区周围可栖息的范围较广，总体环境优越，是野生动物的良好栖息场所。在矿山开采结束复垦后，部分野生动物又可以回到栖息地附近区域，因此项目活动对区内的动物不会产生明显影响。

通过矿山地质环境恢复治理，使矿山生态结构、地质环境和生态平衡得以恢复，地面坡度得到较好调整，地质灾害隐患得到遏制，并在一定程度上改善区内不良地质环境和生态环境。通过对区内地质灾害实施有效监测，有利于判断其稳定性和发展趋势，有利于矿区人民群众安居乐业和社会稳定。这样的地质环境基本维持原来的平衡条件或优于原来的矿山地质环境，最大程度地减少了地质灾害的发生，适宜人、动物的活动及植物的生长。

- 二、矿区土地复垦可行性分析

（一）复垦区土地利用现状

根据矿区土地利用现状图及现场实际调查结果，项目区内无基本农田，项目区占用土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。

表4-1           复垦区土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** | *** |
| 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 12 | 其他土地 | 1217 | 裸岩石砾地 | *** | *** |
| 合计 |  |  |  | *** | *** |

（二）土地复垦适宜性评价

1、土地复垦适宜性评价原则

对于生产建设项目损毁土地的复垦方向，最高标准应该是不留生产建设的痕迹，也就是完全恢复原地形地貌和土地利用类型和水平。具体复垦规划与实践中，土地复垦方向尽可能与原（或周边）土地利用方式（或土地利用总体规划）保持一致。但对于无法完全恢复的损毁土地，应该根据一定的原则进行土地复垦适宜性评价。这些原则包括：

（1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调。土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所作的统筹安排。土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（如农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。

（2）因地制宜，农用地优先的原则。土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林，宜牧则牧，宜渔则渔。我国是一个人多地少的国家，因此《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

（3）自然因素和社会经济因素相结合原则。在进行复垦责任范围内被损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需综合考虑项目区自然、社会经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

（4）主导限制因素与综合平衡原则。影响损毁土地复垦利用的因素很多，如塌陷、积水、土源、水源、土壤肥力、坡度以及灌排条件等。根据项目区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性限制因素，同时也应兼顾其他限制因素。

（5）综合效益最佳原则。在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥整体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

（6）动态和土地可持续利用原则。土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。

（7）经济可行与技术合理性原则。土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

根据前面对矿区土地损毁的现状及预测性分析，主要压占和挖损部分为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。

2、土地复垦适宜性评价的依据

土地复垦适宜性评价在详细调查分析项目区自然条件、社会经济状况以及土地利用状况的基础上，依据国家和地方的法律法规及相关规划，综合考虑土地损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。土地复垦适宜性评价主要依据包括：

（1）相关法律法规和规划

包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、土地管理的相关法律法规和复垦区土地利用总体规划及其他相关规划等。

（2）相关规程和标准

包括国家与地方的相关规程、标准等，如《土地复垦技术标准》（试行）（1995）、分省的土地整理工程建设标准、《土地开发整理规划编制规程》（TD/T 1011-2000）和《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）等。

（3）其他

包括项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见以及周边同类项目的类比分析等。

3、土地适应性评价过程

土地复垦适宜性评价以损毁土地为评价对象，在综合分析待评价土地的自然状况、损毁类型及程度等基础上，对待复垦土地进行评价单元划分，进行适宜性评价，确定损毁土地的复垦方向。基本流程见图4-1。

图4-1     适宜性评价步骤

4、评价单元划分

（1）评价范围

本项目的评价范围为复垦区范围，面积87.50hm2。

（2）评价对象

评价对象为露天采场。

（3）评价单元

本方案主要以土地利用现状图作为评价的基础图件。评价单元一般是将破坏方式、程度相同，内外部特征相同或相近的破坏地块作为同一参评单元，便于合理的确定各参评单元参评因子的赋值、以便综合分析被叠置因子之间的相互作用和联系，使确定的复垦方向更贴近于实际。

本方案设计的复垦对象为露天采场坑底、边坡、平台3种类型。各破坏地块破坏程度、类型相差较大，特别是露天采场开采终了后，分为露天采场坑底和边坡、平台三种不同的类型。采场最终边坡角东部为65°，西部为19°，存在较大差异，又将露天采场边坡分为东侧边坡、西侧边坡两种类型。故采矿场最终分为露天采场坑底、西侧边坡、东侧边坡和平台4个评价单元，见表 4-2。

表 4-2 待复垦土地适宜性评价单元划分情况表

| 损毁方式 | 评价单元 | 单元面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 挖 损 | 露天采场平台 | *** |
|  | 露天采场西侧边坡 | *** |
|  | 露天采场东侧边坡 | *** |
|  | 露天采场底盘 | *** |
| 合 计 |  | *** |

5、初步复垦方向

复垦区面积为87.50hm2，为露天采场挖损区。

（1）自然社会因素分析

本区地处北温带，属暖温带季风气候区，四季分明，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。多年平均气温14.5℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温为-21.3℃；多年平均降水量为847.2mm，历年最大降水量达1441.1mm(1963年)，历年最小降水量502.4mm（1966）年，日最大降雨量172.5mm。降水在年内分配极不均匀，7-9月份降水量占全年降水量的68%，11月至次年2月降水量最少，仅占全年降水量的10%。年平均蒸发量为1743.1mm，年平均相对湿度70.4%，全年无霜期202天。最大冻土深度260mm，最大积雪厚度30cm。

本矿共包含两个矿体。Ⅰ号矿体：为灰岩类建筑石料矿，属于沉积型层状矿床，总体一个矿层，矿体由寒武系中统张夏组（∈2z），寒武系上统崮山组（∈3g）、长山组（∈3c）灰岩构成，属连续沉积，顶底围岩界线清楚。层状，层位稳定，产状100～110°∠10～25°，呈西缓东陡渐变过渡状，圈定矿体长1241.35 m，最大宽度1023 m；赋存标高+247.0m~+50.0m。Ⅱ号矿体：为闪长玢岩类建筑石料矿，属于岩浆侵入型矿床，包含在Ⅰ号矿体内，位于Ⅰ号矿体底部附近，呈顺层脉状产出。地表露头呈顺层侵入脉状产出，圈定矿体长 1041.35m，最大宽度75m；赋存标高+120.0m~+50.0m。

依据上述自然条件的分析，复垦区复垦利用应综合考虑和因地制宜。合理利用、农用地优先。

（2）政策因素分析

立足于我国土地的基本国策“十分珍惜、合理利用每一寸土地和切实保护耕地”，现阶段我们要严格保护耕地，维护粮食安全，又要保证建设用地数量，使其不影响经济发展。这要求我们去挖掘土地的潜力，而土地复垦能有效增加农用地和建设用地面积。我们结合当地土地利用总体规划求，对被损毁土地进行土地复垦，能有效缓解土地资源紧张的局面，改善土地利用结构，促进当地社会经济、生态的稳定发展。所以从政策上讲，本次复垦的复垦方向、复垦结果应符合政府政策要求。

（3）公众因素分析

1）各级专家领导、公众意见

各级专家领导的意见以及项目区公众的态度、意见对复垦适宜性评价工作的开展具有十分重要的意义。本复垦方案编制过程中，为使评价工作更具民主化、公众化，遵循公众广泛参与的原则，特向广大公众征求意见。编制人员以走访、座谈的方式了解和听取了他们的意见，得到了他们的大力支持，一致建议企业一定要做好复垦工作，通过调查分析，各级专家领导建议尽量复垦为林地；大部分村民认为应重点考虑生态恢复，改善当地环境，在条件允许的情况下，尽量复垦为农用地及林地，并配备相应的附属设施。

2）当地相关政府部门参与情况

编制人员向淮北市烈山区自然资源管理部门收集项目区土地利用现状情况、项目区土地规划情况：

① 要求复垦区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。

② 根据项目区实际情况，建议复垦方向因地制宜。

③ 建议严格按照本方案提出的复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。以上意见在方案已采纳，相关调查资料见报告附件。

综合上述，根据以上对项目区内降水量、气温、湿度等自然社会因素分析以及政策因素分析和公众因素分析，依照复垦区土地复垦的可垦性与最佳效益原则、因地制宜和农用地和林地优先原则，为了复垦区土地可持续利用，其土地复垦利用方向应考虑农用地和林地。

（4）初步复垦方向

每个评价单元根据各自不同的特点，各评价单元初步复垦如下：

露天采场坑底（+50m坑底平台）：损毁前土地类型为果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地，采场开采结束后坑底标高+50m，低于周边地形标高，可在矿区坑底四周开挖一条排水沟将坑底积水汇至南侧蓄水池，通过机械方式排出区外。由于受排水条件限制，根据对周边土地利用状况的调查分析并结合当地政府意见，将坑底平台复垦为其他林地。

露天采场西侧边坡：损毁前土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。边坡角度为19°，可通过覆土撒草的方式将其复垦为其他草地。

露天采场东侧边坡：损毁前土地类型为果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。边坡角度为65°，边坡角度过大，无法覆土，不具备复垦为耕地、林地及草地的条件，故将其作为裸岩石砾地。

露天采场平台：损毁前土地类型为旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。由于各平台之间高差较大，平台狭长，无法耕种，可对平台进行土地平整、覆土植树（藤），参考周围地形地貌，考虑初步复垦方向平台复垦为其他林地。

6、土地复垦适宜性评价

（1）评价体系和评价方法

评价方法：土地复垦适宜性评价主要是为了确定土地的适宜性用途和指导复垦工作有效地进行，矿区土地复垦适宜性的限制因子对复垦方法的选择具有较大影响。而极限条件法是将土地质量最低评定标准作为质量等级的依据，能够通过适宜性评价比较清晰地获得进行复垦工作的各个限制因素，以便为土地的进一步改良利用服务，因此，采用极限条件法评价矿山土地复垦的适宜性较能满足要求。极限条件法是依据最小因子原理，即土地的适宜性及其等级，是由诸选定评价因子中某单个因子适宜性等级最小（限制性等级最大）的因子确定土地宜耕、宜林和宜草的适宜性等级评定。

评价体系：采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

（2）评价因素选择

评价因子的选择应考虑对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能够通过因素指标值的变动决定土地的适宜状况。评价指标选择的原则：①差异性原则；②综合性原则；③主导性原则；④定量和定性相结合原则；⑤可操作性原则。

依据上述原则，综合考虑矿区的实际情况和损毁土地预测的结果，确定各评价单元的适宜性评价因子。

挖损评价因子：地面坡度、排水条件、有效土层厚度、砾石含量、土壤、PH、与周边标高一致性、周边生态适宜性。

（3）评价体系和标准的建立

根据我国相关技术行业标准，结合区域的自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。主要依据的标准有《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）、《农用地定级规程》（TD/T1005-2003）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）及地方相关标准等，在具体的标准确定过程中也要考虑项目区所处的环境状况。

本项目挖损复垦区宜耕、宜林、宜草适宜性评价等级标准详见表 4-3。

表 4-3 	挖损复垦区主要限制因素的等级标准

| 限制因素及分级指标 |  | 宜耕评价 | 宜林评价 | 宜草评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标高一致性 | 一致 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 差距较小 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 差距较大 | 3 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | 差距大 | N | 3 等 | 3 等 |
| 地面坡度（°） | ＜3 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 3～15 | 2 等 | 2 等 | 1 等 |
|  | 15～25 | 3 等 | 3 等 | 2 等 |
|  | ＞25 | N | N | 3 等 |
| 有效土层厚度 （含覆土）（cm） | ＞80 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 60～80 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 40～60 | 3 等 | 2 等 | 1 等 |
|  | ＜40 | N | 2 等 | 2等 |
| 土壤 PH | 6.5-7.5 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 5.0-6.0，8.0-8.5 | 2 等 | 1 等 | 2 等 |
|  | >8.5,<5.0 | 3 等 | 2 等 | 3 等 |
| 排水条件 | 不淹没或偶然淹没， 排水条件好 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 季节性短期淹没，排水条件较好 | 2 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | 季节性长期淹没，排水条件较差 | 3 等 | 3 等 | 3 等 |
|  | 长期淹没，排水条件很差 | N | N | N |
| 砾石含量（%） | ＜2 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 2～10 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 10～30 | 3 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | >30 | N | 3 等 | 3 等 |
| 周边生态适应性 | 一致 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 可适应 | 2 等或3等 | 2 等或3等 | 2 等或3等 |
|  | 不适应 | 不 | 不 | 不 |

注：N 为不适宜。

（5）适宜性等级的评定

在项目区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧等级标准对比，以限制最大、适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜性等级。

1）挖损复垦区适宜性等级的评定

露天采场坑底平台：露天采场坑底平台面积56.55hm2，矿山开采结束后，整个坑底地势较平缓，矿山开采后无表土覆盖，需参照覆土后进行评价；矿坑充水因素主要为大气降水，矿山开采结束后，坑底平台标高+50m，高于当地侵蚀基准面及地下水位，但低于周边地形标高，为凹陷采坑，采坑底部易发生季节性积水，只能通过机械方式进行排水，排水条件较差。矿区周边多为林地及草地，根据表4-4，露天采场坑底平台适宜性评价结果为宜耕、宜林、宜草均为三等地。

表 4-4 露天采场底盘适宜性评价结果

| 参评单元 | 内 容 |  | 标高一致性 | 地面坡度 （°） | 有效土层厚度 | 排水条件 | 砾石含量 | 土壤 pH 值 | 周边环境适应 性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天 采场 坑底平台 | 取 值 |  | 差距较小 | 3～15 | 60-80 | 较差 | 2～10 | 6.5-7 | 可适应 | 排水条件较差，土壤缺乏，有效土层厚度不够 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .5 |  |  |
|  | 宜耕 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 宜林 |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宜草 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |

露天采场西侧边坡：由于露天采场西侧边坡角19°，坡度相对较缓。但上下边坡标高差距较大。该区地势较高，排水条件较好。可通过覆土撒草的方式进行复垦，适宜性评价结果为不宜耕，宜林三等地，宜草三等地，见表4-5。

表 4-5 露天采场西侧边坡适宜性评价结果

| 参评单元 | 内容 |  | 标高一致性 | 地面坡度 （°） | 有效土层厚度 （cm） | 排水 条件 | 砾石含量 | 土壤 pH值 | 周边环境适应性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 边坡 | 取 值 |  | 差距较大 | 15～25 | <40 | 不淹没或偶然淹没，排水条件好 | 2～10 | / | 可适应 | 标高差距较大 |
|  | 宜耕 | 等级 | 3 | 3 | N | 1 | 2 | / | 2 |  |
|  | 宜林 |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | / | 2 |  |
|  | 宜草 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | 2 |  |

露天采场东侧边坡：由于露天采场开采后边坡台阶高度15m，南、北、东侧边坡角65°，坡度较大，覆土较困难。该区地势较高，排水条件较好。适宜性评价结果为不宜耕，不宜林，不宜草，见表4-6。

表 4-6 露天采场东侧边坡适宜性评价结果

| 参评单元 | 内容 |  | 标高一致性 | 地面坡度 （°） | 有效土层厚度 （cm） | 排水 条件 | 砾石 含量 （%） | 土壤 pH值 | 周边环境适应性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 边坡 | 取 值 |  | 差距较大 | >25 | 无 | 不淹没或偶然淹没，排水条件好 | >30 | / | 可适应 | 坡度高陡 |
|  | 宜耕 | 等级 | 3 | N | N | 1 | N | / | 2 |  |
|  | 宜林 |  | 2 | N | N | 1 | 3 | / | 2 |  |
|  | 宜草 |  | 2 | 3 | N | 1 | 3 | / | 2 |  |

露天采场平台复垦：露天采场复垦的客观条件（台阶宽度较小，高度较大），如复垦为耕地，其耕性不好，道路危险，不适于人类进行活动；开采结束后，采坑平台标高高于周围地形，大气降水可自然排出，一般情况下不会产生积水。由于项目区原有地类多为林地、草地、采矿用地和裸岩石砾地，平台形成后无表土覆盖，可采用覆土植树进行复垦，覆土厚度60cm，平台外侧采用挡土墙拦挡，防止水土流失。土壤砾石含量2%～10％；能够满足植物的生长，根据表4-7， 露天采场平台适宜性评价结果为宜耕三等地，宜林二等地、宜草二等地。

表 4-7 露天采场平台适宜性评价结果

| 参评单元 | 内容 |  | 标高一致性 | 地面坡度 （°） | 有效土层厚度 （cm） | 排水 条件 | 砾石 含量 （%） | 土壤 pH值 | 周边环境适应性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 平台 | 取 值 |  | 差距较大 | ＜3 | 60-80 | 不淹没或偶然淹没，排水条件好 | 2～10 | 6.5-7.5 | 可适应 | 土壤缺乏，有效土层厚度不够 |
|  | 宜耕 | 等级 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 宜林 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 宜草 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |

5）复垦方向确定

通过定性分析，露天采场西侧边坡复垦方向为其他草地；东侧边坡复垦为裸岩石砾地；露天采场坑底平台、安全平台适宜性等级评价结果显示存在多宜性，最终复垦方向的确定需要综合考虑多方面的因素。综合考虑生态环境、政策因素、政府部门及当地居民的建议，确定该项目各评价单元最终复垦方向。最终复垦方向确定的优选依据如下：

露天采场坑底平台：适宜性评价结果显示，其存在多宜性，宜耕、宜林和宜草三等地，该地块为凹陷采坑，季节性积水，且周边存在高陡边坡，不利于耕种。考虑到与周边环境适宜性，将其复垦为其他林地。

露天采场平台：适宜性评价结果显示，其存在多宜性，宜耕三等地，宜林二等地、宜草二等地。考虑到原土地利用状况以及周边地类，并结合当地村民及政府意见，将其复垦为其他林地。

各评价单元最终复垦方向见表4-8

表4-8    土地复垦方向结果表

| 评价单元 | 复垦方向 | 单元面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 露天采场平台 | 其他林地 | *** |
| 露天采场西侧边坡 | 其他草地 | *** |
| 露天采场东侧边坡 | 裸岩石砾地 | *** |
| 露天采场底盘 | 其他林地 | *** |
| 合计 |  | *** |

表4-9    复垦前后土地利用结构调整对比表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（㎡） |  | 变幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 复垦前 | 复垦后 |  |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | *** |  | *** |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | *** |  | *** |
| 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** | *** |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** | *** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** |  | *** |
| 12 | 其他土地 | 1217 | 裸岩石砾地 | *** | *** | *** |
| 合计 |  |  |  | *** | *** | 0.00 |

（三）水土资源平衡分析

1、水资源平衡分析

鉴于林、草地生长初期需要一定的灌溉措施来保证成活率，待复垦稳定后转为优先自然降水，期间需经历3年的时间，所以初期灌溉用水由办公生活区自打水井及西侧河流提供，灌溉方式为人工洒水、机械提水。

（1）供水水源：

①项目区属暖温带气候，年平均降水量为847.2mm，雨季多集中在7-9月，平均占全年降雨量的68%。

项目区大气降水入渗补给采用以下公式计算:

W 降=K×P×A

式中：

W 降—大气降水补给量，m3；

K—降雨入渗补给系数，项目区域取0.50;

P—年均降水量，m,项目区域取 0.85m；

A—复垦区面积，87.50hm2。

W 降=0.50×0.85×87.50=37.19万m3

综上可知，大气降水补给量为37.19万m3。

②矿区办公生活区有一口自打水井，用于办公生活的日常用水，亦可作为后期复垦养护供水水源。

③此外，治理区西侧约1.3km有姬沟河支流，常年有水，水量充足，亦可作为项目区后期复垦与管护用水。

运输方式：可采用水罐车沿矿山道路拉运至治理区。

以上供水水源能满足矿山生产生活及植被养护用水需求。

（2）需水量分析

项目区经治理和复垦后林地及草地面积为87.50hm2，依据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2020），项目区所在地位于淮北平原北部，故取林木育苗和育种灌溉定额为 1500m3/hm2。矿山年灌溉需用水约13.13万m3。

（3）综述：矿山年用水量约13.13万m3，供水水源为大气降水、自打水井和西侧河流，完全可以满足治理区用水需求。

2、土资源平衡分析

（1）供土量分析

①开采区表土剥离

露天采场：根据现场勘察，露天采场开采区表土已剥离利用，暂无复垦用土。矿区范围内原始山体面积***m2，表土平均剥离厚度0.2m，表土剥离量***万m³。

前期工业场地、矿山道路建设过程中剥离的表土已用于基建，无剩余表土。

②开采区风氧化带剥离物改良

另根据2020年11月华东冶金地质勘查研究院编制的《安徽省淮北市高楼山矿区建筑石料用灰岩资源储量分割报告》，矿区可剥离的废石为***万m3，在此废渣石中可选取风化程度好的，进一步简单的粉碎加工处理后，采取生物与化学技术措施进行改良后，可作为林地复垦的备选土源。视情况也可与表土土源按一定比例配比后混合使用。按矿区可提供的风氧化带剥离物为***万m3，选取50%的风氧化带剥离物进行改良进行概算，预计可提供备选土源为***万m3。

优点：即可解决大量废弃渣土污染排放问题，又可节约外购土源的投资成本。

综上，矿区可提供复垦土源72.96m³。

（2）需土量分析

本次复垦为林地及草地采用覆土复垦，其中露天采场终采底盘覆土面积***㎡，覆土厚度1.0m，覆土量***万m3；露天采场终了平台覆土面积***㎡，覆土厚度1.0m，覆土量***万m3；露天采场西侧坡面覆土面积***㎡，覆土厚度0.2m，覆土量***万m3。整个复垦区共需土壤***万m3。

（3）供需平衡分析

复垦区共需土壤***万m3，矿区可提供复垦土源***万m³，能够满足矿山治理及复垦用土需求，无需外运土。

表4-10          项目区土源供给量综合一览表

| 覆土单元 | 覆土量（万m3） | 剥离量（万m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终采底盘 | *** | *** | 本矿供土能够满足矿山治理及复垦用土需求，无需外运土。 |
| 终了平台 | *** |  |  |
| 西侧坡面 | *** |  |  |
| 合计 | *** | *** |  |

（四）土地复垦质量要求

1、土地复垦技术质量控制原则

1）符合淮北市烈山区土地利用总体规划及土地复垦规划，强调服从国家长远利益，宏观利益。

2）依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与土地类型，选择复垦土地的用途，因地制宜，综合治理，优先复垦为农用地。

3）复垦后地形地貌与当地自然环境和景观相协调。

4）保护土壤、水源和环境质量，保护文化古迹，保护生态，防止水土流失，防止污染。

5）坚持经济效益、生态效益和社会效益统一的原则。

2、复垦标准通则

1）待复垦场地背景资料具备，包括工程地质、水文地质、土壤、植被、区域自然环境和简要社会环境等；待复垦场地原用途的设计资料；复垦场地利用方向设计论证资料等。

2）待复垦场地利用类型的选择：应与当地地形、地貌及环境相协调。

3）待复垦场地及边坡稳定性可靠，原有工程设施稳定情况下。

4）用作复垦场地的覆盖材料，不应含有有毒有害成分。

5）覆盖后的复垦场地规范、平整，覆盖层容重等满足复垦要求。

6）复垦场地有控制水土流失的措施。

7）复垦场地有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求。

8）复垦场地有控制污染措施，包括空气、地表水、地下水等。

9）复垦场地道路、交通干线布置合理。

3、复垦质量要求

本项目区属于黄淮海低山丘陵区，土地复垦参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）、《造林技术规程》（GB/T 15776—2023），结合本矿区特点，确定本方案土地复垦质量控制标准。

露天采场平台、坑底平台复垦为其他林地，复垦质量要求为：

1）有效土层厚度≧50cm。

2）土壤以砂土至壤质粘土为主，土壤容重控制在≦1.5g/cm2。

3）土壤砾石含量≦20%。

4）土壤酸碱度：覆土层土壤pH值维持在6.0-8.5之间，含盐量≤0.3%，表土层土壤有机质含量大于1%，覆土酸碱度符合国家标准。

5）配套设施达到当地矿业工程建设的要求。

6）土地平整，地面坡度一般不超过5°。

7）定植密度满足《造林作业设计规程》（办生字〔2023〕117号）要求。

8）造林成活率：造林当年成活率应大于造林株数的90%，翌年保存率应大于85%，3年内为未成林造林地，郁闭度大于0.2。

9）树种选择：选择当地适宜树种，攀爬植树选择爬山虎等。

第五章   矿山地质环境治理与土地复垦工程

- 一、矿山地质环境保护

（一）目标任务

1、矿山地质环境保护的目标任务：

①避免和减轻本矿区矿山地质环境问题的发生；

②避免本矿山生产对主要含水层的破坏，防止地下水水位下降；

③避免和减缓本矿山生产对地形地貌景观的影响；

④避免和减缓本矿山生产对土地资源的影响和破坏，减少后期的土地复垦工程量；

⑤避免和减缓本矿山生产对水土环境的影响和破坏任务。

（二）工程设计

1、矿区+90m平台修建截水沟；

2、矿区外围修建沉淀池

（三）技术措施

1、平台截水沟工程

- 为了防止雨季积水汇入采场，对采场边坡及平台冲刷，造成水土流失以及采场积水，设计在露天采场+90m安全平台内侧修建一条截水沟。截水沟横截面积呈矩形（见图5-1），规格宽120cm、深70cm，截水沟开挖后底部进行夯实，并用碎石进行垫层。设计截水沟长约2133m，采用浆砌块石护坡及护壁方法施工，M7.5号水泥砂浆抹壁、铺底（2cm），截水沟共计开挖土石方1791.7m³，浆砌块石1151.8m³，M7.5号水泥砂浆68.3m³，抹面面积3412.8㎡。

图5-1   截水沟示意图

2、沉淀池

为了避免排水含大量泥沙污染附近农用水源及造成水土流失，在采场境界外适宜地段设计修建3个沉淀池，分别为与矿区的南、北、西三侧，将汇水经沉淀后排放。单个沉淀池截面呈矩形，浆砌沉淀池断面3.0m×3.0m×1.5m，池壁和池底均采用块石浆砌，厚度均为0.3m；壁顶及内壁用1：3水泥砂浆抹面防渗，抹面厚度为2cm。沉淀池共计开挖土石方40.5m³，浆砌块石24.3m³，M7.5号水泥砂浆1.6m³，抹面面积81㎡。

图5-2   沉淀池横断面示意图

表5-1            矿山地质环境保护工程量一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖石方 | m3 | 1791.7 | 截水沟2133米 |
| 2 | 浆砌块石 | m3 | 1151.8 |  |
| 3 | 砂浆抹面 | m2 | 3412.8 |  |
| 4 | 挖石方 | m3 | 40.5 | 沉淀池 |
| 5 | 浆砌块石 | m3 | 24.3 |  |
| 6 | 砂浆抹面 | m2 | 81 |  |

- 二、矿山灾害预防与治理

（一）目标任务

通过对山体的地质环境进行调查，结合周边环境，对项目挖损山体的地质特征及其稳定性进行勘查及评价，制定出切实可行的矿山地质灾害预防与治理方案，旨在消除或最大限度地降低地质灾害发生的可能，确保地质矿区及周边地质环境安全。

（二）工程设计

高楼山矿山灾害预防与治理有以下几个方面：

- 矿山开采过程中边坡的清理；

2、矿区外安装防护网；

3、设立警示标志。

（三）技术措施

1、坡面清理

矿山开采结束后，在矿区周边将会继续形成+195m～+180m、+180m～+165m、+165m～+150m、+150m～+135m、+135m～+120m、+120m～+105m、+105m～+90m、+90m～+75m、+75m～+60m、+60m～+50m共计10个终了边坡，边坡上会有松散的碎石及危岩分布，需在开采过程中进行边开采边治理，设计采用机械配合人工的方式清理碎石及危岩体，使坡面起伏不超过50cm，无松动块石，按照照 0.01m3/m2计算，清理面积为228043.0㎡，清理危岩碎石2280.43m³。

2、矿山开采结束后，在矿区周边将会形成最大高差约166m的高陡边坡，为防止人员及牲畜跌落，在露天采场四周边坡上部安装护栏网。矿山宜选用钢筋混凝土立柱刺绳护栏网，水泥柱高2.0m，埋深0.6m，上部栅栏高度为1.4m。其中立柱采用C30混凝土预制，立柱尺寸为12×12cm，立柱内部加4根φ10mm钢筋，预制时预埋HPB300φ8mm钢筋的挂钩，两端弯起角度135°，间距为20cm。刺绳由纵向拉筋和刺丝组成，纵向拉筋为两根φ2.5mm的冷拔镀锌钢丝制作，刺丝为两根φ2.2mm的冷拔镀锌钢丝绕圈固定制作，间距120mm,长度不小于10mm。刺绳安装时垂向间距20cm，刺绳间隔1m采用φ2.0mm钢丝固定间距。立柱安装时，间距为3m。安装防护栏3775m，预埋件1258个，钻孔打眼1258个。

- 图5-3  护栏网立面设计大样图

3、警示牌设计

①警示牌材质：耐腐蚀铝合金材料。

②警示牌规格：每块面积1.3m2，规格800×1600×20mm。

③安置方法：安置高度1.2m（牌底）。

④警戒事项，言简意赅，协调美观。

⑤布设工程量和位置：8块，设在治理区髙陡边坡以及其它险区入口等处。

图5-4  警示牌断面示意图

（四）主要工程量

表5-1       矿山地质灾害预防与治理工程量一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡清理 | m3 | 2280.43 | 坡面清理 |
| 2 | 护栏网 | m | 3775 | 护栏网3775米 |
| 3 | 预埋件 | 根 | 1258 |  |
| 4 | 钻孔打眼 | 个 | 1258 |  |
| 5 | 警示标志设置 | 个 | 8 |  |

- 三、矿区土地复垦

（一）目标任务

编制该矿山土地复垦方案的目的是为了使项目建设单位在合理开发灰岩矿石资源的同时，规范开采方法及施工行为，按照“谁破坏、谁复垦”的原则，将矿区拟破坏土地的复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费用的提取等提供依据。

土地复垦方案的最终目标是通过采取综合整治措施，使被破坏的土地恢复到可供利用状态。通过采取预防控制措施和工程、生物技术措施，尽量降低土地破坏程度，减少土地破坏面积，改良区域环境，实现矿区生态系统新的平衡,并通过矿区的土地复垦增加就业机会和经济收入，在一定程度上改善矿区周边人民的生活水平，促进社会的稳定。

（二）工程设计

1、表土剥离工程

矿山开采前，对尚未开采的原始山体进行表土剥离，剥离的表土临时堆放于堆土场内进行熟化备用，四周采用挡土围堰进行围挡，并覆盖防尘网。

- 2、边坡平台复垦工程设计

①覆土植树（藤）

平台区损毁土地复垦为林地，全面覆土1.0m后安全平台栽植三排树木（红叶石楠、园柏、刺槐），树坑口径为60cm×60cm，深度为60cm。

- 平台内侧靠近坡脚处按照0.2m株距栽植一排爬山虎，对坡面进行复绿。

- ②西侧坡面绿化

- 西侧坡面坡度19°，设计采用覆土撒草的方式进行坡面复绿。覆土厚度0.2m，按80kg/hm2撒播草籽（紫穗槐、波斯菊等）。

- ③挡土墙工程

- 为防止覆土后水土流失，设计在平台外侧边缘处修建一道挡土墙，梯形结构，墙高1.0m，上宽0.5m，下宽0.7m。

- 3、终采底盘复垦工程设计

①土地平整

矿山开采结束后，采用机械将露天采场底盘进行平整清理，使其无碎石杂物，平整后坡度一般不超过3°。

②覆土植树工程

清理后的终采底盘全面覆土1.0m，覆土后按照株距×行距：3m×3m开挖坑穴植树，坑穴规模为60cm×60cm，深度60cm。根据该地区周围树种分布情况和适宜性分析，本复垦单元的树种为侧柏。

③排水沟工程

为保证终采底盘汇水及时排出矿区，在底盘四周开挖一条排水沟，与南侧蓄水池连通。

④蓄水池

设计在终采底盘南部开挖一个蓄水池，即可确保雨季雨水的顺利排出，又可在旱季对周边林草地实施灌溉。

⑤林间道路

采矿场终采底盘面积较大，为便于后期林地的养护，在区内修建林间道路。

表 5-2	土地复垦工程技术措施表

| 复垦单元 | 工程技术措施 |
| --- | --- |
| 原始山体 | 表土剥离 |
| 露天采场边坡平台 | 覆土、植树（藤）、撒草、修建挡土墙 |
| 露天采场底盘 | 清理整平、覆土植树、开挖排水沟、蓄水池、修建养护道路 |

- 技术措施

1、表土剥离工程

矿山开采前，对尚未开采的原始山体进行表土剥离，平均剥离厚度0.2m，剥离面积538198.1m2，共计剥离表土107639.6m³。剥离的表土临时堆放于堆土场内进行熟化备用，堆高不超过10m，坡比不大于1:1.6，四周采用挡土围堰进行围挡，并覆盖防尘网。

- 2、边坡平台复垦工程设计

①平台覆土植树（藤）

平台区损毁土地复垦为林地，全面覆土1.0m后安全平台内按照株距×行距1.6m×1.6m开挖树坑间隔栽植三排树木，分别为叶石楠（地径2cm，冠幅1.5m，苗高1.5-2m）、圆柏（地径2.5cm-3cm，冠幅1m，高度2-2.5m）、刺槐（胸径2.5-3cm，苗高3-3.5m），平台外侧按照1m株距栽植1排迎春（株距20cm,苗高1m），树坑口径为60cm×60cm，深度为60cm。在安全平台内侧及底盘四周按照0.2m间距种植爬山虎，坑穴规格为0.3m×0.3m×0.3m（长×宽×深）。平台面积81444.4m2，长12954m，共计覆土81444.4m³，栽植红叶石楠8096棵棵、园柏8096棵、刺槐8096棵、迎春12954棵，种植爬山虎81795株。

图5-5   平台穴坑布置示意图

②西侧坡面绿化工程

- 西侧坡面坡度较缓，设计采用覆土撒草的方式进行坡面复绿。坡面面积159819m2，覆土厚度0.2m，按80kg/hm2撒播草籽（紫穗槐、波斯菊等）。共计覆土31963.8m³，撒播面积15.98hm2，撒播槽子1278.4kg。

- ③挡土墙工程

为防止水土流失，在每道平台外侧布设一道挡土墙。挡土墙采用浆砌块石砌筑，浆砌块石直接砌筑在清理后的裸岩上（施工前需将平台清理至裸岩）；每10m设置一道沉降缝，缝宽25mm，缝中填沥青麻筋道、沥青木板或其他有弹性的防水材料；挡土墙0.3m高处每隔1.5m埋设一根DN50HDPE泄水管，泄水管倾角5-10°,进水头部钻孔，并用土工布包裹。砌筑后应做好墙体的保养工作，共计修建挡土墙12954m，浆砌块石7772.4m3。

- 图5-6  挡土墙断面示意图

- 图5-7  台阶及坡面绿化示意图

- 3、终采底盘复垦技术措施

①土地平整

矿山开采结束后采用机械将露天采场底盘进行清理平整，削高填低、清理平整面积为565535.3m2。

②覆土植树工程

清理后的底盘全面覆土1.0m，覆土后按照株距×行距：3m×3m开挖坑穴植树。坑穴规模为60cm×60cm，深度60cm。本复垦单元的树种为侧柏（苗高1.m-1.5m，地径1.0cm-2.0cm）。终采底盘面积565535.3m2。共计覆土565535.3m³，栽植侧柏62837棵。

③林间道路

设计新建的林间道路宽2m，边坡1:1，路基2.6m。道路高处地面0.3m，采用采场内的废弃碎石作为路基，厚度控制在20cm。路基铺垫后，再覆盖10cm厚度素土，形成泥结石路面并夯实。林间道路总长约2627m，覆废弃碎石0.2m，横截面积0.45 m2；覆废弃碎石量约:1182.2m³；覆渣土厚度0.1m，横截面积0.21m2，覆土量约:551.7m3。

- 图5-8   林间道路横断面图

④排水沟工程

为保证终采底盘汇水及时排出矿区，在底盘四周开挖一条排水沟，与南侧蓄水池连通。排水沟横截面积呈矩形（见图5-9），规格宽60cm、深50cm。设计截水沟长约3330m，采用M7.5号水泥砂浆抹壁、铺底（2cm），截水沟共计开挖石方999.0m³，M7.5号水泥砂浆106.6m³，抹面面积5328.0㎡。

图5-9  底盘排水沟横断面示意图

⑤蓄水池

设计在终采底盘南部开挖一个蓄水池，即可确保雨季雨水的顺利排出，又可在旱季对周边林草地实施灌溉。

蓄水池设计为正方形，其规格为15×15×6m（长×宽×深）；蓄水池池壁和池底均采用1：3水泥砂浆抹面防渗，抹面厚度为2cm。蓄水池结构见图5-10。

蓄水池开挖石方1350m3 ; M7.5水泥砂浆11.7m3，砂浆抹面面积585m2。

图5-10  采场蓄水池断面示意图

（四）主要工程量

表5-3        矿山土地复垦工程量一览表

| 复垦区域 | 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始山体 | 1 | 表土剥离 | m3 | *** | 原始山体表土剥离 |
| 边坡及平台 | 1 | 覆土 | m3 | *** | 平台绿化覆土 |
|  | 2 | 栽植红叶石楠 | 棵 | *** | 平台绿化 |
|  | 3 | 栽植园柏 | 棵 | *** | 平台绿化 |
|  | 4 | 栽植刺槐 | 棵 | *** | 平台绿化 |
|  | 5 | 栽植迎春 | 棵 | *** | 平台绿化 |
|  | 6 | 栽植爬山虎 | 株 | *** | 平台内侧坡脚 |
|  | 7 | 覆土 | m3 | *** | 西侧坡面 |
|  | 8 | 撒播草籽 | hm2 | *** | 西侧坡面 |
|  | 9 | 浆砌块石 | m3 | *** | 平台挡土墙 |
| 终采底盘 | 1 | 清理平整 | m2 | *** | 底盘平整 |
|  | 2 | 回填土方 | m3 | *** | 底盘填土 |
|  | 3 | 栽植侧柏 | 棵 | *** | 底盘绿化 |
|  | 4 | 林间道路 | m | *** | 林间养护道路 |
|  | 5 | 开挖石方 | m3 | *** | 底盘排水沟挖方 |
|  | 6 | 砂浆抹面 | m2 | *** | 排水沟内侧抹面 |
|  | 7 | 开挖石方 | m3 | *** | 蓄水池挖方 |
|  | 8 | 砂浆抹面 | m2 | *** | 蓄水池内侧抹面 |

表5-4    矿山土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土剥离 | m3 | *** | 原始山体 |
| 2 | 清理平整 | m2 | *** | 终采底盘 |
| 3 | 覆土 | m3 | *** | 植树覆土 |
| 4 | 开挖石方 | m3 | *** | 开挖排水沟、蓄水池 |
| 5 | 浆砌块石 | m3 | *** | 挡土墙 |
| 5 | 砂浆抹面 | m2 | *** | 排水沟、蓄水池池壁 |
| 6 | 栽植侧柏 | 棵 | *** | 终采底盘 |
| 7 | 栽植红叶石楠 | 棵 | *** | 平台绿化 |
| 8 | 栽植园柏 | 棵 | *** | 平台绿化 |
| 9 | 栽植刺槐 | 棵 | *** | 平台绿化 |
| 10 | 栽植迎春 | 棵 | *** | 平台绿化 |
| 11 | 栽植爬山虎 | 株 | *** | 坡脚 |
| 12 | 撒播草籽 | hm2 | *** | 西侧坡面 |
| 13 | 修建林间道路 | m | *** | 终采底盘 |

- 四、矿山地质环境监测

（一）目标任务

1、监测的目的

本次监测主要依据为崩塌、滑坡、泥石流监测规程《DZ/T 0223-2004》，滑坡、崩塌监测测量规范《DZ/T 0227-2004》、地表水和污水监测技术规范《HJ/T 91-2002》，根据矿山地质环境影响评估结果，为掌握矿山地质环境问题的发展、演化趋势、制定矿山地质环境保护和综合治理方案提供基础资料，为实施矿山地质环境监督管理提供科学依据。

2、监测的任务

①对边坡稳定性进行动态监测

②对遭受矿业活动破坏的水、土地资源进行环境监测；

③对矿业活动引发的水、土污染进行动态监测；

（二）监测设计

1、采用目视观测及仪器监测等方法，对露天采场边坡进行监测，为判断边坡稳定性及治理提供依据；

2、水土环境污染检测主要是对露天采场开采过程中，爆破材料对地下水和土壤可能造成的污染进行检测；可能造成周围地表水、地下水和土壤的污染进行检测。

（三）监测技术措施

（一）监测目的

边坡监测主要对露天采场开采过程中造成的边坡变化进行动态监测，水土环境污染检测主要是对露天采场开采过程中，爆破材料对地下水和土壤可能造成的污染进行检测；对废石场淋滤可能造成周围地下水和土壤的污染进行检测。通过样品分析，对比土壤和地下水水质的变化，及时发现矿山对周围水土环境的影响，以便采取相应的防治措施。

（二）监测内容

高陡边坡动态变化、露天采场土壤情况和露天采场周围水质。

（三）监测方法

（1）边坡动态监测

①监测时间及频率：仪器定量监测：1次/月，汛期和放炮后加密观测，聘请专业队伍进行，可与矿山水土资源监测同步进行。

②监测内容：矿山开采引起的地质灾害监测；重点对开采边坡的稳定性进行监测，监测其坡高、坡体角度及坡体稳定性情况等。

③监测点位置及数量：首先确定主要监测范围，并据此确定并布置相应监测点，具体监测点见附图6“矿山地质环境治理工程部署图”，共布设6个边坡监测点。

（2）水样的采集与监测

①采样时间及频率：每年分别在枯水期（1月份）和丰水期（8月份）对地下水取样 1件，地表水取样1件，枯水期如采不到样品，则地表水不检测。如化验结果出现超标，应及时重复取样化验核实情况，并加密观测井的密度和取样频率。

②监测项目：分析项目包括水的物理性质（颜色、味、浑浊度、色度、透明度）、HCO 2-、SO 2-、Cl-、NO -、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Fe3+、NH4+、PH值、总硬度、永久硬度、暂时硬度、负硬度、总碱度、矿化度。送具备水质检测资质单位进行化验，化验结果参照地表水和污水监测技术规范《HJ/T 91-2002》、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)进行分析。

3

③地下水样的采集、包装和运输：取样前将取样瓶冲洗干净，且取样时要用新鲜水冲洗水样桶至少三次。水样采取后立即封好瓶口，填写水样标签，及时送样。

④采样地点：地下水分别取自矿区西侧办公生活区及太山村自打水井，地表水取自矿区南侧沉淀池。

（3）土壤样品的采集与监测

①监测频率：土壤采用人工监测，每年取土壤分析样一次，土壤主要监测内容为重金属离子，以监测对土壤的影响程度。日常发现异常情况应加密观测。

②监测项目：包括 pH、铜、铅、砷、铬、镉、汞、镍 8 个指标。

③采样方法与监测方法：按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中土壤环境质量调查采样方法导则进行采样。采用《土壤环境质量标准》(GB 36600-2018)进行评价。

④监测布点

土壤监测点共布置2个，在露天采场东、西两侧林地内各布设一个监测点（见附图6）。

（四）主要工作量

边坡监测点次：18（矿山剩余生产服务年限）×6×12=1296次。

水质监测点次：18（矿山剩余生产服务年限）×2×3=108次。

土壤监测点次：18（矿山剩余生产服务年限）×2=36次。

表 5-5 矿山地质环境监测工程量一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测点（个） | 监测频率 | 监测 年限 | 监测点▪次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土环境污染监测 | 水质监测点 | 2 | 枯水、丰水 | 18 | 72 |
|  |  | 土壤监测点 | 2 | 每年一次 | 18 | 36 |
| 2 | 边坡监测 |  | 6 | 每月一次 | 18 | 1296 |

表 5-6 矿山地质环境监测位置坐标一览表   （2000国家大地坐标系）

| 序号 | 监测项目 | 监测点 |  |  | 监测点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | 水土环境污染监测 | 水质监测点 | 地表水 | S1 | *** | *** |
|  |  |  | 地下水 | S2 | *** | *** |
|  |  | 土壤监测点 |  | T1 | *** | *** |
|  |  |  |  | T2 | *** | *** |
| 2 | 边坡监测 | 边坡监测点 |  | B1 | *** | *** |
|  |  |  |  | B2 | *** | *** |
|  |  |  |  | B3 | *** | *** |
|  |  |  |  | B4 | *** | *** |
|  |  |  |  | B5 | *** | *** |
|  |  |  |  | B6 | *** | *** |

- 五、矿区土地复垦监测和管护

（一）目标任务

1、监测目标任务

对复垦责任范围内损毁的所有对象进行监测，及时跟踪土地损毁情况，摸清损毁土地面积、地类和损毁程度，同时对土壤质量状况进行监测，在土壤质量下降前采取预防措施，以保证为复垦提供优质土源。对复垦的植被和配套设施进行监测，便于及时发现复垦质量不达标区域，采取补救措施，从而提高复垦效果和质量。

2、管护目标任务

管护是复垦的最后程序，对复垦的有林地进行管护，防止复垦林地长期遭受旱灾、鼠灾、虫灾，通过对林地的管护，以便保证复垦林地达到复垦质量要求，提高复垦的成活率，改善植被涨势情况，从而保证复垦总体目标得以实现。

（二）措施和内容

1、复垦区原地貌地表状况监测

由于矿山开采形成露天采场，将导致地形地貌发生变化，在开采结束前，对整个复垦区的原始地形地貌进行监测，以便后期矿山开采后更好的与原始地形进行对比。另对土地利用状况原始数据进行保留，对后期的变化进行跟踪研究。以及采集和监测对比项目区土壤信息情况变化情况等。

2、土地损毁监测

根据项目土地损毁情况，在矿山建设生产过程中，应对挖损和压占的土地进行监测。包括对损毁土地位置、损毁土地面积、损毁形式等。若因生产工艺流程改变，对损毁土地的损毁时序、位置产生变化，应对土地复垦方案进行修正。监测过程中，对于涉及到表土剥离区域，应对表土是否剥离进行监测，压占损毁对象中应对压占损毁面积、损毁地类、土壤等变化情况进行监测。

3、复垦效果监测

（1）土壤质量监测

①.监测时间和频率

以复垦单元为监测单元，在复垦工程完成后，每个复垦单元连续监测3年。

②.监测内容

复垦为林草地的土地自然特性监测内容，为复垦区地形坡度、有效土层厚度、土壤容重、酸碱度（pH）、有机质含量等；监测频率为每年一次。本项目林地复垦土壤质量监测方案见下表 5-7。

表 5-7	   复垦土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 监测频率 次/年 | 监测点数量 个 | 样点持续监测时间 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度 | 1 | 4 | 3 |
| pH | 1 | 4 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 4 | 3 |
| 有机质 | 1 | 4 | 3 |

（2）复垦植被监测

复垦为林地、草地的植被监测内容为植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。监测方法为样方随即调查法。在复垦规划的服务年限内，每年监测一次。林草地复垦植被恢复监测方案见下表 5-8。

表 5-8	  林草地复垦植被恢复监测方案表

| 监测内容 | 监测频率 次/年 | 监测点数量 个 |
| --- | --- | --- |
| 成活率 | 1 | 4 |
| 郁闭度 | 1 | 4 |
| 单位面积蓄积量 | 1 | 4 |

（三）复垦管护工程设计

管护工作主要针对复垦后的植被。植物的管护对于复垦工作的成效具有重要影响，管护对象是复垦区内的林地和草地。

（1）管护面积

本方案管护对象为复垦区林地和草地，管护面积为***hm2。

（2）管护频率

本方案管护时间为复垦结束后3年。

（3）管护内容

①保苗浇水

复垦灌木林地，栽植季节应为春季。在第一年保苗期内，春季平均每月浇灌一次。对未成活的苗木，应及时补栽。对生长状况不好的区域，进行施肥。针对灌木，栽植当年抚育2次以上，不松土，并进行苗木扶正，适当培土。第 2、3年每年抚育1次即可。矿山后期管护生产期采用水灌车取水养护，后期闭坑后采用机械提水，并铺设管道进行植被管护。

②施肥

不同复垦单元可以适当施以不同量的绿肥做底肥，之后根据土壤中的营养物质是否能够满足植物生长需要再施复合肥。植被养护复垦时需要复合肥量较多。当出现明显的缺素症状时，亦应及时追肥。

③病虫害管理

病虫草害是草地建植与管理的大敌。对于采用多年生草种建植的草地来说，病虫草害控制更是建植初期管理的关键环节。因此苗期须十分重视病虫害控制。可以采用一定的生物及仿生制剂、化学药剂、人工物理方法来防治病虫害。根据不同的草种在不同的生长期，根据病虫害种类的生长发育期选用不同的药物，使用不同的浓度和不同的使用方法。

④结合当地林草地管护的相关工作，各县配置管护员一名，配合土地复垦义务人进行复垦工作及复垦草地以及灌木林地的管护。管护的主要内容基于日常巡查、做好记录，巡查内容包括树木的完整性、病虫害防治、火灾防治等。

（4）管护措施

①植被补植

矿山需管护的区域主要为复垦后培肥期的林草地，在复垦工程实施后，需要专门人员进行管护，主要对其进行灌溉、施肥等管护措施。矿山开采区的管护期为3年，管护，管护面积87.50hm2。苗期基本不需要施肥，当出现明显的缺素症状时，进行追肥。同时需做好人工巡查工作，发现病虫草害及时进行控制。对成活率不合格的林地适时进行补植。

②配套设施管护

对灌溉水渠的使用和维护情况进行巡视，损毁及时补修，对已有灌溉水渠进行定期清淤，尤其是在暴雨之后要及时查看。

（四）主要工程量

1、复垦区原地貌地表状况监测工程量

生产期间，每年监测该期复垦区内地貌地表情况，监测总面积***hm2，每年监测记录一次，共监测18次。

2、土地损毁监测工作量

生产期间，对复垦区内的土地按照损毁情况进行监测，并对损毁程度进行记录。监测总面积为***hm2，每年监测记录一次，监测年限贯穿整个生产过程，共计18次。

3、复垦效果监测工程量

1）土壤质量监测工程量

土壤质量监测频率每年一次，监测点包括全部复垦对象，监测年限从为复垦后一直到管护期结束，监测面积***hm2。

2）复垦植被监测工程量

复垦植被监测面积为***hm2，对复垦方向为林地、草地的复垦单元，每年监测1次计算，监测年限一直到管护期结束。

3）管护工程量测算

本方案管护区域面积为87.50hm2。

- 六、绿色矿山建设

1、依法依规办矿

（1）坚持依法办矿合法经营的企业理念。在生产各环节严格遵循相关法律法规，做到证照齐全、制度完善、安全生产条件合格；

（2）认真执行水土保持方案、矿山环境保护与土地复垦方案等，履行环保、安全等“三同时”手续。

2、矿区环境

（1）矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187规定；生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。

（2）矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌规范清晰并符合GB/T13306的规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志应符合GB14161的规定。

（3）地面运输系统、运输设备、贮存场所实现全封闭或采取设置挡风、洒水喷淋等有效措施进行防尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求。

（4）应采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声接触限值应符合GBZ2.2的规定，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348的规定，建筑施工场界噪声排放限值应符合GB12523的规定。

机械设备是主要噪音污染源，操作工人应采取戴耳塞、耳罩等个体防护措施。对于周边村庄，可在不同距离内进行噪音检测，以确定其影响范围，如果对村民产生较大影响，应设置隔音墙。在声源处、界墙周边设置噪音监测点，实施动态监测，及时进行调整，安排专人进行监控和记录。应采用先进机械、低噪音设备进行施工，机械、设备应定期保养维护。

（5）矿区主运输通道两侧设置绿化带，可适当点缀一些花草等，矿区可绿化面积覆盖率达到100%。

（6）在工业场地建设专用废弃物堆积场所，矿区范围内产生的废弃物一律堆放在此，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定，符合安全、环保等规定。

（7）矿山企业矿山现状用水主要是矿区洒水、设备冷却水和工作面喷洒用水，设备冷却水循环使用，湿式凿岩、喷雾降尘和工作面及道路喷洒抑尘等均不形成污水径流，正常情况下，生产过程中无废水排放。生活区产生的废水集中排放至废水池，优先回用，未能回用的100%达标排放。

3、资源开发方式

（1）规范生产

①开采行为规范。按照设计方案进行采选工程建设和生产活动；按核定的生产规模800万t/年开采，矿山年开采量与生产规模相适应，无超规模开采现象。

②矿山布局合理。矿区基础设施和加工设备布局合理，矿石、废渣堆放有序。

③采矿工艺先进。采矿工艺、技术和设备符合国家产业结构调整指导目录和国家矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录要求。

④矿产品利用高效。开采回采率、综合利用率指标达到或超过设计指标。

⑤矿产资源储量管理规范。实施储量动态检测，按时提交储量年度报告；及时填报开发利用统计年报等报表；矿山资源储量台账真实准确；矿山技术档案资料齐全规范。

（2）地质环境治理与生态修复

①边开采、边治理。按照矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，实施边开采、边治理（边复垦），其中能复垦为耕地和林地的，优先复垦为耕地和林地，实行生态修复的动态化；维持地表变形监测工作。

②矿区专用道路、矿山工业场地等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ651的规定。

③恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

④矿山地质环境治理率和土地复垦率应达到备案矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。

（3）环境保护

①防尘措施有效。应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处置采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒，做到矿区无扬尘。

②噪声有效控制。有噪声隔音措施，噪音污染符合相关规定。

③道路硬化。矿区主要道路全程硬化，道路干净、整洁，定期洒水除尘。

④运矿出矿道路设立冲洗平台，运输车辆有全覆盖防泼洒装置。

（4）环境监测

应建立环境监测与灾害应急预警机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。具体要求如下：

①对生产废水、噪音等污染源和污染物实行动态监测，并做好环保处置应急预案。

②建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与质量进行动态监测。

③维持矿山地压、地下水水质和水位监测工作。

4、资源综合利用

综合利用共伴生矿产资源；按照减量化、再利用、资源化的原则，科学利用固体废弃物、废水等资源，发展循环经济。

（1）固体废物利用

矿山主要开采建筑石料用灰岩矿，剥离物主要为第四系表土及建筑石料用灰岩矿中硬度小、抗压强度低的岩石。设计剥离的废石，大部分用于当地修路及基础设施建设综合利用，剥离的表土主要运输各个矿段周边的采坑，用于矿山闭坑后复垦用。

(2）生活垃圾处理

对生活垃圾进行分类，合理确定垃圾分类范围、品种、要求、方法、收运方式。

(3）废水利用

①废水采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置。

②建立废水利用系统，达标处理后用于洒水降尘、喷雾降尘等作业。

5、节能减排

建立矿山生产全过程能耗核算体系，通过采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少“三废”排放。

（1）节能降耗

①开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，推广使用变频设备及节能照明灯具。

②建立全过程能耗核算体系，并将节能指标分解到下属单位、部门或车间，制度年度能源管理计划，控制单位产品能耗。

（2）粉尘排放

①应采取喷雾洒水措施，降低生产作业现场物料倒运点位的产尘量，减少职业危害。

②对运输车辆进行清洗、遮盖防尘。

（3）废水排放

①雨水与污水管群分开设置，实现雨污分流、清污分流。

②设置雨水截（排）水沟，并建设沉淀池或蓄水池，将汇集的地表径流水、淋溶水等经沉淀后达标排放或处理回用。

（4）固体废弃物排放

充分利用废石资源，不外排。

6、科技创新与数字化矿山

（1）科技创新

①建设科技研发队伍，建立科技管理制度。

②建设产学研用协同创新体系，开展支撑企业绿色发展的关键技术研究，改进工艺技术水平。

③研发及技改投入不低于上年度主营业务收入的1.5%。

（2）数字化矿山

①建立采矿、破碎生产自动化系统，实现生产过程控制及安全监控。

②建立矿山安全监测监控系统，保障安全生产。

③构建矿山自动化集中管控系统。

④采用计算机和智能控制等技术建设智能化矿山，实现信息化和工业化的深度融合。

7.4.7企业管理与企业形象

（1）企业文化

①建立以人为本、创新学习、行为规范、高效安全、生态文明、绿色发展的企业核心价值观，培育团结奋斗、乐观向上、开拓创新、务实创业、争创先进的企业精神。

②企业发展愿景符合全员共同追求的目标，企业长远发展战略和职工个人价值实现紧密结合。

③健全企业工会组织，并切实发挥作用，丰富职工物质、体育、文化生活，企业职工满意度不低于70%，接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率应不低于90%。

④建立企业职工收入随企业业绩同步増长机制。

（2）企业管理

①建立资源管理、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度，明确工作机制，落实责任到位。

②制定绿色矿山培训制度和计划，定期组织员工进行绿色矿山建设培训。

（3）企业诚信

①生产经营活动、履行社会责任等坚持诚实守信。

②在公司网站等易于公众访问的位置披露相关信息，主要包括：企业组建及后续建设项目的环境影响报告书及批复意见；环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现；企业安全生产、环境保护负责部门联系方式。

（4）企地和谐

①建立矿区群众满意度调查组织机构。

②每年开展群众满意度评测，群众满意度不低于90%。

③与矿山所在乡镇（街道）、村（社区）等建立磋商和协商机制，及时妥善处理好各种利益纠纷，无上访、示威、游行等冲突事件发生。

④开展扶贫或公益募捐活动。

第六章   经费估算与进度安排

- 一、经费估算依据

（一）复垦工程费用概算依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（3）《中华人民共和国土地复垦条例》；

（4）国土资源部《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225号）；

（5）安徽省财政厅、安徽省国土资源厅《安徽省土地开发整理项目预算定额标准》(2010)；

（6）安徽省财政厅、安徽省国土资源厅关于印发安徽省土地开发整理项目预算定额标准的通知（皖国土资[2010]357号）；

（7）安徽省财政厅、安徽省国土资源厅《安徽省土地开发整理项目预算编制暂行规定》(2010)。

（8）安徽省自然资源厅、安徽省财政厅《安徽省矿山地质环境治理工程预算标准》试行(2019.4)。

（9）费用构成与费用计算标准

本复垦方案综合费用费用由工程施工费、设备费、其它费用、措施费、管理维护费和不可预见费组成。

（二）工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

（1）直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=工程量×定额人工费单价

材料费=工程量×定额材料费单价

施工机械使用费=工程量×定额施工机械使用费单价

人工费：参照《安徽省土地开发整理项目预算定额标准》（皖国土资【2010】357号）计算办法，并结合省政府办公厅下发《关于调整全省最低工资标准的通知》，以此为基数计算得甲类工108.52元/工日、乙类工92.63元/工日（表6-1、6-2）。

表 6-1  	甲类工预算工日单价计算表

| 地区类别 | 六类及以下 地区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 基本工资标准(元/月)×12 月÷(年应工作天数-年非工作天数) | 62.5 |
| 2 | 辅助工资 | 以下三项之和 | 10.19 |
| (1) | 施工津贴 | 津贴标准(元/月)×365 天×施工津贴系数÷(年应工作天数-年非工作天数) | 6.5 |
| (2) | 夜餐津贴 | (中班津贴标准＋夜班津贴标准)÷2× 20% | 0.8 |
| (3) | 节日加班津贴 | [基本工资(元/工日)]×3×11÷年应工作天数×35% | 2.89 |
| 3 | 工资附加费 | 以下八项之和 | 35.83 |
| (1) | 职工福利基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) | 10.18 |
| (2) | 工会经费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 1.45 |
| (3) | 养老保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) | 14.54 |
| (4) | 医疗保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) | 2.91 |
| (5) | 生育保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (0.8%) | 0.58 |
| (6) | 工伤保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) | 1.09 |
| (7) | 职工失业保险基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 1.45 |
| (8) | 住房公积金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (5%) | 3.63 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 108.52 |

表 6-2      乙类工预算工日单价计算表

| 地区类别 | 六类及以下 地区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 基本工资标准(元/月)×12 月÷(年应工作天数-年非工作天数) | 57.5 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 4.59 |
| (1) | 施工津贴 | 津贴标准(元/月)×365 天×施工津贴系数÷(年应工作天数-年非工作天数) | 3.25 |
| (2) | 夜餐津贴 | (中班津贴标准＋夜班津贴标准)÷2× 20% | 0.2 |
| (3) | 节日加班津贴 | [基本工资(元/工日)]×3×11÷年应工作天数×35% | 1.14 |
| 3 | 工资附加费 | 以下八项之和 | 30.54 |
| (1) | 职工福利基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) | 4.35 |
| (2) | 工会经费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 0.62 |
| (3) | 养老保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) | 16.32 |
| (4) | 医疗保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) | 6.21 |
| (5) | 生育保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (0.8%) | 1.24 |
| (6) | 工伤保险费 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) | 0.25 |
| (7) | 职工失业保险基金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) | 0.93 |
| (8) | 住房公积金 | [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (5%) | 0.62 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 92.63 |

材料费定额：材料消耗量依据《预算定额》计取，材料价格依据淮北市价格信息查询系统市场信息价，材料价格中已包括了材料的运杂费。

施工机械使用费定额：依据《机械台班费预算定额》标准计取。

2）措施费

措施费指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。

依据《编规》，临时设施费取费标准以直接工程费（或人工费）为基数，费率见表6-3。

表6-3临时设施费费率表

| 编号 | 工程类别 | 计费基础 | 临时设施费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 1.00 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 1.00 |
| 3 | 砌体工程 | 直接工程费 | 1.00 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 2.00 |
| 5 | 其他工程 | 直接工程费 | 1.00 |
| 6 | 安装工程 | 直接工程费 | 20.00 |

（2）间接费

间接费由规费、企业管理费组成。

1）规费

规费包括工程排污费、工程定额测定费。

2）企业管理费

企业管理费指施工企业组织施工生产和经营活动所需费用。

依据《编规》，根据工程类别不同，其取费基数和费率计取见表6-4。

表6-4     间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费费率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 9 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 7 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |
| 5 | 其他工程 | 直接费 | 5 |
| 6 | 安装工程 | 人工费 | 65 |

（3）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《编规》规定，费率取3.00%，计算基础为直接费和间接费之和。

利润=（直接费＋间接费）×3.00%

（4）税金

税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城乡维护建设税和教育费附加等。

依据《编规》规定，项目区位于市区以外，故费率取9.0%，计算基础为直接费、间接费、利润之和。

税金=（直接费＋间接费＋利润）×9.0%

（三）设备费

本项目设备费主要是项目区凿岩穴植树时购置客土而产生的费用。

（四）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费等。

（1）前期工作费

前期工作费指土地复垦方案在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费等。依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，前期工作费计费基础为工程施工费，费率为5.2%(结合项目实情)，各项费用取费标准如表6-5。

表6-5前期工作费

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地清查费 | 工程施工费 | 0.30 |
| 2 | 项目可行性研究费 | 工程施工费 | 0.50 |
| 3 | 项目勘测费 | 工程施工费 | 1.50 |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 工程施工费 | 2.40 |
| 5 | 项目招标费 | 工程施工费 | 0.50 |
| 合 计 |  |  | 5.20 |

（2）工程监理费

工程监理费指复垦义务人单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。

工程监理费按工程施工费的0.8%～1.8%计算，本项目取1.8%。计算公式为：

工程监理费=工程施工费×1.8%

（3）竣工验收费

竣工验收费指土地复垦方案工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。竣工验收费按工程施工费的2.8%计算。计算公式为：

竣工验收费=工程施工费×费率

费率如表6-6所示：

表6-6竣工验收费费率表

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目工程验收费 | 工程施工费 | 1.3 |
| 2 | 项目决算编制及决算审计费 | 工程施工费 | 0.9 |
| 3 | 整理后土地重估与登计费 | 工程施工费 | 0.6 |
| 合计 |  | 工程施工费 | 2.8 |

（4）业主管理费

业主管理费指复垦义务人为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。主要包括：项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等。

业务管理费按工程施工费、其他费用合计的2.3%计算。计算公式为：

业主管理费=（工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×2.3%

（五）监测费和管理维护费

（1）监测费

矿山地质环境监测费主要由地表水环境监测费及地下水环境监测费、土地资源环境监测费等组成，取价标准参照市场价。

土地复垦监测主要为对露天采场进行巡视监测 、对地形地貌变化情况进行人工巡查监测。

（2）管理维护费

管理维护费是针对项目区中部分设施进行管理和维护，对植被进行养护，参照安徽省自然资源厅、安徽省财政厅《安徽省矿山地质环境治理工程预算标准》试行(2019.4)中取价29898.55元/hm2。

本项目管理维护费共计87.50×29898.55=2616123.13元。

（六）不可预见费

不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。不可预见费按工程施工费、设备购置费和其它费用之和的2.00%计算。计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）×2.00%

- 二、矿山地质环境治理工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

矿山地质环境治理工程量为矿山开采后边坡危岩及浮石的清理及地质灾害防治等工程。

表6-7    矿山地质环境治理工程投资估算总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 费用（万元） | 定额编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡清理 | 100m³ | *** | *** | *** | K1-82 |
| 2 | 开挖石方 | 100m³ | *** | *** | *** | K1-76 |
| 3 | 浆砌块石 | 10m³ | *** | *** | *** | K4-2 |
| 4 | 砂浆抹面 | 100m2 | *** | *** | *** | K2-15 |
| 5 | 护栏网 | m | *** | *** | *** | 市场价 |
| 6 | 预埋件 | 根 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 7 | 钻孔打眼 | 眼 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 8 | 警示标志设置 | 个 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 9 | 水环境污染监测（水质分析） | 次 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 10 | 土壤污染监测 （土壤污染分析） | 次 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 11 | 边坡监测 | 年 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 合计 |  |  |  |  | *** |  |

（二）单项工程量与投资估算

1、最终边坡治理费用

按照开发利用方案设计的要求，矿山终采后形成11个安全平台。每个台段边坡角不超过65º（西侧台段边坡角不超过19º）；对矿山终采形成的边坡进行适当的削坡、修整，将危石、浮石清理彻底，边坡角度整理到65°（19º）以内，松散、危险地段进行处理，边坡修整面积为228043.0m2；设计在采场+90m平台开挖截水沟，矿区外围南、北、西三侧修建沉淀池；在治理区外围安装护栏网、设置警示标志。

表6-8     边坡治理费用估算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 费用（万元） | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡清理 | 100m³ | *** | *** | *** | K1-82 |
| 2 | 开挖石方 | 100m³ | *** | *** | *** | K1-76 |
| 3 | 浆砌块石 | 10m³ | *** | *** | *** | K4-2 |
| 4 | 砂浆抹面 | 100m2 | *** | *** | *** | K2-15 |
| 5 | 护栏网 | m | *** | *** | *** | 市场价 |
| 6 | 预埋件 | 根 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 7 | 钻孔打眼 | 眼 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 总费用（万元） |  | 115.52 |  |  |  |  |

2、监测费用

地质环境治理监测主要包括水环境污染监测和土壤污染监测，费用参照市场价。

表6-9      地质环境治理监测费用估算表

| 序号 | 矿山地质环境监测 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算（万元） | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境污染监测（水质分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 2 | 土壤污染监测（土壤污染分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 3 | 边坡监测（边坡动态变化） | 年 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 合计 |  |  |  |  | *** |  |

3、警示标志设置费用

经计算需设置警示牌的边界周长为3775m，可设警示标志8个，费用估算见表6-10。

表6-10警示标志设置费用估算表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示标志设置 | 500.0元/个 | *** | 市场价 |
| 总费用（万元） |  | *** |  |  |

经初步概算，淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿的矿山环境治理的费用合计为160.20万元。

- 三、矿山土地复垦经费估算

- （一）土地复垦估算成果

本项目估算总投资为2389.44万元，其中静态总投资为1457.62万元，差价预备费为931.82万元。详见下表：

表6-11         土地复垦方案估算总表             单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | *** | *** |
| 二 | 设备费 | *** | *** |
| 三 | 其它费用 | *** | *** |
| 四 | 监测费 | *** | *** |
| 五 | 管理维护费 | *** | *** |
| 六 | 不可预见费 | *** | *** |
| 七 | 价差预备费 | *** | *** |
| 总 计 |  | *** | *** |

- （二）静态投资总额

本项目估算静态总投资为1457.62万元。其中工程施工费1036.93万元，占总投资的71.14%；其它费用128.57万元，占总投资的8.82％；监测费7.20万元，占总投资的0.49%；管理维护费261.61万元，占总投资的17.95%；不可预见费23.31万元，占总投资的1.60％。

表6-12       土地复垦方案静态投资估算总表             单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | *** | *** |
| 二 | 设备费 | *** | *** |
| 三 | 其它费用 | *** | *** |
| 四 | 监测费 | *** | *** |
| 五 | 管理维护费 | *** | *** |
| 六 | 不可预见费 | *** | *** |
| 总 计 |  | *** | *** |

表6-13            工程施工费估算表                单位：元

| 序号 | 单项名称 | 直接费 |  | 间接费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接工程费 | 措施费 |  |  |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 土地平整 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 农田水利 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 林间道路 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 农田防护与生态环境保护 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 总计 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

表6-14                                   直接费估算表                                   单位：元

| 序号 | 工程分类 名称 | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 直接工程费 | 措施费 费率 | 措施费 | 直接费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 土地平整工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (1) | 土方工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (2) | 石方工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (3) | 砌体工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (4) | 其他工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 农田水利工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (1) | 土方工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (2) | 石方工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (3) | 砌体工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (4) | 其他工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 田间道路 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 农田保护与生态环境保持工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (1) | 其他工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 总 计 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

表6-15                            直接工程费估算表	                                    单位：元

| 序号 | 定额 编号 | 工程名称 | 计算 单位 | 工程量 | 人工费 单价 | 材料费 单价 | 施工机械使用费 单价 | 人工费 小计 | 材料费 小计 | 施工机械使用费 小计 | 直接工程费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | （3） | （4） | （5） | (6) | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） |
| 一 |  | 土地平整工程 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| (一) |  | 表土剥离 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 10320 | 推土机推土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (二) |  | 清理平整 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 10038 | 人工削放坡及找平 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (三) |  | 覆土工程 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 10320 | 推土机推土 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 二 |  | 农田水利工程 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| (一) |  | 跌水 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 30020 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** |  | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 30071 | 砌体砂浆抹面（厚2cm 平面） | *** | *** | *** | *** |  | *** | *** | *** | *** |
| (二) |  | 新修斗沟 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 20089 | 沟槽石方开挖 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 三 | 80027 | 田间道路工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 四 |  | 农田保护与生态环境保持工程 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| (一) |  | 种树 |  |  |  |  |  | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 90001 | 栽植乔木（侧柏、石楠、园柏、刺槐） | *** | *** | *** | *** |  | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 90013 | 栽植迎春 | *** | *** | *** | *** |  | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 90013 | 栽植爬山虎（土球直径 在20cm以内） | *** | *** | *** | *** |  | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 90030 | 撒播草籽 | *** | *** | *** | *** |  | *** | *** | *** | *** |
| 总 计 |  |  | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** |

表6-16                     间接费估算表                   单位：元

| 序号 | 工程分类名称 | 直接费（或人工费） | 费率（％） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 土地平整工程 | *** | - | *** |
| (1) | 土方工程 | *** | 5% | *** |
| (2) | 石方工程 | *** | 9% | *** |
| (3) | 砌体工程 | *** | 7% | *** |
| (4) | 其他工程 | *** | 5% | *** |
| 2 | 农田水利工程 | *** | - | *** |
| (1) | 土方工程 | *** | 5% | *** |
| (2) | 石方工程 | *** | 9% | *** |
| (3) | 砌体工程 | *** | 7% | *** |
| (4) | 其他工程 | *** | 5% | *** |
| 3 | 林间道路工程 | *** | 5% | *** |
| 4 | 农田保护与生态环境保持工程 | *** | - | *** |
| (1) | 土方工程 | *** | 5% | *** |
| (2) | 石方工程 | *** | 9% | *** |
| (3) | 砌体工程 | *** | 7% | *** |
| (4) | 其他工程 | *** | 5% | *** |
| 总 计 |  |  |  | 515650.61 |

表6-17                       其他费用估算表                  单位：元

| 序号 | 费用名称 | 预算金额 | 工程施工费 | 各项费用占工程施工费的比例（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (5) |
| 1 | 前期工作费 | *** | *** | 5.28% |
| (1) | 土地清查费 | *** |  |  |
| (2) | 项目可行性研究费 | *** |  |  |
| (3) | 项目勘测费 | *** |  |  |
| (4) | 项目设计与预算编制费 | *** |  |  |
| (5) | 项目招标代理费 | *** |  |  |
| 2 | 工程监理费 | *** |  | 1.79% |
| 3 | 拆迁补偿费 | *** |  | 0.00% |
| 4 | 竣工验收费 | *** |  | 2.80% |
| (1) | 工程复核费 | *** |  |  |
| (2) | 工程验收费 | *** |  |  |
| (3) | 项目决算编制与审计费 | *** |  |  |
| (4) | 整理后土地的重估与登记费 | *** |  |  |
| 5 | 业主管理费 | *** |  | 2.53% |
| 总计 |  | *** | *** |  |

表6-18                        监测费                       单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量（次） | 预算单价 | 合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 监测费 |  | m3 | *** | *** | *** |  |
| 总 计 |  |  | - | - | - | 72000 |  |

表6-19             土地复垦定额

| 定额编号：30020 |  | 工程名称：浆砌块石（挡土墙） |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 块 石 | m3 | *** | *** | *** |
| 2 | 水泥砂浆M7.5 | m3 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | *** |

| 定额编号：10320 |  | 工程名称：推土机推土(一、二类土 推土距离 0～10m） |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 1 | 推土机 55kw | 台班 | *** | *** | *** |
| 2 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | *** |

| 定额编号：10038 |  | 工程名称：人工削放坡及找平 |  |  | 金额单位：100㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | *** |
| 定额编号：30071 |  | 工程名称：砌体砂浆抹面（厚2cm 平面） |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 水泥砂浆M7.5 | m3 | *** | *** | *** |
| 2 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | *** |

| 定额编号：20089 |  | 工程名称：沟槽石方开挖 |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 钢钎 | kg | *** | *** | *** |
| 2 | 炸药 | kg | *** | *** | *** |
| 3 | 雷管 | 个 | *** | *** | *** |
| 4 | 火线 | m | *** | *** | *** |
| 5 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
|  | 载重汽车5t | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | *** |

| 定额编号：80027 |  | 工程名称：泥结碎石路面（压实厚度10cm） |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 水 | m3 | *** | *** | *** |
| 2 | 砂 | m3 | *** | *** | *** |
| 3 | 碎石 | m3 | *** | *** | *** |
| 4 | 粘土 | m3 | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 1 | 压路机6-8t | 台班 | *** | *** | *** |
| 2 | 自行式平地机118kw | 台班 | *** | *** | *** |
| 3 | 其他费用 |  | *** |  | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | 12650.82 |

| 定额编号：90001 |  | 工程名称：栽植乔木 带土球（土球直径 在20cm以内） |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 树苗 | 株 | *** | *** | *** |
| 2 | 水 | m3 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | *** |
| 定额编号：90013 |  | 工程名称：栽植爬山虎 带土球（土球直径 在20cm以内） |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 树苗 | 株 | *** | *** | *** |
| 2 | 水 | m3 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 合 计 | — | — | — | *** | *** |
| 定额编号：90013 |  | 工程名称：栽植迎春花 带土球（土球直径 在20cm以内） |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 树苗 | 株 | *** | *** | *** |
| 2 | 水 | m3 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 合 计 | — | — | — | *** | *** |

| 定额编号：90030 |  | 工程名称：撒播草籽 |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | *** |
| 1 | 甲类工 | 工日 |  |  | *** |
| 2 | 乙类工 | 工日 | *** | *** | *** |
| 3 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （二） | 材料费 |  |  |  | *** |
| 1 | 种籽 | kg | *** | *** | *** |
| 2 | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| （三） | 机械费 |  |  |  | *** |
| 合 计 |  | — | — | — | 851.21 |

（三）差价预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。预备费主要包括基本预备费、价差预备费和风险金。

（1）基本预备费

指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。可按工程施工费与其他费用之和的5%计取。

（2）价差预备费

指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资、材料和设备价格）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。假设矿山生产服务年限为 n 年，年度价格波动水平按近三年平均值 5％计算，若每年的静态投资费为：a1、a2、a3······an，则第 i 年的价差预备费为 Wi：Wi=a[（1+5％）i－1]

i

本项目预计到土地复垦服务年限末土地复垦工程价差预备费是931.82万元，工程动态总投资是2389.44万元，具体见下表 6-20。

表 6-20    	动态投资计划表

| 年限 | 静态投资（元） | 差价预备费（元） | 动态总投资（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | *** | *** | *** |
| 2026 | *** | *** | *** |
| 2027 | *** | *** | *** |
| 2028 | *** | *** | *** |
| 2029 | *** | *** | *** |
| 2030 | *** | *** | *** |
| 2031 | *** | *** | *** |
| 2032 | *** | *** | *** |
| 2033 | *** | *** | *** |
| 2034 | *** | *** | *** |
| 2035 | *** | *** | *** |
| 2036 | *** | *** | *** |
| 2037 | *** | *** | *** |
| 2038 | *** | *** | *** |
| 2039 | *** | *** | *** |
| 2040 | *** | *** | *** |
| 2041 | *** | *** | *** |
| 合计 | *** | *** | *** |

- 四、总费用汇总与年度安排

（一）总费用构成与汇总

经上述预算，矿山地质环境治理费用为149.40万元，矿山土地复垦费用动态投资总额为2389.44万元。合计矿山地质环境治理与土地复垦费用为2538.84万元。

表 6-21 矿山地质环境保护与土地复垦费用汇总表

| 矿山地质环境治理费用（万元） |  |  | 土地复垦费用（万元） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 （万元） | 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 （万元） |  |
| 一 | 工程施工费 | 115.52 | 一 | 工程施工费 | *** |  |
| 二 | 地质灾害监测 | 33.48 | 二 | 设备费 | *** |  |
| 三 | 警示标志设置 | 0.40 | 三 | 其它费用 | *** |  |
|  |  |  | 四 | 监测费 | *** |  |
|  |  |  | 五 | 管理维护费 | *** |  |
|  |  |  | 六 | 不可预见费 | *** |  |
|  |  |  | 七 | 差价预备费 | *** |  |
| 小计 |  | 149.40 | 小计 | 动态总投资 | *** | *** |

- 五、近年度工作部署及经费安排

（一）总体工作部署

根据矿山生产活动对地下含水层、土地资源和地形地貌景观的影响，结合矿山实际情况，确定本矿山的地质环境保护与土地复垦工作部署如下：

1、矿山开采期间做好边坡巡视及治理工作，防止诱发或者加重崩塌安全隐患，尽量减少对地下含水层的影响与破坏。对可能造成崩塌区的范围进行巡查；并做好矿山的警示及保护工作，为职工定期发放合格的劳防用品，采取相应的除尘措施等。

2、对形成的最终边坡和安全平台进行治理恢复，对终采后形成的边坡进行削坡修整。在矿坑平台上进行覆土植树绿化，将其改造为林地，改善环境条件。终采边坡及安全平台坡底处挖沟覆土种植爬山虎等蔓藤植物，使其沿坡面向上生长，达到 “立面披绿”的效果。终采底盘采用覆土植树的方式将其恢复为林地。

（二）阶段实施计划

矿山地质环境保护与土地复垦方案规划年限为22.1年（2024年11月-2046年12月），根据矿山开采进度及开采过程中产生的矿山地质环境问题，制定的治理复垦规划分近期、中期和远期。近期主要为本次方案适用年限内前五年地质环境保护与土地复垦任务，中期为矿山开采至闭坑期间地质环境保护与土地复垦任务，远期主要为矿山闭坑后的治理及复垦任务。

1、近期工作安排（2024年11月-2029年12月）

为了保证当前和今后矿山的安全生产，改善矿山环境，将目前对矿山威胁最大和急需治理的地质环境问题及容易实施、近期易见成效的治理工程作为近期综合治理的主要内容。主要治理及复垦对象为开采期间新形成的边坡及平台。主要措施：对采场形成的高危边坡的危岩体进行清理、对采场周围安装防护网，并在护栏网外围树立警示标志，采场平台开挖排水沟；对已经开采形成的平台进行植树（藤）覆绿；对边坡、水、土环境进行监测，并做好后期监测养护工作。

2、中期工作安排（2030年1月-2042年12月）

本阶段主要为矿山开采至结束期间的治理与复垦任务，治理及复垦对象为开采期间新形成的边坡及平台。主要措施：对采场形成的高危边坡的危岩体进行清理、对已经开采形成的平台进行植树（藤）覆绿；对边坡、水、土环境进行监测，并做好后期监测养护工作。

3、远期工作安排（2043年1月-2046年12月）

- 开采结束后进入全面治理及复垦阶段。主要复垦对象为+50m最终平台；主要措施为：坑穴植树、开挖排水沟、蓄水池、修建林间道路。对整个治理及复垦责任范围进行监测管护。

（三）近五年年度工作安排

1、矿山地质环境治理及土地复垦近期年度工作安排（2024年11月-2029年12月）

第一年（2024.11-2025.12）：本阶段+165m标高以上资源开采结束，形成了+195m-+180m、+180m-+165m边坡及+180m、+165m的安全平台。本阶段主要任务为：

地质环境保护：矿区北侧及东侧修建沉淀池2个，开挖石方27m³，浆砌块石16.2m³，砂浆抹面面积54㎡；

地质灾害预防与治理：①对新形成的+195m-180m、+180m-165m露天采场边坡、岩面进行治理，对危岩、碎石进行清理，清理面积3230.3㎡；②露天采场东侧坡顶安装护栏网1759m，预埋件586件，钻孔打眼586个；③护栏网外设置警示牌5块。

土地复垦：

①原始山体表土剥离10122m³；

②在平台内全面覆土3265.6m³；

③平台外侧修建挡土墙541m；

④平台栽植红叶石楠338棵、园柏338棵、刺槐338棵、迎春541棵；种植爬山虎2465株。

地质环境监测：

①边坡监测72次、水质分析监测4件、土壤环境污染监测2件。

②对露天采场进行巡视监测 、对地形地貌变化情况进行人工巡查监测；

植被养护：对已治理及复垦区0.65hm2进行管理养护（具体工程量见表6-22）。

第二年（2026.1-2026.12）：本阶段+150m标高以上资源开采结束，形成了+165m-+150m边坡及+150m的安全平台，本阶段主要任务为：

地质环境保护：无

地质灾害预防与治理：对新形成的+165m-150m露天采场边坡、岩面进行治理，对危岩、碎石进行清理，清理面积2977.1㎡。

土地复垦：

①原始山体表土剥离10468m³；

②在平台内全面覆土3012.8m³；

③平台外侧修建挡土墙612m；

④平台栽植红叶石楠382棵、园柏382棵、刺槐382棵、迎春612棵；种植爬山虎2965株。

地质环境监测：

①边坡监测72次、水质分析监测4件、土壤环境污染监测2件。

②对露天采场进行巡视监测 、对地形地貌变化情况进行人工巡查监测。

植被养护：对已治理及复垦区0.60hm2进行管理养护（具体工程量见表6-22）。

第三年（2027.1-2027.12）：本阶段+135m标高以上资源开采结束，形成了+150m-+135m边坡及+135m的安全平台，本阶段主要任务为：

地质环境保护：无

地质灾害预防与治理：对新形成的+150m-+135m露天采场边坡、岩面进行治理，对危岩、碎石进行清理，清理面积4875.9㎡；

土地复垦：

①原始山体表土剥离13281m³；

②在平台内全面覆土6043.9m³；

③平台外侧修建挡土墙771m；

④平台栽植红叶石楠481棵、园柏481棵、刺槐481棵、迎春771棵；种植爬山虎3690株。

地质环境监测：

①边坡监测72次、水质分析监测4件、土壤环境污染监测2件。

②对露天采场进行巡视监测 、对地形地貌变化情况进行人工巡查监测。

植被养护：对已治理及复垦区1.09hm2进行管理养护（具体工程量见表6-22）

第四年（2028.1-2028.12）：本阶段开采+120m标高以上资源，由于该台段资源量较多，本年度未形成终了边坡及平台。本阶段主要任务为：

地质环境保护：无

地质灾害预防与治理：无

土地复垦：无

地质环境监测：边坡监测72次、水质分析监测4件、土壤环境污染监测2件。

植被养护：无

第五年（2029.1-2029.12）：本阶段+120m标高以上资源开采结束，形成了+135m-+120m边坡及+120m的安全平台，本阶段主要任务为：

地质环境保护：矿区西侧修建沉淀池1个，开挖石方14m³，浆砌块石8.1m³，砂浆抹面面积27㎡。

地质灾害预防与治理：①对新形成的+135m-+120m露天采场边坡、岩面进行治理，对危岩、碎石进行清理，清理面积13481.4㎡；②露天采场西侧坡顶安装护栏网2016m，预埋件672件，钻孔打眼672个；③护栏网外设置警示牌3块。

土地复垦：

①原始山体表土剥离15515m³；

②在平台内全面覆土5486.4m³；

③平台外侧修建挡土墙1108m；

④平台栽植红叶石楠692棵、园柏692棵、刺槐692棵、迎春1108棵；种植爬山虎5355株。

地质环境监测：

①边坡监测72次、水质分析监测4件、土壤环境污染监测2件。

②对露天采场进行巡视监测 、对地形地貌变化情况进行人工巡查监测。

植被养护：对已治理及复垦区1.35hm2进行管理养护（具体工程量见表6-22）。

表6-22       近5年度地质环境保护与土地复垦分项工程计划表

| 项目名称 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  | 2029年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 工程量 | 单位 | 工程量 | 单位 | 工程量 | 单位 | 工程量 | 单位 | 工程量 |
| 地质环境保护 | 开挖沉淀池 | 个 | 2 | 个 | 0 | 个 | 0 | 个 | 0 | 个 | 1 |
| 地质灾害预防与治理 | 危岩清理 | ㎡ | 3230.3 | ㎡ | 2977.1 | ㎡ | 4875.9 | ㎡ | 0 | ㎡ | 13481.4 |
|  | 安全警示牌 | 块 | 5 | 块 | 0 | 块 | 0 | 块 | 0 | 块 | 3 |
|  | 护栏网 | m | 1759 | m | 0 | m | 0 | m | 0 | m | 2016 |
|  | 预埋件 | 根 | 586 | 根 | 0 | 根 | 0 | 根 | 0 | 根 | 672 |
|  | 钻孔打眼 | 眼 | 586 | 眼 | 0 | 眼 | 0 | 眼 | 0 | 眼 | 672 |
| 土地复垦 | 治理面积 | ㎡ | 6495.9 | ㎡ | 5989.9 | ㎡ | 10919.8 | ㎡ | 0.0 | ㎡ | 13481.4 |
|  | 表土剥离 | m³ | 10122 | m³ | 10468 | m³ | 13281 | m³ | 0 | m³ | 15515 |
|  | 覆土 | m³ | 3265.6 | m³ | 3012.8 | m³ | 6043.9 | m³ | 0 | m³ | 5486.4 |
|  | 栽植红叶石楠 | 棵 | 338 | 棵 | 382 | 棵 | 481 | 棵 | 0 | 棵 | 692 |
|  | 栽植园柏 | 棵 | 338 | 棵 | 382 | 棵 | 481 | 棵 | 0 | 棵 | 692 |
|  | 栽植刺槐 | 棵 | 338 | 棵 | 382 | 棵 | 481 | 棵 | 0 | 棵 | 692 |
|  | 栽植迎春 | 棵 | 541 | 棵 | 612 | 棵 | 771 | 棵 | 0 | 棵 | 1108 |
|  | 栽植爬山虎 | 株 | 2465 | 株 | 2965 | 株 | 3690 | 株 | 0 | 株 | 5355 |
|  | 修建挡土墙 | m | 541 | m | 612 | m | 771 | m | 0 | m | 1108 |
| 地质环境监测 | 边坡监测 | 次/点 | 72/6 | 次/点 | 72/6 | 次/点 | 72/6 | 次/点 | 72/6 | 次/点 | 72/6 |
|  | 地表水环境监测 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 |
|  | 地下水环境监测 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 | 次/点 | 2/1 |
|  | 土壤环境监测 | 次/点 | 1/2 | 次/点 | 1/2 | 次/点 | 1/2 | 次/点 | 1/2 | 次/点 | 1/2 |
| 植被养护 |  | hm2 | 0.65 | hm2 | 0.60 | hm2 | 1.09 | hm2 | 0 | hm2 | 1.35 |

（四）近年度经费安排

1、矿山地质环境治理年度费用计划

表 6-23     2025年1月—2025年12月矿山地质环境治理年度费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算 （万元） | 治理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费 | 边坡清理 | 100㎡ | *** | *** | *** | +195-+180边坡 +180-+165边坡 |
|  | 护栏网 | m | *** | *** | *** | 露天采场东侧 |
|  | 预埋件 | 根 | *** | *** | *** | 露天采场东侧 |
|  | 钻孔打眼 | 眼 | *** | *** | *** | 露天采场东侧 |
|  | 开挖石方 | 100m³ | *** | *** | *** | 沉淀池 |
|  | 浆砌块石 | 10m³ | *** | *** | *** | 沉淀池 |
|  | 砂浆抹面 | 100㎡ | *** | *** | *** | 沉淀池 |
|  | 警示牌 | 块 | *** | *** | *** | 露天采场周围 |
| 地质灾害监测 | 水环境污染监测（水质分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 水质监测点 |
|  | 土壤污染监测 （土壤污染分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 土壤监测点 |
|  | 边坡监测 | 年 | *** | *** | *** | 边坡监测点 |
| 总费用 |  |  |  |  | *** |  |

表 6-24     2026年1月—2026年12月矿山地质环境治理年度费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算 （万元） | 治理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费 | 边坡清理 | 100㎡ | *** | *** | *** | +165-+150边坡 |
| 地质灾害监测 | 水环境污染监测（水质分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 水质监测点 |
|  | 土壤污染监测 （土壤污染分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 土壤监测点 |
|  | 边坡监测 | 年 | *** | *** | *** | 边坡监测点 |
| 总费用 |  |  |  |  | *** |  |

表 6-25    2027年1月—2027年12月矿山地质环境治理年度费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算 （万元） | 治理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费 | 边坡清理 | 100㎡ | *** | *** | *** | +150-+135边坡 |
| 地质灾害监测 | 水环境污染监测（水质分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 水质监测点 |
|  | 土壤污染监测 （土壤污染分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 土壤监测点 |
|  | 边坡监测 | 年 | *** | *** | *** | 边坡监测点 |
| 总费用 |  |  |  |  | *** |  |

表 6-26     	2028年1月—2028年12月矿山地质环境治理年度费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算 （万元） | 治理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害监测 | 水环境污染监测（水质分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 水质监测点 |
|  | 土壤污染监测 （土壤污染分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 土壤监测点 |
|  | 边坡监测 | 年 | *** | *** | *** | 边坡监测点 |
| 总费用 |  |  |  |  | *** |  |

表 6-27       	2029年1月—2029年12月矿山地质环境治理年度费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算 （万元） | 治理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费 | 边坡清理 | 100㎡ | *** | *** | *** | +135-+120边坡 |
|  | 护栏网 | m | *** | *** | *** | 露天采场西侧 |
|  | 预埋件 | 根 | *** | *** | *** | 露天采场西侧 |
|  | 钻孔打眼 | 眼 | *** | *** | *** | 露天采场东侧 |
|  | 开挖石方 | 100m³ | *** | *** | *** | 西侧沉淀池 |
|  | 浆砌块石 | 10m³ | *** | *** | *** | 西侧沉淀池 |
|  | 砂浆抹面 | 100㎡ | *** | *** | *** | 西侧沉淀池 |
|  | 警示牌 | 块 | *** | *** | *** | 露天采场周围 |
| 地质灾害监测 | 水环境污染监测（水质分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 水质监测点 |
|  | 土壤污染监测 （土壤污染分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 土壤监测点 |
|  | 边坡监测 | 年 | *** | *** | *** | 边坡监测点 |
| 总费用 |  |  |  |  | *** |  |

2、土地复垦年度费用计划

表 6-28    2025年1月—2025年12月复垦费用计划

| 编号 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（万元） | 复垦 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 施工费 | 直接 工程费 | 表土剥离 | 100m³ | *** | *** | *** | +195～+180边坡 +180平台、+180～+165边坡 +165平台 |
|  |  | 回填土方 | 100m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植树木（石楠、园柏、刺槐） | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植迎春 | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 浆砌块石 | 100 m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植爬山虎 | 100株 | *** | *** | *** |  |
|  | 措施费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 间接费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 利润 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 税金 |  |  |  | *** | *** |  |
| 设备购置费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 其他费用 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 监测费和管理维护费 | 监测费 |  | 点·次 | 4 | *** | *** |  |
|  | 管理 维护费 |  | hm2 | 0.65 | *** | *** |  |
| 不可预见费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | *** |  |

表 6-29    2026年1月—2026年12月复垦费用计划

| 编号 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（万元） | 复垦 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 施工费 | 直接 工程费 | 表土剥离 | 100m³ | *** | *** | *** | +165～+150边坡 +150平台 |
|  |  | 回填土方 | 100m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植树木（石楠、园柏、刺槐） | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植迎春 | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 浆砌块石 | 100 m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植爬山虎 | 100株 | *** | *** | *** |  |
|  | 措施费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 间接费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 利润 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 税金 |  |  |  | *** | *** |  |
| 设备购置费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 其他费用 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 监测费和管理维护费 | 监测费 |  | 点·次 | 4 | *** | *** |  |
|  | 管理 维护费 |  | hm2 | 0.60 | *** | *** |  |
| 不可预见费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | *** |  |

表 6-30    2027年1月—2027年12月复垦费用计划

| 编号 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（万元） | 复垦 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 施工费 | 直接 工程费 | 表土剥离 | 100m³ | *** | *** | *** | +150～+135边坡 +135平台 |
|  |  | 回填土方 | 100m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植树木（石楠、园柏、刺槐） | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植迎春 | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 浆砌块石 | 100 m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植爬山虎 | 100株 | *** | *** | *** |  |
|  | 措施费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 间接费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 利润 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 税金 |  |  |  | *** | *** |  |
| 设备购置费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 其他费用 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 监测费和管理维护费 | 监测费 |  | 点·次 | 4 | *** | *** |  |
|  | 管理 维护费 |  | hm2 | 1.09 | *** | *** |  |
| 不可预见费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | *** |  |

表 6-31    2028年1月—2028年12月复垦费用计划

| 编号 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（万元） | 复垦 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 监测费 |  | 点·次 | 4 | 1000 | 0.40 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |

表 6-32    2029年1月—2029年12月复垦费用计划

| 编号 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（万元） | 复垦 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 施工费 | 直接 工程费 | 表土剥离 | 100m³ | *** | *** | *** | +135～+120边坡 +120平台 |
|  |  | 回填土方 | 100m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植树木（石楠、园柏、刺槐） | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植迎春 | 100棵 | *** | *** | *** |  |
|  |  | 浆砌块石 | 100 m³ | *** | *** | *** |  |
|  |  | 栽植爬山虎 | 100株 | *** | *** | *** |  |
|  | 措施费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 间接费 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 利润 |  |  |  | *** | *** |  |
|  | 税金 |  |  |  | *** | *** |  |
| 设备购置费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 其他费用 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 监测费和管理维护费 | 监测费 |  | 点·次 | *** | *** | *** |  |
|  | 管理 维护费 |  | hm2 | *** | *** | *** |  |
| 不可预见费 |  |  |  |  | *** | *** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | *** |  |

近5年费用计划汇总

表 6-33	  近5年矿山地质环境治理与土地复垦费用汇总

| 年度 | 矿山地质环境治理费用计划拟投入费用（万元） | 土地复垦费用计划 拟投入费用（万元） | 差价预备费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1～2025.12 | *** | *** | *** | *** |
| 2026.1～2026.12 | *** | *** | *** | *** |
| 2027.1～2027.12 | *** | *** | *** | *** |
| 2028.1～2028.12 | *** | *** | *** | *** |
| 2029.1～2029.12 | *** | *** | *** | *** |
| 合计 | *** | *** | *** | *** |

第七章   保障措施与效益分析

- 一、组织保障措施

健全的组织管理机构是矿山地质环境保护与土地复垦方案顺利实施的可靠保证，因此建立淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理与土地复垦工作办公室，以负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的具体施工、协调和管理的工作。土地复垦管理机构的主要工作职责如下：

1、认真贯彻、执行“预防为主、防治结合”的矿山地质环境治理与土地复垦方针，确保矿山地质环境治理与土地复垦工作的安全进行，充分发挥矿山地质环境治理与土地复垦工程的效益；

2、建立矿山地质环境治理与土地复垦目标责任制，将其列入工程进度、质量考核的内容之一，每年度或每小阶段向土地行政主管部门汇报矿山地质环境治理与土地复垦的治理情况，并制定下一阶段的矿山地质环境保护与土地复垦方案详细实施计划；

3、仔细检查、观测矿山生产情况，并了解和掌握现阶段的矿山地质环境治理与土地复垦情况及其落实状况，为管理机构决策本阶段和下阶段的方案与措施提供第一手基础资料，并联系、协调好管理部门和各方的关系，接受土地行政主管部门的检查与监督；

4、加强矿山地质环境治理与土地复垦有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人员进行矿山地质环境治理与土地复垦知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿山地质环境治理与土地复垦意识，人人参与矿山地质环境治理与土地复垦的行动中来；

5、在矿山生产和土地复垦施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的矿山地质环境治理与土地复垦工程进行检测，随时掌握其施工、绿化成活及生长情况，并进行日常维护养护，建立、健全各项矿山地质环境治理与土地复垦的档案、资料，主动积累、分析及整编复垦资料，为矿山地质环境治理与土地复垦工程的验收提供相关资料。

- 二、技术保障措施

针对本项目区内矿山地质环境治理与土地复垦的方法，经济、合理、可行，达到合理高效利用土地的标准。矿山地质环境治理与土地复垦所需的各类材料，大部分就地取材，其它所需材料均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，立即设立专门办公室，具体负责矿山地质环境治理与复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，项目实施单位必须严格按照复垦总体规划方案执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

1、方案规划阶段，选择有技术优势的方案编制单位，委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解方案中的技术要点。

2、矿山地质环境治理与土地复垦实施中，根据本方案的总体框架，与相关技术单位合作，编制阶段性实施计划，及时总结阶段性矿山地质环境治理与土地复垦实践经验，修订本方案。

3、加强与相关技术单位的合作，加强对国内外具有先进复垦技术项目区的学习研究，及时吸取经验，修订矿山地质环境治理与土地复垦措施。

4、根据实际生产情况和土地破坏情况，进一步完善《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，拓展矿山地质环境治理与复垦方案报告编制的深度和广度，做到所有复垦工程遵循《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

5、严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有施工总承包三级以上资质。

6、建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

7、选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量。

8、项目区配备相关的专业技术人员，加强对相关人员的技术培训，确保在项目的实施、监测工作中能及时发现问题。同时加强与相关单位（如淮北市自然资源和规划局、水利局、环保局、农业、林业部门）的合作，定期邀请相关技术人员对项目区矿山地质环境治理与土地复垦效果进行监测评估。

9、管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在项目区复垦过程中能够充分发挥其领导作用，及时发现和解决问题。

- 三、资金保障措施

（一）矿山地质环境保护资金保障

1、建立矿山环境治理恢复基金

根据《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》，建立矿山环境治理恢复基金，主要为以下几个方面：

(1)取消保证金制度。矿山企业不再新设保证金专户，缴存保证金。省级财政部门会同同级国土资源主管部门，根据保证金管理方式不同，尽快研究制定保证金退还具体办法，按程序分类取消保证金，保障矿业权人合法权益。对于采取资金属企业所有，但需国土资源部门、财政部门等相关部门审批后动用，存缴至银行专用账户的保证金，应解除资金支取与审批动用手续的关系；对于采取汇缴至财政专户，由企业申请，经自然资源部门、财政部门等相关部门审批动用的保证金，按照企业实际缴纳资金数额与企业已动用的差额，归还企业；对于以其他方式存缴的保证金，可参照上述两种方式研究确定具体可行的退还方式。企业应将退还的保证金用于已产生矿山地质环境问题的治理。

(2)明确企业矿山环境治理恢复责任。保证金取消后，企业应承担矿山环境治理恢复责任，按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规(2016)21号）及矿山环境治理与生态恢复的有关要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，对其在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被损毁等进行治理修复。

(3)通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金。矿山企业按照满足矿山地质环境保护与土地复垦方案资金需求的原则，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产最比例等方法摊销，并计入生产成本，在所得税前列支。同时，矿山企业需在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取情况。

基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，专项用于因矿产资源勘查开采活动造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被损毁预防和修复治理等方面。

矿山企业的基金提取、使用及矿山地质环境保护与治理恢复方案的执行情况需列入矿业权人勘查开采信息公示系统。

(4)建立动态监管机制。地方国土资源主管部门应建立动态化的监管机制，对企业矿山环境治理恢复进行监督检查。对于未按照矿山地质环境保护与治理恢复方案开展相关工作的企业，责令其限期整改。对于逾期仍未按照要求完成恢复治理任务的企业，按照《矿山地质环境保护规定》（国土部令第44号）及相关法律法规追究其法律责任，并将该企业列入严重违法名单；未完成的地质环境修复工作由国土资源部门、财政部门按程序委托第三方代为开展，相关费用由企业支付。

2、预存原则

采矿权人要设立专门账户，要按照已评审备案的《淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》中矿山地质环境保护治理工程估算投资总额，及时足额的预存该矿山地质环境保护治理基金。

- 3、预存标准

- 基金的预存金额采矿权人按照已经备案的《方案》确定。

- 基金的使用

- 基金由矿山企业自主使用，根据其已备案《淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》确定的投资估算、工程实施计划、进度安排等，专项用于矿山开采行为造成的地质环境问题保护与恢复治理工作。采矿权人治理工程经过自然资源主管部门验收合格后，采矿权人可以核销相应的基金额度。

- 资金提取

- 根据安徽省自然资源厅、安徽省财政厅、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则（试行）》中第六条，矿山企业依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》中矿山地质环境保护和土地复垦预算，按矿山服务年限，采用年度平均分摊方式计提基金。计提资金不足时，需及时补充计提。

（二）土地复垦资金保障

- 土地复垦的原则是根据本项目开采采区接替计划和地类破坏的实际情况，结合当地的土地利用规划合理安排复垦方案；根据整治后的土地状况，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力。

- 根据当地的实际情况，本次土地复垦费用全部由淮北通鸣矿业有限公司承担，列入生产成本。应完善矿区土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位安全有效。设立专门帐户，根据矿山的生产产量及开发进度，按照矿山的产量和每个阶段的复垦投资进行提取，提取的资金存入专门帐户，该帐户由当地自然资源行政主管部门和淮北通鸣矿业有限公司共同管理，专款专用，从方案服务年限第一年(2024年）开始计提，至采矿许可证有效期限提前一年提取完毕，前期复垦投资由淮北通鸣矿业有限公司前期资金注入，按照批准的年度土地复垦设计，淮北通鸣矿业有限公司向地方自然资源行政主管部门申请拨款数额，经批准后从专门帐户拨款给矿方或施工单位，组织对受损土地进行复垦。企业、村委会和地方自然资源行政主管部门的对受损土地进行联合调查与评估。

土地复垦资金在整个土地复垦过程中主要包括提取、管理、使用等环节，本方案拟采取以下措施保障土地复垦资金的顺畅、安全流转，使其真正用到实处，保证土地复垦工作的顺利开展，

- 资金渠道

- 我国《土地复垦规定》第十六条指出：基本建设过程中破坏的土地，土地复垦费用和土地损失补偿费从基本建设投资中列出；生产过程中破坏的土地，土地复垦费用从企业更新改造资金和生产发展基金中列支。

- 生产期复垦费用主要发生在生产过程中，对破坏土地的复垦治理工作，主要是后期工程技术措施、土地平整工作以及树木种植的管理看护等费用。后期复垦费用，按照国土资发[2006]225号规定：“土地复垦费要列入生产成本或建设项目总投资并足额预算”，生产期间复垦费全部打入企业生产成本。每年初按照当年的复垦计划，制定当年的复垦项目设计及相应的资金预算，列入企业生产成本预算中。

- 矿山地质环境保护与土地复垦方案总投资2538.84万元，全部列入企业生产成本，按照土地复垦方案投资估算总资金足额提取和缴纳土地复垦费用，同时在阶段提取时，注意随着复垦年限的延长而产生的资金的时间价值。如果在复垦工作中发现投资不足的，应当及时修改投资估概算，追加投资，由矿山企业补足复垦资金，保证复垦工作的顺利完成。

- 2、资金提取

淮北通鸣矿业有限公司土地复垦资金全部列入生产成本，由企业自己全额负担。矿山将完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位安全有效，土地复垦费用预存实行一次性预存和分期预存两种方式。

生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。

为了保证能够足额提取复垦资金，矿山土地复垦资金提取遵循“端口前移”原则，即在矿山企业盈利情况较好的时候将土地复垦资金全部提取完毕，避免至闭矿时企业无力承担复垦费用的情况发生。

- 3、资金存放

淮北通鸣矿业有限公司将与自然资源主管部门、银行签订三方协议，建立矿方与自然资源主管部门的共管账户。每年12月，矿方土地复垦管理机构根据复垦资金计提计划表中确定的提取金额，向公司财务部门申请拨付下一年度的复垦资金，次年1月底以前，将该年度复垦资金存入共管账户。

- 4、资金管理

每年年底，矿山企业需提供年度复垦资金预算执行情况报告。经土地复垦管理机构审核后，向自然资源主管部门申请审计。

每一复垦阶段结束前，土地复垦管理机构申请自然资源主管部门对阶段土地复垦实施效果进行验收，并对土地复垦资金使用情况进行审核，同时对复垦账户的资金进行清算。在复垦效果和复垦资金验收和审核合格的基础上，账户剩余资金直接滚动计入下一复垦阶段。

对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。

5、资金使用

资金拨付由矿山企业根据工程进度向土地复垦管理机构提出申请，经审查签字后，报财务审批。每次提取复垦资金超过10万，或每月提取复垦资金超过50万，土地复垦管理机构须向自然资源主管部门提出申请。

矿山企业每年12月，根据土地复垦实施规划和年度计划，做下一年度的复垦资金使用预算。土地复垦管理机构对复垦资金使用预算进行审核，并提交自然资源主管部门审查备案。

资金使用中，各科目实际支出与预算金额相差超过20%，须向土地复垦管理机构提交书面申请，主管人员审核通过后方可使用。

矿山企业每月填写复垦资金使用情况报表，对每一笔复垦资金的用途均要有详细明确的记录。复垦资金使用情况报表每月提交土地复垦管理机构审核备案。

- 6、资金审计

本方案地质环境治理与土地复垦资金动态投资为2538.84万，土地复垦转向资金的审计工作，由土地复垦管理机构申请，采用委托方式委托会计事务所从事审计业务，受淮北市自然资源和规划局烈山分局组织和监督。会计事务所通过投标承接和执行审计业务，遵守审计准则和职业道德规范，严格按照业务约定书履行业务，具体审计内容如下：

①确定资金的内部控制制度存在、有效并一贯被执行；

②确定会计报表所列金额真实；

③确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细账和总账一致，没有被贪污挪用现象；

④确定资金的收支真实，货币计价正确；

⑤确定资金在会计报表中的揭露恰当。

对滥用、挪用资金的，坚决追究当事人及相关责任人的经济及刑事责任。

具体工作由矿山土地复垦管理机构实施，淮北市自然资源和规划局进行监督。

- 土地复垦费用提取

l、费用来源

淮北通鸣矿业有限公司为本项目矿山地质环境保护与土地复垦义务人，根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》将矿山地质环境治理恢复费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在《矿山地质环境保护与土地复垦方案》使用期年限内按照产最比例等方法摊销，并计入生产成本。矿山地质环境治理费用需按年计提、土地复垦经费需按年缴存至共管账户，确保治理和复垦资金足额到位、安全有效。

2、费用年度计提、缴存计划

本项目总投资为2538.84万元，其中矿山地质环境治理费用149.40万元，矿山土地复垦费用2389.44万元，矿山生产服务年限为18.1年，生产能力为800万t/a，（矿山基金账户余额364.57万元）根据《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则（试行）》的通知（皖自然资规[2020]8号），本次矿山地质环境恢复治理与土地复垦费用还需计提为2174.27万元，按矿山服务年限，采用年度平均分摊方式计提基金。（见表7-1)。

表7-1    地质环境保护与土地复垦动态资金提取计划表

| 总投资（万元） | 年限 | 年份 | 年度资金 | 资金提取比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计提费用(万元） | （%） |
| 916.81 | 余额 | 2024年前 | *** | *** |
|  | 1 | 2025 | *** | *** |
|  | 2 | 2026 | *** | *** |
|  | 3 | 2027 | *** | *** |
|  | 4 | 2028 | *** | *** |
|  | 5 | 2029 | *** | *** |
|  | 6 | 2030 | *** | *** |
|  | 7 | 2031 | *** | *** |
|  | 8 | 2032 | *** | *** |
|  | 9 | 2033 | *** | *** |
|  | 10 | 2034 | *** | *** |
|  | 11 | 2035 | *** | *** |
|  | 12 | 2036 | *** | *** |
|  | 13 | 2037 | *** | *** |
|  | 14 | 2038 | *** | *** |
|  | 15 | 2039 | *** | *** |
|  | 16 | 2040 | *** | *** |
|  | 17 | 2041 | *** | *** |
|  | 合计 |  | *** | *** |

- 四、监管保障措施

1、项目主管部门在建立组织机构的同时，将加强与当地政府主管部门及职能部门的合作，建立共管机制，自觉接受地方主管部门和相关部门的监督管理。对监督检查中发现的问题将及时处理，以便矿山地质环境治理与土地复垦工程顺利实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。监督机构对于不符合设计要求或质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

2、按照矿山地质环境保护与土地复垦方案确定年度安排，制定相应的矿山地质环境治理与土地复垦年规划实施大纲和年度计划，并根据矿山地质环境治理与土地复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，逐步落实，及时调整因项目区生产发生变化的矿山地质环境治理与土地复垦计划。由矿山地质环境治理与土地复垦管理办公室负责按照方案确定的年度矿山地质环境治理与复垦方案逐地块落实，统一安排管理。以确保矿山地质环境治理与土地复垦各项工程落到实处。保护矿山地质环境治理与土地复垦单位的利益，调动矿山地质环境治理与土地复垦的积极性。

3、坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的矿山地质环境治理与土地复垦自觉行动意识。要求施工单位应配备矿山地质环境治理与土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。

4、加强矿山地质环境治理与土地复垦政策宣传工作，深入开展“土地基本国情和国策”教育，调动矿山地质环境治理与土地复垦的积极性。提高社会对矿山地质环境治理与土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。保护积极进行矿山地质环境治理与土地复垦的村委会以及村民的利益，充分调动其矿山地质环境治理与土地复垦的积极性。提高社会对矿山地质环境治理与土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。

5、加强对矿山地质环境治理与复垦土地的后期管理。一是保证验收合格；二是使土地复垦区的每一块土地确确实实要发挥作用和产生良好的经济生态社会效益。

- 五、效益分析

矿山地质环境治理与土地复垦及环境治理效益包括经济效益、生态效益和社会效益三方面。

（一）经济效益

经济效益包括直接经济效益和间接经济效益，由于间接经济效益难以定量，也难以用货币表示，所以土地复垦工程的经济效益主要体现在通过土地复垦工程对土地的再利用带来的农业产值、景观产值和生态作用上，本次复垦可恢复其他林地64.70hm2（约970.5亩），其他草地15.98hm2（约239.7亩）、裸岩石砾地6.82hm2（约102.3亩），按照复垦方向，林地主要种植侧柏、红叶石楠、园柏、刺槐、迎春等，土地复垦的实施，能有效的改善矿区生态环境，增强土地的水土保持功能，促进农、林、牧等全面发展，积极构建绿色和谐矿山，复垦后土地收益明显提高，具有显著的土地经济效益。

（二） 生态效益

淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿项目矿山地质环境治理与土地复垦的实施与生态环境工程有机结合，通过矿山地质环境治理与土地复垦有效恢复生态平衡，可涵养水源、保持水土、治理水土流失、防止土地退化，降低洪涝灾害的发生频率。项目实施后，能增加项目区内表土植被、治理水土流失，创造一个良好的生态环境。

（三）社会效益

矿区进行矿山地质环境治理与土地复垦，有效的改善了矿区环境，符合国家关于十分珍惜合理利用每一寸土地的国策。同时通过矿山地质环境保护与土地复垦方案的实施，有利于矿区及附近农林业的安全生产，实现当地社会经济的可持续发展；二是在矿区内营造适生的有林地产区，不仅防治了区域水土流失，而且将会改善当地群众的生产、生活质量。

1、通过对项目区土地的综合整治，改善了项目区土地的利用方向，恢复了项目区林地覆盖率，最大限度的减少了因项目施工对当地农民带来的损失。

2、有利于矿山的生产，实现当地社会经济的可持续发展，使企业获得最大的社会效益；

3、矿山地质环境治理与土地复垦将改善复垦区水利设施，对开采后的矿山产生的矿山地质环境问题进行了处理，解决复垦区内排水问题，方便了生产，提高了劳动效率。

4、改善了土地利用结构并且确保了土地资源的可持续利用、发挥了生态系统的功能、合理利用了土地、提高了环境容量、打造了绿色生态景观。

5、通过矿山地质环境治理与土地复垦，让项目的建设对当地带来的影响降到可接受的状态，具有良好的社会效益。

- 六、公众参与机制

公众参与是项目建设单位、土地复垦单位同矿区公众之间的一种双向交流，即可提高建设项目的环境合理性和社会可接受性，有利于缓解公众对土地破坏情况的担心，以保证项目能被公众充分认可，又可以提高建设项目的环境效益和经济效益，起到一种社会监督作用。

近年来，随着社会的进步和人们环境意识的不断提高，为了维护公民的知情权、参与权，增加工作透明度，政府部门也逐渐把公共参与作为矿山地质环境治理与土地复垦工作的一项重要组成内容，以了解项目所在地区受干扰的公众所关心的、直接的、潜在的各种影响因素，同时提出自己的参与意见。公众参与不仅使项目的可行性研究、设计规划更加科学、民主，而且对矿山地质环境治理与土地复垦工作质量的提高也具有促进作用，有助于采取有效的复垦措施，使项目生产建设对土地的影响降至最低程度。

（一）征求意见

矿山开采会给周围的自然环境和社会环境带来影响，间接地影响当地人民群众生活。矿山地质环境治理与土地复垦规划要在充分了解当地人民群众意愿和观点的基础上，使建设项目更加民主化、公众化，以避免片面性和主观性，使该项建设的规划、设计、施工和运行更加完善，更加合理，从而有利于最大限度地发挥该项目的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

通过与当地群众的沟通，群众认为该项目建设能够提高该地区经济发展水平，对项目建设持支持态度。但人们最关心的是生态环境问题。在使当地群众初步了解矿山地质环境治理与土地复垦工程后，人们对项目的建设是充分支持的。大多数村民要求不改变土地原有利用类型，以复垦为林地为主，此建议本方案已采纳，以提高矿区环境质量和适应当地经济状况。

（二）意见反馈

通过群众参与，本方案向业主单位提出以下建议：

应设置专门部门，受理当地居民反映的情况，及时给予解决。

矿山地质环境治理与土地复垦措施一定要落到实处。建设和生产过程中，加强与当地政府、居民沟通，在面临矿方与当地居民各种利益矛盾是，本着积极认真的解决态度，不能置之不理，避免发生纠纷。注意矿山地质环境治理与复垦措施的实施，接受群众监督，对于公众提出的问题一定认真及时解决，切实保护群众利益。

（三）公众参与调查工作程序

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》规定。

（四）公众参与的原则

为了使公众参与的工作能客观、公正的反映民众对该项目的认识和建议、意见，使公众参与的调查对象具有充分的代表性，本次调查工作采用了代表性和随机性相结合的原则。

所谓“代表性”是指被调查者来自社会各行各业，“随机性”是指被调查者应按统计学上随机抽样的原理，随机抽取调查对象，被调查者机会均等，不带有任何个人的主观意向。

（五）调查对象及内容

1、调查对象

本项目公众参与调查的主要对象为评价区内农牧民、矿区职工以及项目所在地居民，被调查者为不同阶层、职业、不同的反映情况。

2、调查内容

为了更好的掌握评价区内公众的环保意识以及对本项目的态度，我们针对本项目可能产生的环境问题和一般问题进行了广泛的调查，针对项目建设内容，在调查问卷中设计了与公众关系最为密切的问题作为调查内容。

表7-2                              公众参与调查统计结果表

| 性别 | 男 | 5 | 年龄 | 18～35 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 36～50 | 2 |
|  | 女 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50以上 | 3 |
| 文化 程度 | 大专及以上 | 3 | 职业 | 干部 | 1 |
|  | 高中 | 2 |  | 科技人员 | 2 |
|  |  |  |  | 工人 | 2 |
|  | 初中 | 2 |  | 农民 | 2 |
| 有无矿山土地复垦必要 |  |  | 有必要 | 6 | 85.71% |
|  |  |  | 没有必要 | 1 | 14.29% |
|  |  |  | 无所谓 | 0 | 0.00% |
|  |  |  | 不清楚 | 0 | 0.00% |
| 矿山开采对您生活影响严重吗 |  |  | 影响很大 | 1 | 14.29% |
|  |  |  | 有影响 | 2 | 28.57% |
|  |  |  | 没有影响 | 4 | 57.14% |
|  |  |  | 不清楚 | 0 | 0.00% |
| 您认为进行土地复垦后会不会改善今后的生活环境 |  |  | 会 | 3 | 42.85% |
|  |  |  | 不会 | 2 | 28.57% |
|  |  |  | 很难讲 | 1 | 14.29% |
|  |  |  | 不清楚 | 1 | 14.29% |
| 您了解土地复垦工作吗 |  |  | 了解 | 3 | 42.86% |
|  |  |  | 知道一点 | 4 | 57.14% |
|  |  |  | 不了解 | 0 | 0.00% |
| 如果实施群众参与复垦工作机制，您会参加吗 |  |  | 会 | 6 | 85.71% |
|  |  |  | 看情况 | 1 | 14.29% |
|  |  |  | 不会 | 0 | 0.00% |
| 您认为矿山开采对土地资源影响严重吗 |  |  | 严重 | 4 | 57.14% |
|  |  |  | 有影响 | 2 | 28.57% |
|  |  |  | 没有影响 | 0 | 100.00% |
|  |  |  | 不清楚 | 1 | 14.29% |
| 您认为矿山有没有结合矿区生态环境进行综合复垦的价值 |  |  | 有 | 6 | 85.71% |
|  |  |  | 没有 | 0 | 0.00% |
|  |  |  | 不清楚 | 1 | 14.29% |
| 您认为露天采场哪种复垦方向最好 |  |  | 林地 | 7 | 100.00% |
|  |  |  | 林地 | 0 | 0.00% |
|  |  |  | 草地 | 0 | 0.00% |

调查日期：2024年10月10日

照片7-1 宋疃镇太山村公示（远景）

照片7-2 宋疃镇太山村内容（近景）

照片7-3 宋疃镇新园村公示（远景）

照片7-4   宋疃镇新园村公示内容（近景）

照片7-5   公众参与现场

7-6   公众参与现场

- 第八章   结论和建议

## 一、结论

（一）方案服务年限

淮北通鸣矿业有限公司高楼山矿区建筑石料用灰岩矿划定矿区面积***km2 ，开采标高***，矿山采用山坡露天开采，自上而下分台阶开采，生产规模***万t/a，本方案适用年限***年。

（二）矿山地质环境影响评估

1、评估范围和级别：本次评估区范围主要为露天采场、工业场地、办公生活区、矿山道路，面积***hm2。本项目评估区为重要区，地质环境条件为中等，矿山生产规模为大型，评估级别为一级。

2、现状条件下，评估区矿山地质环境问题现状评估为小；评估区含水层影响程度现状评估为较轻；评估区采矿形成的露天采坑对地貌景观影响程度现状评估严重，工业场地、办公生活区、矿山道路对地貌景观影响程度现状评估为较严重，评估区水土环境影响污染评估为较轻。

3、预测评估中，评估区矿山地质环境问题预测评估为小；评估区含水层影响程度预测评估为较轻；评估区采矿将形成的露天采坑对地貌景观影响程度预测评估严重，工业场地、办公生活区、矿山道路对地貌景观影响程度现状评估为较严重，评估区水土环境影响污染预测评估为较轻。

（三）土地损毁评估

1、损毁土地形式与类型：矿山已形成土地损毁为压占损毁和挖损损坏。挖损主要为露天采坑；压占主要是工业场地、办公生活区、矿山道路的压占损毁。损毁土地类型包括旱地、果园、其他林地、其他草地、采矿用地、交通服务场站用地、公路用地、裸岩石砾地。

2、损毁土地面积：总损毁面积为***hm2，已复垦面积***hm2。露天采场拟损坏土地面积***hm2，损毁程度为中度损毁；工业场地压占损毁土地***hm2，损毁程度为中度损毁；办公生活区压占损毁土地***hm2，损毁程度为中度损毁；矿区道路压占损毁土地***hm2，损毁程度为中度损毁。

（四） 矿山地质环境保护与治理分区

根据矿山地质环境影响现状评估与预测评估结果，矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为露天采坑平台、西侧边坡覆土植树植草复垦为林草地综合治理区、露天采坑终采底盘覆土植树复垦为林地综合治理区、工业场地、办公生活区、矿山道路、东侧边坡保留区。

（ 五 ） 土地复垦区与复垦责任范围

复垦区责任范围面积为***hm2，复垦区面积***hm2。复垦区损毁方式为压占和挖损。损毁土地类型主要为旱地、果园、其他草地、采矿用地、裸岩石砾地。根据土地复垦适宜性评价，露天采场平台面积***m2复垦为其他林地；露天采场西侧边坡面积***hm2复垦为其他草地，露天采场东侧边坡面积***hm2复垦为裸岩石砾地，露天采场终采底盘面积***hm2复垦为其他林地。

本方案针对矿区的建设、生产特点，结合项目区生态环境现状，有效布设了工程技术措施和生物化学措施等复垦措施，并进行相关措施设计，使项目区矿山地质环境治理与土地复垦率达到100%。

（六）监测工程

矿山地质环境监测工程包括高陡边坡动态变化、露天采场土壤情况及露天采场周围水质含水层监测。针对不同监测工程，提出监测工作的目的、内容、监测点布设、监测方法、监测工作量和主要技术条件。

（七） 矿山地质环境治理与土地复垦费用

本方案设计的矿山地质环境治理与土地复垦费用总计***万元，***万元/hm2（***万元/亩），其中地质环境治理估算费用为***万元；土地复垦费用静态投资***万元，差价预备费为***万元，土地复垦动态投资总费用为***万元。

## 二、 建议

1、本矿山为大型矿山，随着生产规模的扩大，矿山地质环境变化较大，建议矿山企业委托有资质的单位每两年编制一次边坡稳定性评价报告。

2、矿山企业在进行矿山地质环境治理与土地复垦工程时，委托相关单位对矿山环境影响区进行专项工程勘察、设计、施工、监测设计。

3、本方案是依据矿山现状和现有开采方式进行编制的。当开发方案发生较大变化时，应及时修编本方案，正常情况下，5年修编一次，以保证本方案切实具有针对性和可操作性。

本方案不代替相关工程勘查、治理设计、复垦设计、监测设计